**Dodatek č.4**

**Ke smlouvě o dílo ze dne 3. 1. 2017 na akci**

**„Stavební úpravy budovy č.p. 688 – bývalý okresní soud“.**

**Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění**

1. **Smluvní strany**

**Objednatel:** Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941

Se sídlem: Táboritská 941, Třeboň, 379 01

Zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy

IČ: 00510912

IZO: 600 008 363

Bankovní spojení: 182519144/0300

**Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:**

Ing. Milan Špulák – autorský dozor a projektant,

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

**Technický dozor:**

IPD-Myšy s.r.o Ing.Michal Jiří

sídlo: Jemčina

IČ: 26094312

DIČ: CZ 26094312

Bankovní spojení: KB Třeboň

Email: Michal.jemcina@seznam.cz

Tel.: 602 272881

**Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (koordinátor BOZP):**

ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc.

sídlo: Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 720 95 989

Tel. 604 171 171

e-mail: martin.ruzicka@alcedo-project.cz,martin.ruzicka@hotmail.cz

1. **Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s.r.o.,**

se sídlem: **Ostrov 38, 383 01, Prachatice**

zastoupený: Jindřichem Parusem

tel. č.: 602 192 726

IČ: 41879236

DIČ: CZ 41879236

Bankovní spojení: 21443281/0100, Komerční banka

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 1174

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí:

Jan Pech, tel. č.: 724511463

Ondřej Parus, tel.: 728221080

Zdeněk Vaněček,. tel.: 602192726

Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení díla "Stavební úpravy budovy č.p. 688 bývalý okresní soud". V souladu s ustanovením článku č. XVI „Všeobecná ustanovení“ zmíněné smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.4 ke smlouvě, na základě kterého se mění smlouva o dílo.

1. **Předmět změny smlouvy**

Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nepředpokládatelných nutných technologických postupů při stavbě, zjištěných víceprací se mění článek **III. Doba plnění, místo plnění tímto způsobem:**

1. Stavba bude dokončena a protokolárně předána nejpozději dne 29.09.2017.
2. **Všeobecná ustanovení**
3. Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku.

V Třeboni dne……………………………… V Třeboni dne………………………………

za objednatele: za zhotovitele:

……………………………… ………………………………….

 jméno a podpis jméno a podpis