KKHKX02N92NT

Objednávka č.:	DO2500057

| ODBĚRATEL: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818 54101 Trutnov | DODAVATEL: Josef Novotný Polská 163 54101 Trutnov IČ: 68252820 DIČ: |
| --- | --- |
| IČ: 00195201 |  |
| DIČ: CZ00195201 |  |
| Objednávka ze dne: 22.09.2025 Termín: 00.00.0000 |  |

Předmět objednávky

Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme:

havarijní opravy zatékání, práce zednické v budovách

Dětské ozdravovny Bedřichov, Pionýr č. p. 57

Carmen č. p. 49

Termín provedení: od 24.10.2025 do doby odstranění závad

Dílčí fakturace na základě předávacích protokolů.

Fakturace dle skutečnosti.

Kontakt:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel DO Bedřichov

tel.: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: reditel@ozdravovna.cz

xxxxxxxxxxxxxx

technik

tel.: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: technik@soltrutnov.cz

ORJ 155

Celková částka: 53673,00 Kč

| Vyřizuje | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- |

podpis a razítko

Totková Jana Ing. MBA

SOLTRUTNOV_Ředitelka

Od: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 11.9. 2025 13:25:13

Předmět: Opravy

Dětská ozdravovna

Pionýr c.p. 57

Bedřichov

Kuchyňka

1.etapa

1.den

Vyklízení kuch. Koutů skříňky, spotřebiče.

Vybourání stropu a šikmé stěny

Sádrokarton, rošt,vata.

1.den ,8hx400 Kč=3200 Kč

Doprava 110 km x 6 Kč= 660 Kč

Celkem = 3860,-kč

2.den

Snášení odpadu do kontejneru

Zhotovení prozatímní zástěny oddělení kuchyňky od chodby.

8 h x400 Kč 3200 Kč

5 ks hranol 3000x45x70cm= 1100 Kč

Fólie 3x5 m=370 Kč

Doprava 110 km x 6 Kč= 660 Kč

Celkem = 5330,-kč

2.etapa

Tesařské a popřípadě klempířské práce dle stavu krovů. Plus nátěr proti dřevokazným houbám zařizuje objednavatel.

Také přistavení kontejnerů a likvidace odpadů.

3.etapa

1.den

Vyplnění tepelnou izolaci mezi trámovým

2x balík 16 cm délka 5.2 m.

Ursa minerální izolace upřeno DF 39.

Cena 2300 Kč

Zhotovení ocelového rastru pro sádrokarton a nalepení parotesne zábrany

8h x 400 Kč= 3200 Kč

Doprava 110 km x 6 Kč=660 Kč

Celkem = 6160,-kč

2.Den

Zaklopení stropů a šikminy sádrokartonovými impregnovanými deskami

1x sádrování

2x deska 125 cm x 200 cm = 800 Kč

4 ks CD profil 3 m =	320 Kč

| 4 ks UD profil 3 m =. Sádra 10 kg uniflot = | 240 Kč 450 Kč |
| --- | --- |

8hx400 Kč=.	3200 Kč

Doprava 110 km x 6 Kč =.	660 Kč

Celkem = 5670,-kč

3.Den

Broušení sádrokartonu plus tmelení finiš pastou obětí vnitřních rohu akrilatovim tmelem.

Finiš pasta	179	Kč

Brusky.	75	Kč

Akrilatovi tmel 3 ks =	150	Kč

Šroubky.	109	Kč

Práce 4 h x 400 Kč=. 1600 Kč

Doprava 110 km x 6 Kč= 660 Kč

Celkem = 2773,-kč

4.den

Výmalba kuchyňského koutku

Barva bílá 2 x 4 kg = 550 Kč

Práce 4 h x 400 Kč= 1600 Kč

Doprava 55 km x 6 Kč

Celkem = 2810,-kč

Havarijní oprava zatékání za kuchyňkou DO Bedřichov, Pionýr č. p. 57.

Celková cena = 26 603,-kč

Cena bude účtována dle skutečnosti.

ZŠ Carmen c.p. 49 Bedřichov

Zatékání 2 x sprchový kout.

Po demontáži sprchových koutů kontrola dřevěných podlah.

Po případě potřeby výměna trámoví a podlahy plus nástřik proti houbovým chorobám provede tesař, kterého zařizuje objednavatel.

Varianta 1.

1.den

Vše v pořádku pod sprchovými kouty.

2x podezdeni sprchový koutů 90 x 90 cm

Porofix 5 cm 8 ks = 400 Kč

1ks Montážní pěny 200 Kč

1ks Flexibilní lepidlo 300 Kč

Spárovací hmota. 400 Kč

2x silikon.	340	Kč

- balik obkladů 1000 Kč

Práce 8 h x 400 Kč= 3200 Kč

Doprava 110 km x 6 Kč=660 Kč

Celkem = 9560,-kč

2.den

Obložení obkladem 2 x sprchový koutů

Spárování a silikonování.

Práce 8 h x 400 Kč= 3200 Kč

Doprava 110 km x 6 Kč = 660 Kč

Celkem = 3860,-kč

Montáž sprchových koutů.

Havarijní oprava zatékání 2x sprchový kout varianta č. 1, ZŠ Carmen č.p. 49 Bedřichov

Celková cena = 13420,-kč

Cena bude účtována dle skutečnosti.

Varianta 2.

1.Den

Vybourání dlažeb v koupelně 1 a 2.

Práce 8 h x400 Kč=3200 Kč

Doprava 110 km x 6 Kč=660 Kč

Celkem = 3860,-kč

Oprava a výměna podlahy tesařem ??!!

2.den

Natření dvou opravených podlah pískovou penetrací

Písková penetrace 5 kg. 750 Kč

Práce 4 h x 400 Kč =1600 Kč

Doprava 110 km x 6 Kč=660 Kč

Celkem = 3010,-kč

3.den

Natažení hydroizolace v koupelně 1 a 2

Hydroizolace 5 kg= 720 Kč

Bandáž 20 m běžných 600 Kč

Práce 4 h x 400 Kč = 1600 Kč

Doprava 110 Kč x 6 Kč= 660 Kč

Celkem = 3580,-kč

4.den

Pokládka dlažby koupelna 1 a 2.

Dlažba dle ceny výrobce odhad = 10m2 x 500kč = 5000 Kč

Flexibilní lepidlo 3 ks= 900 Kč

Penetrace + výmalba pouze zasažených míst

2x kabinet = 1000 Kč

Práce 8 h x 400 Kč=3200 Kč

Doprava 110x6 Kč= 660 Kč

Celkem = 10760,-kč

5.den

Spárování a silikonování dlažby

10 kg Spárovací hmoty 1000 Kč

3 ks silikon.	1000 Kč

Práce 8hx400 Kč=3200 Kč

Doprava 110x6 Kč=660

Celkem = 5860,-kč

Havarijní oprava zatékání 2x sprchový kout varianta č. 2, ZŠ Carmen č.p. 49 Bedřichov

Celková cena = 27 070,-kč

Cena bude účtována dle skutečnosti.