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DODATEK Č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 0125000329
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Evidenční č. Dodatku č.2 smlouvy objednatele: 0125000566
Evidenční č. Dodatku č.2 smlouvy zhotovitele:  

I.
Smluvní strany

1. Objednatel		Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem:		Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
IČO:			60076658
DIČ:			CZ60076658
součást: 		Koleje a menzy (KaM JU)
zastoupený: 		Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA, kvestorem
Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních: 	Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA, kvestor
ve věcech technických: 	xxx, investiční technik, 
				email: xxx, tel: xxx, xxx
Koleje a menzy (KaM JU) - xxx, vedoucí technického úseku, email: xx, tel: +420 xxx
	
bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.
				pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3
				370 21 České Budějovice
č. ú.: 			104725778/0300
(dále jen „objednatel“)
a 
2. Zhotovitel 		Pavel Míka – FALIKO
se sídlem: 		Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor
IČO: 			18325297
DIČ: 			xxx
zastoupený: 		Pavel Míka, majitel
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.:			xxx
zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 1310
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Preambule
Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Stavební práce v interiéru objektu Studentská 797 – oprava podlahy menzy JU“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak uzavřeli smlouvu o dílo č. 0125000329 (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 13. odst. 13.1. Smlouvy uzavřené dne 30. 6. 2025 společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 2 k výše uvedené Smlouvě (dále jen „Dodatek"). 

Z důvodu nutnosti vynechání pokládky finální podlahové krytiny v části objektu pro možnost nastěhování gastro zařízení a dále z důvodu posunu termínu dokončení stavebního záměru „Zpřístupnění a adaptace vysokoškolského prostředí pro studenty se specifickými potřebami “, na jejímž dokončení je závislé předání podlahy bez vad a nedodělků, musí dojít k posunu termínu plnění uvedeného v čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy.     

Tato změna nemění celkový charakter Veřejné zakázky. Realizací změny nedochází ke změně zadávacích podmínek. Změna je provedena v režimu § 222 odst. 3 a 6 ZZVZ, jako nepodstatná změna smlouvy. 

III.
Předmět dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 2 je sjednání posunu termínu dokončení díla v návaznosti na nutné dokončení dalších probíhajících akcí v objektu, aby bylo možné předmět veřejné zakázky zcela dokončit a předat bez vad a nedodělků. 
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla a původní znění čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:
Dokončení díla: Dokončením díla se rozumí úplné dokončení prací v rozsahu dle čl. II této smlouvy, stvrzené podepsáním předávacího protokolu, vč. protokolů o odstranění všech případných drobných vad a nedodělků zjištěných při předání. 
Termín dokončení díla je 20 dnů ode dne písemné výzvy objednatele k zahájení prací.  
Výzvu k zahájení prací zašle objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) na e-mailovou adresu zhotovitele: xxx. Výzva se považuje za doručenou v den odeslání. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že termín dokončení díla je závislý na provádění prací v objektu menzy Studentská 797 dalším zhotovitelem v rámci akce „Zpřístupnění a adaptace vysokoškolského prostředí pro studenty se specifickými potřebami“ a může být ještě upřesněn.
3. Ujednání, která nejsou tímto Dodatkem dotčeny zůstávají nezměněná.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce. Pokud je uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž zhotovitel si ponechá jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy. Pokud je Dodatek uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami. 
2. Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy. 
3. Smluvní strany se zavazují, že při jakémkoli zpracování osobních údajů v souvislosti s Dodatkem, resp. Smlouvou budou důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady {EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění Dodatku v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv se zavazuje objednatel.
5. Dodatek nabude platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku seznámeny a že jej uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a. za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne ………………………		V Táboře dne ………………………




--------------------------------------------			      	 ---------------------------------------------- 
Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA, kvestor 		 Pavel Míka, majitel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích		 Pavel Míka – FALIKO                      	       
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