DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.7
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem:
Název právnické osoby: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ699005965
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupená: starostou Ing. arch. Martinem Pourem
(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné
a
2. Zhotovitelem:
Společnost: „VALC HK a ELEKTRO MOSEV - HOŘICE"
Název právnické osoby: VALC, s.r.o.
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
Sídlo: Pražská třída 13/84
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677
Zastoupen: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
Bankovní účet číslo: 336268/0300
Název právnické osoby: ELEKTRO MOSEV, spol. s r.o.
IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573
Sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Zastoupen: Milošem Andrysem, jednatelem společnosti

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo s předmětem díla „Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, Hořice“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací a smlouvou o dílo. Dále uzavřely dne 4.10.2023 smluvní strany Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo a dále uzavřely dne 24.1.2024 smluvní strany Dodatek č.2 k předmětné smlouvě a dále uzavřely dne 24.1.2024 smluvní strany Dodatek č.3 a dále uzavřely dne 25.4.2024 smluvní strany Dodatek č.4 k předmětné smlouvě a dále uzavřely dne 19.12.2024 smluvní strany Dodatek č.5 k předmětné smlouvě a dále uzavřely dne 26.06.2025 smluvní strany Dodatek č.6 k předmětné smlouvě.
1.2. V průběhu provádění prací došlo z důvodu požadavků objednatele a v důsledku podrobného prověření konstrukcí a skrytých konstrukcí ke zjištění, že pro zdárné dokončení díla je nezbytné realizovat práce v upraveném rozsahu plnění dle soupisu oceněných prací, kdy vše tvoří soubor přílohy č.1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

II. Čas plnění

2.1. Vzhledem k rozsahu prací se nemění termín dokončení díla. Dodavatel měl k tomuto rozhodnutí veškeré nutné podklady.
III. Cena díla

3.1. Původní cena za provedení předmětu díla byla stanovena ve výši:
cena celkem bez DPH	98.917.672,06 Kč
3.2. Cena dodatku ke smlouvě o dílo č.7:
cena celkem bez DPH	345.459,47 Kč
3.3. Nová cena za provedení předmětu díla je nově stanovena ve výši:
cena celkem bez DPH	99.263.131,53 Kč
Nová celková cena je vypočtena na podkladě souhrnného listu – celkovou rekapitulací objektů stavby, oceněných rozpočtů změnových listů tohoto dodatku smlouvy o dílo.
XVI. Závěrečná ustanovení

16.1.Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
16.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.
16.3. Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.
16.4. Tento dodatek č. 7 byl schválen Zastupitelstvem Města Hořice ZM10/4/2025 ze dne 15.9.2025.
16.5. Přílohy dodatku č. 7:
1. kompletního soupisu prací

V Hořicích dne: 17. 9. 2025	V Hradci Králové dne: 16. 9. 2025

………………………………                                       ………………………………
Objednatel:                                                                 Zhotovitel: