DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2025/002234 ze dne 31.3.2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- Objednatel: 	Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00  Plzeň

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 326 00  Plzeň

zastoupené :

IČ: 00075370, DIČ CZ00075370

Bankovní spojení:

- Zhotovitel: 	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

Sídlo:  Pražská 810/16, 102 21 Praha Hostivař

IČ:   26385759

DIČ: CZ26385759

Bankovní spojení:

Statutární zástupce:

tento

### Dodatek č. 1

- Čl. 1

- Účel dodatku

- Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/002234 ze dne 31.3.2025, jehož účelem je změna článku II. Doba plnění a místo plnění, odst. 2. a článku III. Cena díla, odst. 1. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

- Čl. 2

- Předmět dodatku

- Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění :

- odstavec 2, článku II – Doba plnění a místo plnění v tomto znění:

Původní znění:

- Doba pro provedení díla bez vad a nedodělků: do 31.10.2025

Nové znění:

- Doba pro provedení díla bez vad a nedodělků: do 27.11.2025 v následujících dílčích termínech:

- do 15.11.2025 bude kompletně dokončena fasáda směřující do ulice Koterovská a čelní fasáda s hlavním vchodem

- do 27.11.2025 bude kompletně dokončena fasáda směřující do parku, vyklizeno staveniště a vše uklizeno

- odstavec 1, článku III – Cena díla v tomto znění:

Původní znění:

Cena díla činí:

a) 23 953 607,40 Kč bez DPH (doplní dodavatel)

(slovy: dvacettřimilionůdevětsetpadesáttřitisícešestsetsedm korun, čtyřicet haléřů českých bez DPH) (doplní dodavatel),

b) DPH v zákonem stanovené výši: 5 030 257,55,- Kč (doplní dodavatel)

c) 28 983 864,95 Kč včetně DPH (doplní dodavatel)

(slovy: dvacetosmmilionůdevětsetosmdesáttřitisíceosmsetšedesátčtyři korun, devadesátpět haléřů českých vč. DPH) (doplní dodavatel).

Nové znění:

Cena díla činí: 27.254 851,43 Kč bez DPH

Slovydvacetsedmmilionůdvěstěpadesátčtyřitisíceosmsetpadesátjedna koruna, čtyřicettři haléřů bez DPH.

Účtováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti, tj. daň odvede objednatel.

Součástí ceny díla jsou odsouhlasené více a méně práce stavby v celkové částce               3. 301 244,03 Kč bez DPH.

- Čl. 3

- Závěrečná ustanovení

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- Vůle k uzavření tohoto Dodatku č.1 je dána usnesením RMO P2 č.114/2025 ze dne 9.9.2025.

- Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je oceněný soupis méně a více prací.

V Plzni dne ..   září 2025                                   V Plzni dne ..   září 2025

....................................................                          .......................................................

za objednatele                                                         za zhotovitele