Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Erik Štábl – oddělení rekonstrukce a údržby nemovitostí

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

2K construct s.r.o.

IČO: 25328484

DIČ: CZ25328484

Sídlo: Třebětice 57, 769 01 Třebětice

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24402

zastoupena: Ing. Tomáš Karhan, MBA, LL.M. – jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 131-1962020277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č.2

SMLOUVY O DÍLO

„VDJ Hvozdná – stavební práce (INV25025)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 	SI00083

číslo smlouvy zhotovitele:

- Předmět dodatku

  - Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění z důvodu změny rozsahu díla na základě požadavku objednatele. Jedná se o neprovedení finální povrchové úpravy fasády, která bude nově zpracována graficky, naproti tomu je požadována realizace výsadeb na plochách akumulačních nádrží. Uvedené změny mají vliv na termín provádění a cenu díla. V důsledku těchto skutečností se ruší v článku 1. odstavce 1.1. dodatku č.1 ustanovení:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):  		25.7.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):        		31.10.2025

  - Tímto dodatkem se současně navyšuje cena za dílo. Rozsah prací je podrobně uveden v přiloženém oceněném výkazu výměr.

V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

449.842,90 Kč bez DPH

94.467,01 Kč DPH (21 %)

544.309,91 Kč vč. DPH

a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

663.229,40 Kč bez DPH

139.278,17 Kč DPH (21%)

802.507,57 Kč vč. DPH

  - Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

  - Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se

zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude

úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli

a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 23.7.2025			     		V Třeběticích dne 23.7.2025

_____________________				______________________

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA			Ing. Tomáš Karhan, MBA, LL.M.

ředitelka společnosti      				jednatel společnosti

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.				2K construct, s.r.o.

objednatel						zhotovitel