
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
MUZ/144/2025

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy
příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou
sídlo: 			Kožná 475/1, 110 01 Praha 1 - Staré Město
IČO: 			00064432
DIČ: 			CZ00064432
bankovní spojení: 	ČSOB a.s., č.ú. 295329099/0300
zastoupené: 		RNDr. Ing. Ivo Mackem, ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

a

Prague Pride z.s.
sídlo: 	Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1	 
IČO: 	22842730
Zapsaná: 		   OR vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn.: L 22311 
DIČ: 	CZ22842730 
plátce DPH 	NE 
bankovní spojení: 	2800413427/2010 
zastoupená: 	Oldřichem Kunderou, předsedou výboru	 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(dále Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“)	
Smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) upravit následující body Smlouvy o dílo č. MUZ/144/2024, uzavřené dne 22. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“) takto:
A. Doba plnění
1. V příloze č. 2 – Časový harmonogram Smlouvy se původně uvedený text za slovy „odevzdání hotového díla“ ruší a nahrazuje novým textem takto: „do 30. 9. 2025“.

B. Cena díla
1. Smluvní strany činí nesporným, že Zhotovitel řádně zdůvodnil prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny o 10 %, tedy o 49 500,- Kč (slovy čtyřicet devět tisíc pět set korun českých). Objednatel souhlasí s uhrazením navýšené částky za dílo, která je v položkovém rozpočtu uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a z toho důvodu je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na vícepráce na částku 49 500,- Kč (slovy čtyřicet devět tisíc pět set korun českých) až po řádném předání a převzetí celého díla dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

C. Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou platné a zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Cenová nabídka na vícepráce ze dne 19. 8. 2025.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý jeden (1) podepsaný výtisk.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují níže své podpisy. 

V Praze dne:

za Objednatele 16.9.2025	za Zhotovitele 22.9.2025






....................................................	........................................
Muzeum hlavního města Prahy				   Prague Pride z.s.
RNDr. Ing. Ivo Macek                                                                      Oldřich Kundera
ředitel								   předseda výboru




Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo MUZ/144/2025


Cenová nabídka na vícepráce v podobě výbory 6 panny pro výstavu ‚Tělák‘

Dodavatel:	Prague Pride z.s.
		Rybná 716/24
		110 00 Praha 1 – Staré Město
		IČO: 22842730


	Panna č. 6
	

	Předmět
	Cena v Kč

	Návrh
	

	Supervize výroby (produkce, výběr materiálů)
	

	Ruční práce (šití a výroba vlasů, nehtů, obličejových detailů a doplňků)
	

	Součet:
	49 500 Kč





Vypracovala:	xxx
V Praze	19. 8. 2025
2

