# Dodatek č. 2 ke

# Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2025

**II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice, PD**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

**Článek 1 – Smluvní strany**

* 1. **Objednatel: Město Světlá nad Sázavou**

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Ing. Vladimíra Krajanská, Ing. Jana Satrapová

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

***(dále jen „Objednatel“)***

* 1. **Zhotovitel: M4 Road Design s.r.o.**

adresa: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zástupce pro věci smluvní: Ing. David Stempák, MBA, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-7471130217/0100

IČO: 072 29 585

DIČ: CZ07229585

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, spisová značka C 297222

***(dále jen „Zhotovitel“)***

**Článek 2 – Změna smlouvy o dílo**

* 1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 21. 3. 2025 ve znění dodatku č. 1. Změna smlouvy zahrnuje úpravu termínu plnění z důvodu probíhající koordinace souvisejících záměrů mezi jednotlivými investory, kterými jsou Správa železnic, Kraj Vysočina a město Světlá nad Sázavou.
	2. Změna článku 3 – Termín plnění

Předmětem tohoto dodatku je úprava sjednaného termínu plnění pro dokončení části díla – vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu.

**V bodě 3.1. smlouvy se věta:**

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025 (splněno)

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu

dle smlouvy o dílo odst. 2.2. písm. a) a dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. a), c) a d) do 30. 9. 2025

Inženýrská činnost – změna záměru před dokončením dle

dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. b) do 30. 6. 2026

**Ruší a nahrazuje textem:**

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025 (splněno)

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu

dle smlouvy o dílo odst. 2.2. písm. a) a dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. a), c) a d) do 30. 11. 2025

Inženýrská činnost – změna záměru před dokončením dle

dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. b) do 30. 6. 2026

**Článek 3 – Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
	2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025 ve znění dodatku č. 1 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
	3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
	4. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2025 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 22. 9. 2025, usnesením č. R/420/2025.

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………… ……………………………………..

Ing. František Aubrecht Ing. David Stempák, MBA

starosta města jednatel společnosti