Dodatek č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO – Komplexní pozemkové úpravy Bučávka

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupený:	xxx, pobočka Bruntál

Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 16919/7, 792 01 Bruntál

Tel.:	xxx

E-mail:	bruntal.pk@spucr.cz

ID datové schránky:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	„Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE – KoPÚ Bučávka“

Sídlo:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

Zastoupený:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, jednatelé

Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupený:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID datové schránky: 	3v8a5db

Bankovní spojení: 	ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 	272199033/0300

IČO:	15053695

DIČ: 	CZ15053695

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Změna údajů

U objednatele se mění osoba zastupující, oprávněná jednat ve smluvních záležitostech a osoba oprávněna jednat v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše.

2. Změna termínů u dílčích částí:

Důvodem je opakované žádání zhotovitele o poskytnutí žádaného inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) v zájmovém území, od května roku 2024. K předání vyhotoveného a kompletního inženýrsko-geologického posudku zhotoviteli došlo až dne 10. 7. 2025. Z tohoto důvodu, pro potřeby vyhodnocení, zapracování výsledku IGP a pro následné projednání navržených opatření a celkovému zapracování ucelené části etapy PSZ se mění termín u smluvně stanoveného termínu vypracování a odevzdání níže uvedených dílčích částí SoD na základě smlouvy o dílo čl. 6.3.1. d). následovně:

- 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z 30.09.2025 na 31.05.2026,

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) z 30.09.2025 na 31.05.2026,

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 30.09.2025 na 31.05.2026,

- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) z 30.09.2025 na 31.05.2026,

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) z 30.09.2025 na 31.05.2026,

- 6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z 30.09.2026 na 31.05.2027.

Podrobnosti obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.

- Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: dle el. podpisu	V Chrudimi dne: dle el. podpisu

Za objednatele: 25.09.2025	Za zhotovitele: 23.09.2025

„Elektronicky podepsáno“

……………………………..	………………………………

Ing. Kateřina Neumanová	Mgr. Pavel Vančura

Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového                	Ing. Josef Drahokoupil

úřadu pro Moravskoslezský kraj	jednatelé

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bučávka