Příloha č. 6 SOD č. 964/2025

Harmonogram - 502 825 Limnigrafická stanice Sedlec na vodním toku Srpina

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí činnost | Fáze | Trvání RN  (měsíce) RN | 2025  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září | říjen listopad prosinec leden únor | 2026  březen duben květen červen červenec srpen září | 2027  říjen listopad prosinec leden únor březen |
|  | SP vydané MgM Most |  | SP platné do 08/26 |  |  |  |  |
|  | Havarijní plán | realizace | 1 |  | Technologická |  |  |
|  | Příprava zhotovitele na realizaci | realizace | 5 |  | přestávka |  |  |
|  | Stavba celkem (realizace) |  | 9 |  |  |  |  |
| SO 01 | Limnigraf | Realizace | 9 |  |  |  |  |
| SO 01.2 | Sjezd | Realizace | 6 |  |  |  |  |
| SO 02 | Náhradní výsadba | Realizace | 3 |  |  |  |  |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | Realizace | 9 |  |  |  |  |
|  | kouladční řízení červen 2026 - březen 2027 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Kácení dřevin v době vegetačního klidu od 1.10. - 31.3. |  |  | měsíční finanční harmonogram zhotovitele |  |  |  |

POH - OPI

POH - INŽ

POH - PEP

POH - DOTACE

POH - INŽ

