Příloha č. 6 SOD č. 966/2025

Harmonogram - 502 550 Jez Blšany – jezové zdi a lávka

2026

RN

únor

březen duben květen červen červenec srpen

srpen září

září

říjen listopad prosinec

příprava stavby - zhotovitel

realizace celkem

zimní přestávka

technická přejímka

převzetí

díla

2025

říjen listopad prosinec leden

| SO | Dílčí činnost Vypouštění jezové zdrže (zajišťuje investor) | Fáze realizace | Trvá ní (měsíce ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Havarjiní a povodňový plán (zhotovitel) Příprava | realizace | 1 |
|  | zhotovitele na realizaci | realizace | 1 3 |
| SO 01 | Rekonstrukce jezových zdí a středového pilíře | realizace | 7 |
| SO |  |  |  |
| 01.1 | Levobřežní zeď | realizace | 3 |
| SO |  |  |  |
| 01.2 | Středový pilíř | realizace | 3 |
| SO |  |  |  |
| 01.3 | Pravobřežní zeď | realizace | 3 |
| SO 02 | Výměna lávky jezu | realizace | 3 |
| SO 03 | Elektrozařízení | realizace | 0,5 |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 13 |
|  | Stavba celkem (realizace) | realizace | 13 |
|  | Poznámka: stavební práce musí začít (předání staveniště) do | RN |  |
| )* | 21.11.2025 | celkem |  |