## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 28.07.2025 (dále jen „**smlouva**“)

**I. Smluvní strany**

**Psychiatrická nemocnice v Dobřanech**

sídlo: Ústavní 341, 334 41 Dobřany

statutární zástupce: MUDr. Petr Žižka, ředitel

IČ: 00669792

zástupce pro jednání: …………………., mobil: ………………

***(dále jen „objednatel“)***

a

D-beton, s.r.o.

Se sídlem: Slovanská alej 1891/15, 326 00 Plzeň

Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12834

IČ: 25248651

DIČ: CZ25248651

Jednající/zastoupený: ………………. – jednatel firmy

***(dále jen „zhotovitel“)***

### II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 5 smlouvy v průběhu stavby **„Oprava podlahy v místnosti č. 101 a 102“**dohodly v na základě nových skutečností nepředvídatelných v době uzavření smlouvy na posunutí termínu plnění. Důvodem je dlouhotrvající vlhké počasí, v jehož důsledku proces vysychání betonové podlahy zhotovené počátkem srpna probíhá pomalejším tempem, než bylo předpokládáno a plánováno. Pro dosažení požadované vlhkosti je potřeba posunout navazující práce na pozdější termín.

**III. Změna smlouvy**

1. Mění se termín dokončení a předání díla uvedený v čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to z 30.09.2025 na 10.10.2025.

2. Ostatní náležitosti a ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl uzavřen dle skutečné a pravé vůle obou smluvních stran, které dobře porozuměly jeho obsahu, prohlašují, že jej neuzavíraly v tísni, pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem plně souhlasí, a proto také jej opatřují svými podpisy.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

VDobřanech dne:

Objednatel: 24.09.2025 Zhotovitel: 25.09.2025

……..................................................... .......................................................

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech D-beton, s.r.o.