ČASOVÝ HARMONOGRAM

AKCE: pavilon B3 3.NP, montáž 1 ks lineárních protipožárních dveří, včetně zednických

prací a rozšíření kontroly vstupu

zahájení díla

výroba dveří do 8 týdnů od zahájení

převzetí staveniště 7 týdnů od zahájení díla

stavební příprava – 4dny

elektropříprava přístupového systému – 4 dny

montáž dveří – 1 den

dokončení a začištění – 3 dny

dokončení díla – 12 dnů od převzetí staveniště