**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

k veřejné zakázce: **„Areál Lomská Litvínov – oplocení“** (dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

1. **SPORTaS, s.r.o.**

Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

Statutární zástupce: Ing. Petr Vopat, jednatel

IČO/DIČ: 25005430/CZ25005430

Datová schránka: h9i3s28

Bankovní spojení, č.ú./kód banky: xxxxxxxxxxxxx Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Anna Egerová (dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

#### MESSA INVEST s.r.o.

Sídlo: Děkanská 252/2, Praha 4 Michle 140 00

Statutární zástupce: Martin Kuba-Jednatel

IČO: 25319540

DIČ: CZ25319540

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 325726

Bankovní spojení, č.ú./kód banky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### xxxxxxxxxxxx

Datová schránka: b96tt37

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Martin Kuba-Jednatel

e-mail: xxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxx

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

#### Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením článku VIII. Cena za provedení díla odstavců 16., 18., 19. dohodly na znění tohoto dodatku č. 2 týkajícího se víceprací a méněprací.
2. Na základě odsouhlasené úpravy oplocení hřiště – demontovatelná úprava se upravuje cena předmětu díla následovně:

Cena předmětu díla dle podepsané smlouvy: **3 808 843,67 Kč bez DPH**

Změnový list č.2 **223 955,65 Kč bez DPH**

Upravená cena předmětu díla dle dodatku č. 3**: 4 128 491,25 Kč bez DPH**

1. Obě smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě plně nahrazuje Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
2. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
3. Přílohy: Změnový list č. 2

Objednatel Zhotovitel

V Litvínově dne V Praze dne

# Martin

Petr Vopat

# Kuba

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Ing. Petr Vopat Martin Kuba

jednatel jednatel

**Příloha č. 1 – Změnový list č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST STAVBY** | **Číslo změnového listu** |
| **ZL číslo 2** |
| **STAVBA:** | **"Areál Lomská Litvínov – oplocení“** | **Číslo stavby:** |  |
| **Stavební objekt:** | **"Areál Lomská Litvínov – oplocení“** | **Číslo objektu:** |  |
| **Část:** | **SPORTaS,****s.r.o.** |  |  |
| **Popis změny:** |
| Vícepráce nezbytné ke zhotovení díla dle SoD. |
| **Zdůvodnění změny:** … |
| Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem. |
| **DOPAD:** | projektová dokumentace | nemá vliv na PD | Příloha č./název | - |
| časový plánprací | 30 dní | Příloha č./název | - |
| cena díla | **223****955,65 Kč** | Příloha č./název | - |
| ostatní | - | Příloha č./název | - |
| **Navrhovatel změny:** | **Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o.** | Podpis: |  |
| **Lhůta na****schválení** |  |
| **Vyjádření objednatele: Souhlasí se změnou** | Datum/Podpi s |
|  |
| **Vyjádření projektanta**: **Souhlasí se změnou** | Datum/Podpis |
|  |
| **Vyjádření zhotovitele**: **Souhlasí se změnou** | Datum/Podpi s |
|  |
| **Vyjádření účastníků řízení**: **Souhlasí se změnou** | Datum/Podpis |
|  |
| **Závěrečné stanovisko:** |
| **Za zhotovitele:** | **Za objednatele:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **datum 29.05.2025** |  |
| **Poznámky, seznam příloh:** |  |
| **Příloha ke Změnovému listu číslo 2** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavba:****Objekt:** | **"Areál Lomská Litvínov – oplocení“****Areál Lomská Litvínov – oplocení** |  |  |  | **Příloha ke Změnovému listu č.2****V Praze dne 29.05.2025** |
| **Dodavatel:****Pč Kód položky** | **MESSA INVEST s.r.o.****Název** | **MJ** | **Množství** | **Cena** | **MESSA INVEST s.r.o.****Cena celkem** |
|  | **Zemní práce** |  |  |  |  |
| 1 00556RR | Montáž matice  | ks | 21,00 | 74,88 Kč | 1 572,48 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,10 | 576,00 Kč | 57,60 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 57,60 Kč | 17,28 Kč |
| 2 00954RR | Napínací matice oko-hak  | ks | 21,00 | 80,00 Kč | 1 680,00 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,01 | 576,00 Kč | 5,76 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 5,76 Kč | 1,73 Kč |
| 7 00954RR | Napnutí drátu  | m | 610,00 | 74,88 Kč | 45 676,80 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,10 | 576,00 Kč | 57,60 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 57,60 Kč | 17,28 Kč |
| 9 00954RR | ocelové lano 3mm | m | 610,00 | 28,00 Kč | 17 080,00 Kč |
|  | Lisovani | ks | 258,00 | 14,98 Kč | 3 863,81 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,02 | 576,00 Kč | 11,52 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 11,52 Kč | 3,46 Kč |
| 10 00954RR | Lisovací objímka | ks | 258,00 | 3,00 Kč | 774,00 Kč |
| 11 00954RR | Montáž šroubů s okem | ks | 690,00 | 74,88 Kč | 51 667,20 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,10 | 576,00 Kč | 57,60 Kč |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 57,60 Kč | 17,28 Kč |
| 12 00954RR | Šroub s okem M8 | ks | 690,00 | 15,00 Kč | 10 350,00 Kč |
| 13 00484RR | gumova podlozka | ks | 710,00 | 5,00 Kč | 3 550,00 Kč |
| 14 00844RR | Předvrtání | ks | 690,00 | 89,86 Kč | 62 000,64 Kč |
|  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,12 | 576,00 Kč | 69,12 Kč |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Příplatek k práci výškách | % | 30% | 69,12 Kč | 20,74 Kč |
| Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista□ | h | 0,04 | 576,00 Kč | 23,04 Kč |
| Příplatek k práci výškách | % | 30% | 23,04 Kč | 6,91 Kč |
| 17 00494RR | Přesun hmot a mechanizace montážní **VRN** | kpl | 1,00 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| 18 00564RR | Doprava | kpl | 1,00 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| 19 070001000 | Provozní vlivy ( Stizeny presun | % | 5,00 | 214 814,43 Kč | 10 740,72 Kč |
|  | **Cena celkem bez DPH** |  |  |  | **223 955,65 Kč** |