**dodatek č. 1 SmlouvY o dílo**

**na zhotovení stavby na akci „Parkování na ul. Zborovská Kroměříž“**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/360/2025-1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **078/KCGR/25-1**

# SMLUVNÍ STRANY

## **Objednatel**

název: Město Kroměříž

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ: 002 87 351

DIČ: CZ 00287351

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

 - ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta

 - ve věcech technických: xxx

xxx

xxx

 xxx

(dále jen „objednatel“)

a

## **Zhotovitel**

název: STRABAG a. s.

adresa: Kačírkova 982/4, 158 Praha 5, Jinonice

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

statutární orgán: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva

 Ing. Tomáš Hoza, člen představenstva

telefon: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Prahačíslo účtu: 5061885001/2700

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: xxx

- ve věcech technických: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

* 1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/360/2025 ze dne 27. 06. 2025 na akci: **„Parkování na ul. Zborovská Kroměříž“** (dále jen Smlouva).
	2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění bez nároku na změnu termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám
	a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. **6. CENA DÍLA** odst. 6.2. Smlouvy.
1. ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 6. CENA DÍLA:
	1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méně a více práce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. ZL | název změnového listu | méněprácebez DPH | víceprácebez DPH | bilancebez DPH |
| ZL 1 | Práce uvedené v podkladu č. 1 Dodatku |  -826.197,64 Kč | +2.374.058,26 Kč | +1.547.860,62Kč |
|  | **Celkem** | **-826.197,64 Kč** | **+2.374.058,26 Kč** | **+1.547.860,62Kč** |

* 1. Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 1 který je podkladem tohoto dodatku.
	2. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu
	s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
	3. Cena se tímto zvyšuje o **+1.547.860,62 Kč bez DPH.**
	4. Původní znění čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

**8.361.895.62 Kč (bez DPH)**

**(slovy: osm milionů tři sta šedesát jedna osm set devadesát pět korun českých a šedesát dva haléřů)**

**1.755.998,08 Kč (DPH 21 %)**

**10.117.893,70 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: deset milionů sto sedmnáct tisíc osm set devadesát tři korun českých a sedmdesát haléřů)**

1. závěrečná ustanovení dodatku
	1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
	2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
	3. Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:
		1. papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;
		2. u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
	4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona
	č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran
	a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
	7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona
	č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
	8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 82. jednání, dne 12. 09. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/82/2317.

Přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Změnový list č. 1 |

Objednatel: Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: *(dle data el podpisu)* Ve Zlíně, dne: *(dle data el podpisu)*

22.09.2025

16.09. 2025

………………………………………… …………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov

Město Kroměříž STRABAG a. s.

16. 09. 2025

 …………………………………………
 Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
 STRABAG a. s.