#### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE, IMPLEMENTACI A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: 0958/24/06/OB)

Dnešního dne následující smluvní strany:

Objednatel:			Fakultní nemocnice Plzeň

se sídlem:	 	Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

zastoupena:		doc. MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

IČO:		00669806

DIČ:		CZ00669806

Bankovní spojení:		Česká národní banka

Číslo účtu:		33739311/0710

Kontaktní osoba: 		XXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel:      		JIMI CZ, a. s.

název:	    		JIMI CZ, a. s.

se sídlem:	    		Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

IČO:	    		25313436

DIČ:	    		CZ25313436

bankovní spojení: 		ČSOB, a. s.

zastoupena:	      		Ing. Jiřím Vinterem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B15272

Kontaktní osoba:   		Ing. Jiří Vinter, předseda představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ tento dodatek č. 1

#### KE SMLOUVĚ O DODÁVCE, IMPLEMENTACI A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

#### (ev. č. Objednatele: 0958/24/06/OB), (dále jen „Smlouva“)

# Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují, že při realizaci Fáze 2 předmětu Smlouvy dle čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY došlo ve smyslu čl. 6. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ, odst. 6.7. Smlouvy k potřebě realizovat dodatečné dodávky a práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které mají vliv na termín ukončení Fáze 2 a cenu.

  - Předmětné změny Smlouvy jsou zapříčiněny skutečností, že v průběhu provádění Fáze 2 se vyskytly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeby realizovat dodatečné dodávky a práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jedná se o dodávky a práce, které prokazatelně přesahují rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Plnění sjednaného při uzavření Smlouvy, které v době uzavření Smlouvy nebyly obsaženy v podkladech pro provedení plnění, ani z nich nevyplývaly a jejich potřebu nemohl Poskytovatel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny). Podrobné zdůvodnění a specifikace Změn plnění je uvedeno ve Změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku č.1 Smlouvy.

  - Smluvní strany uzavírají na základě požadavku Poskytovatele ze dne 11.9.2025 a následné vzájemné dohody tento Dodatek č. 1, kterým mění ujednání Smlouvy tak, jak následuje.

# Změny smlouvy

### Změna rozsahu Plnění Fáze 2 (dodávka, implementace, optimalizace, Integrace Technologie, vytvoření Dokumentace, realizace Školení na Technologii dle přílohy č. 1 Smlouvy).

### Rozsah plnění fáze 2 se navyšuje o položky specifikované ve Změnovém listu č.1, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1 Smlouvy.

  - Změna termínu ukončení Fáze 2

    - Dochází ke změně termínu ukončení (splnění) Fáze 2 uvedeném v odstavci 4.1. Smlouvy. Dosavadní odstavec 4.1 smlouvy se mění takto:

„4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v souladu s harmonogramem v následujících krocích (fázích):

| Fáze | Ukončení (splnění) fáze |
| --- | --- |
| Fáze 1 | Nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy |
| Fáze 2 | Nejpozději do 31.10.2025 |
| Fáze 3 | 5 let (60 měsíců) od zahájení Služeb podpory“ |

  - Změna ceny Plnění Fáze 2

    - Dochází ke změně ceny Plnění Fáze 2 uvedené v odstavci 5.1. Smlouvy. Dosavadní odstavec 5.1. Smlouvy se mění takto:

„5.1. Cena za poskytování Plnění a Služeb je sjednána dohodou Smluvních stran následovně:

| Fáze 1 | Dodávka Předimplementační analýzy a solution designu (odst. 3.4 Smlouvy) | 367.290,-Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Fáze 2 | Dodávka, implementace a optimalizace HW a SW systému EKV, integrace systému, předání Dokumentace, realizace Školení (odst. 3.5.1-3.5.8 Smlouvy) | 60 390 751,88 Kč bez DPH |
| Cena Plnění bez DPH celkem |  | 60 758 041,88 Kč bez DPH |
| Služby podpory | Cena za 1 měsíc poskytování Služeb podpory | 18.287,50Kč bez DPH |
| Služby rozvoje | Cena za připojení 1ks nových vnitřních dveří přístupového systému | 24.244,40Kč bez DPH |
| Služby rozvoje | Cena za připojení 1ks nových vnějších dveří přístupového systému | 24.398,40Kč bez DPH |
| Služby rozvoje | Cena za připojení 1ks nových vícefaktorových dveří přístupového systému | 25.767,60Kč bez DPH |
| Služby rozvoje | Cena za přepojení 1ks ústředny PZTS | 44.192,19Kč bez DPH |
| Služby rozvoje | Cena za 1 hodinu rozvojových a integračních prací přístupového systému | 2.100,-Kč bez DPH“ |

    - Dochází ke změně stávajícího Ceníku.  Aktualizovaný ceník je uveden v příloze č.2 tohoto Dodatku č.1 Smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

| V Plzni dne dle el. podpisu za Objednatele: |  | Ve Vyškově dne dle el. podpisu za Poskytovatele: |
| --- | --- | --- |
| doc. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. Fakultní nemocnice Plzeň |  | Ing. Jiří Vinter předseda představenstva spol. JIMI CZ, a. s.. |

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Ceník

Příloha č. 1: Změnový list č.1

| Protokol o změně díla |  |  |  |  |  |  |  | Změnový list č. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět díla: |  | Elektronický přístupový systém FN Plzeň, ev. č. Z2024-012316 |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | FN Plzeň - areál Lochotín |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00, Plzeň |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | JIMI CZ, a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |
| TDI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zástupce objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V průběhu realizace projektu došlo k neplánovaným stavebním zásahům v objektech FN, konkrétně k rekonstrukci CHUC, rekonstrukce chodby komplementu střed a výměnám stávajících neřízených dveří za dveře automatické nebo elektronicky řízené přístupovým systémem. Celkově takto bylo nově doplněno 62 ks řízených dveří. Tyto rekonstrukce a výměny dveří nebyly původně součástí projektového záměru a zadávací dokumentace, jelikož v době přípravy projektu, žádosti o dotaci a zadávací dokumentace nebylo jejich provedení známo. Zjištěné navýšení počtu dveří řízených přístupovým systémem (dveřních kontrolerů a čteček) má přímý vliv na rozsah prací, další materiál potřebný k zapojení dveří (převodníky, a řídicí jednotky přístupového systému) a práce spojené s instalací a konfigurací zařízení a celého přístupového systému. Proto dochází k navýšení celkových nákladů projektu, které reflektuje skutečný stav řízených dveří. Toto navýšení je nezbytné pro zajištění komplexní, jednotné a plně funkční obnovy přístupového systému. Pokud by dodatečně doplněné řízené dveře nebyly zahrnuty do nově budovaného přístupového systému, nebyla by zajištěna požadovaná bezpečnost prostor FN a nově budovaný systém by nesplňoval požadavky na centralizovanou správu a řízení přístupů do klíčových prostor FN. V rámci budování přístupového systému byla zároveň provedena optimalizace rozmístění oboustranných čteček u řízených dveří a tam, kde odchodové čtečky nebyly využívány, tak nebudou nově instalovány nebo budou nahrazeny jinou technologií. Tímto byla zajištěna úspora snížením počtu instalovaných čteček karet o 60 ks. Zdůvodnění: Změny v rozsahu projektu vznikly z několika důvodů: •Průběžného rozšiřování přístupového systému a neustálého rozšiřování řízených dveří. V objektech FN došlo v průběhu realizace výběrového řízení a realizace projektu k rozsáhlým rekonstrukcím a doplnění dalších řízených EKV, které nebyly v známé v době přípravy projektu. •Technická nutnost zahrnout všechny dveře – pro zajištění funkční a jednotné infrastruktury EKV je nezbytné zahrnout do implementace i tyto dodatečně zjištěné dveře. •Optimalizací řešení byl snížen počet instalovaných čteček na reálně využívané množství. Z důvodu realizace změn je nezbytné: • Rozšířit projekt o zapojení nově instalovaných nebo rekonstruovaných dveří a požadovaného příslušenství. • Doplnit konfiguraci řídicího SW o nové dveře a jejich řízení. • Zajistit, aby i tyto dveře byly spravovány centrálně a splňovaly bezpečnostní a provozní požadavky - zajistit integraci dveří do přístupového systému a navazujících systémů. • Zavést nové dveře do organizační struktury FN, doplnit a nastavit přístupová práva pro stávající zaměstnance FN. • Přizpůsobit termín realizace a harmonogram prací tak, aby bylo možné zahrnout nové prvky bez negativního dopadu na funkčnost celého systému. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalkulace časového posunu termínu realizace projektu: • Původní plán instalace a zapojení dveří dle návrhu: 33 týdnů => 231 dnů (na původních cca 450 ks dveří) • Navýšení pracnosti implementace při cca 10% navýšení počtu dveří: 23 dnů • Navýšení pracnosti souvisejících prací – nastavení SW, nastavení dveří, práv, monitoringu, zálohování apod.: 13 dnů • Celkem maximálně 36 dnů. • Realizace projektu včetně akceptačních testů bude prodloužena do 31.10.2025. Zvýšení nákladů spojených s neplánovaným rozšířením přístupového systému bude financováno z vlastních zdrojů FN (mimo realizovaný dotační projekt). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |
|  | Jedná se o změnu: |  | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |  |  |  |  | x |
|  | (zaškrtnout) |  | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla |  |  |  |  | x |
|  |  |  | § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis |  |  |  |  | x |
|  | Způsob projekčního řešení změny: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (zaškrtnout) |  | zápis do SD (deníku změn) |  |  |  |  | x |
|  |  |  | zápisy z KD (kontrolní dnů) |  |  |  |  | x |
|  |  |  | dokumentace skut.provedení |  |  |  |  | x |
|  |  |  | jiné |  |  |  |  |  |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel |  |  |  | Cenový nárůst za změnový list č.1 bez DPH |  |  |  |
|  | náklady na změnu bez DPH |  |  |  | 1 629 073,31 Kč |  |  | 2,77% |
|  | Výše DPH |  | sazba: | 21% | 342 105,40 Kč |  |  |  |
|  | náklady na změnu vč. DPH |  |  |  | 1 971 178,71 Kč |  |  |  |
|  | Cena Fáze 2 díla bez DPH (dle SOD) |  |  |  | 58 761 678,57 Kč |  |  |  |
|  | Cena Fáze 2 díla dle dodatku č. 1 bez DPH |  |  |  | 60 390 751,88 Kč |  |  |  |
|  | Cena Fáze 2 díla dle dodatku č. 1 vč. DPH |  |  |  | 73 072 809,77 Kč |  |  |  |
| Změny dle § 222 ZZVZ | Méněpráce celkem bez DPH |  |  |  | -693 965,40 Kč |  |  | -1,18% |
|  | Vícepráce celkem bez DPH |  |  |  | 2 323 038,71 Kč |  |  | 3,95% |
|  | Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 |  |  |  | 3 017 004,11 Kč |  |  | 5,13% |
| termíny | Termín realizace změny: |  |  |  | do konce projektu |  |  |  |
|  | Vliv změny na termín dokončení díla: |  |  |  | prodloužení termínu dokončení do 31.10.2025 |  |  |  |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: |  |  |  | datum |  | podpis |  |
|  | Poskytovatel (oprávněná osoba ve věcech realizačnícj, vedoucí realizačního týmu): |  |  |  | dle el. podpisu |  |  |  |
|  | Poskytovatel (TDI): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poskytovatel (statutární zástupce): |  |  |  |  |  | Podpis dodatku č.1 Smlouvy |  |
|  | Objednatel (TDI – implementační dozor) |  |  |  | dle el. podpisu |  |  |  |
|  | Objednatel (oprávněná osoba ve věcech realizačních – vedoucí realizačního týmu): |  |  |  | dle el. podpisu |  |  |  |
|  | Objednatel (statutární zástupce): |  |  |  |  |  | Podpis dodatku č.1 Smlouvy |  |
| přílohy | Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozpočet ke Změnovému listu č.1 |  |  |  |  |  |  |  |

Rozpočet ke změnovému listu č.1:

Vícepráce:

|  | P.č. | Název položky | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | řídící jednotka ASSET bez zdroje v kovovém krytu (350 x 430 x 160), 8 x linka á 30adres, 2x ETHERNET, NBÚ-3 | 9 | ks | 57 291,19 Kč | 515 620,71 Kč |
| 2 | 2.1 | Dveřní kontroler přístupového systému | 62 | ks | 7 649,40 Kč | 474 262,80 Kč |
| 3 |  | Převodník převádějící signál mezi metalickou sběrnicí RS-485 a signálem šířeným prostřednictvím páru jednovidových (Single Mode) optických vláken, 2x SC konektor (musí být doplněno pro správnou funkci systému) | 90 | ks | 8 474,88 Kč | 762 739,20 Kč |
| 4 | 3.3 | Instalace dveřního kontroleru přístupového systému | 62 | ks | 3 465,00 Kč | 214 830,00 Kč |
| 5 | 3.9 | Vytvoření struktury objektů, dveří a přístupových práv | 48 | hod | 2 695,00 Kč | 129 360,00 Kč |
| 6 | 3.2 | Konfigurace řídicího SW přístupového systému | 6 | MD | 34 111,00 Kč | 204 666,00 Kč |
| 7 | 3.19 | Nastavení zálohování a monitoringu | 8 | hod | 2 695,00 Kč | 21 560,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  | 2 323 038,71 Kč |

Méněpráce:

|  | P.č. | Název položky | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | RFID čtečka karet přístupového systému vnitřní | -60 | ks | 8 678,59 Kč | -520 715,40 Kč |
| 2 | 3.5 | Instalace RFID čtečky karet přístupového systému vnitřní | -60 | ks | 2 887,50 Kč | -173 250,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  | -693 965,40 Kč |

Příloha č.2: Ceník

| Elektronický přístupový systém FN Plzeň |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soupis prací (ceník) - Dodávka přístupového systému |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: |  | JIMI CZ, a.s. |  |  |  |  |  |
| P.č. | Název položky | MJ | Množst. | cena MJ bez DPH | Celkem bez DPH | Sazba DPH | Celkem včetně DPH |
| 1. Přípravné práce |  |  |  |  | 367 290,00 Kč | - | 444 420,90 Kč |
| 1.1 | Příprava Plánu implementace | hod | 120,00 | 3 060,75 Kč | 367 290,00 Kč | 21,0% | 444 420,90 Kč |
| 2. Dodávky |  |  |  |  | 40 233 269,08 Kč | - | 48 682 255,59 Kč |
|  | Řídici jednotka ASSET se zdrojem PWR 4A v kovovém krytu (420x390x170), s prostorem pro AKU 40Ah, 1x linka/30 adres, 1x Ethernet, NBÚ | ks | 31,00 | 35 320,03 Kč | 1 094 920,93 Kč | 21,0% | 1 324 854,33 Kč |
|  | Řídicí jednotka ASSET bez zdroje v kovovém krytu (350x430x160), 4xlinka á 30 adres, 2x Ethernet, NBÚ-3 | ks | 16,00 | 48 624,77 Kč | 777 996,32 Kč | 21,0% | 941 375,55 Kč |
|  | Řídicí jednotka ASSET bez zdroje v kovovém krytu (350x430x160), 8xlinka á 30 adres, 2x Ethernet, NBÚ-3 | ks | 27,00 | 57 291,19 Kč | 1 546 862,13 Kč | 21,0% | 1 871 703,18 Kč |
|  | Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU až 40 Ah, celkový odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4A | ks | 169,00 | 10 679,14 Kč | 1 804 774,66 Kč | 21,0% | 2 183 777,34 Kč |
|  | Převodník převádející signál mezi metalickou sběrnicí RS-485 a signálem šířeným prostřednictvím páru jednovidových (Single Mode) optických vláken, 2x SC konektor | ks | 270,00 | 8 474,88 Kč | 2 288 217,60 Kč | 21,0% | 2 768 743,30 Kč |
| 2.1 | Dveřní kontroler přístupového systému | ks | 492,00 | 7 649,40 Kč | 3 763 504,80 Kč | 21,0% | 4 553 840,81 Kč |
| 2.2 | Kontroler výtahu přístupového systému | ks | 20,00 | 7 649,40 Kč | 152 988,00 Kč | 21,0% | 185 115,48 Kč |
|  | Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU až 7Ah, celkový odběr včetně dobíjení aktumulátoru max. 1 A | ks | 410,00 | 7 706,30 Kč | 3 159 583,00 Kč | 21,0% | 3 823 095,43 Kč |
| 2.3 | RFID čtečka karet přístupového systému vnitřní | ks | 660,00 | 8 678,59 Kč | 5 727 869,40 Kč | 21,0% | 6 930 721,97 Kč |
| 2.4 | RFID čtečka karet přístupového systému vnější | ks | 180,00 | 8 869,83 Kč | 1 596 569,40 Kč | 21,0% | 1 931 848,97 Kč |
| 2.5 | RFID čtečka karet přístupového systému vícefaktorová | ks | 30,00 | 10 570,08 Kč | 317 102,40 Kč | 21,0% | 383 693,90 Kč |
| 2.6 | Výměna prvků PZTS - kategorie D pro integraci | ks | 60,00 | 55 344,64 Kč | 3 320 678,40 Kč | 21,0% | 4 018 020,86 Kč |
| 2.7 | Identifikační karta přístupového systému | ks | 10 000,00 | 208,62 Kč | 2 086 200,00 Kč | 21,0% | 2 524 302,00 Kč |
| 2.8 | Trezor klíčového hospodářství | ks | 4,00 | 336 409,36 Kč | 1 345 637,44 Kč | 21,0% | 1 628 221,30 Kč |
|  | Rozšiřující modul pro trezor | ks | 1,00 | 301 021,38 Kč | 301 021,38 Kč | 21,0% | 364 235,87 Kč |
| 2.9 | Řídicí SW přístupového systému | ks | 1,00 | 4 185 304,10 Kč | 4 185 304,10 Kč | 21,0% | 5 064 217,96 Kč |
| 2.10 | Licence aplikací pro virtuální servery pro provoz řídicího SW přístupového systému (mimo OS Windows) | ks | 2,00 | 962 500,00 Kč | 1 925 000,00 Kč | 21,0% | 2 329 250,00 Kč |
| 2.11 | Licence pro provoz SQL databáze pro provoz řídicího SW přístupového systému | ks | 2,00 | 1 155 000,00 Kč | 2 310 000,00 Kč | 21,0% | 2 795 100,00 Kč |
| 2.12 | PC pro obsluhu přístupového systému | ks | 6,00 | 70 472,50 Kč | 422 835,00 Kč | 21,0% | 511 630,35 Kč |
| 2.13 | PC pro správu přístupového systému | ks | 3,00 | 87 857,50 Kč | 263 572,50 Kč | 21,0% | 318 922,73 Kč |
| 2.14 | Monitor | ks | 6,00 | 23 749,50 Kč | 142 497,00 Kč | 21,0% | 172 421,37 Kč |
| 2.15 | Tiskárna pro potisk RFID karet | ks | 6,00 | 272 257,02 Kč | 1 633 542,12 Kč | 21,0% | 1 976 585,97 Kč |
| 2.16 | Čtečka RFID karet k PC | ks | 6,00 | 11 098,75 Kč | 66 592,50 Kč | 21,0% | 80 576,93 Kč |
| 3. Implementační práce |  |  |  |  | 17 493 282,80 Kč | - | 21 166 872,19 Kč |
| 3.1 | Zprovoznění virtuálních serverů pro řídicí SW přístupového systému, instalace operačních systémů, databází, zprovoznění aplikací přístupového systému | MD | 35,00 | 34 111,00 Kč | 1 193 885,00 Kč | 21,0% | 1 444 600,85 Kč |
| 3.2 | Konfigurace řídicího SW přístupového systému | MD | 71,00 | 34 111,00 Kč | 2 421 881,00 Kč | 21,0% | 2 930 476,01 Kč |
| 3.3 | Instalace dveřního kontroleru přístupového systému | ks | 492,00 | 3 465,00 Kč | 1 704 780,00 Kč | 21,0% | 2 062 783,80 Kč |
| 3.4 | Instalace kontroleru výtahu přístupového systému | ks | 20,00 | 3 465,00 Kč | 69 300,00 Kč | 21,0% | 83 853,00 Kč |
| 3.5 | Instalace RFID čtečky karet přístupového systému vnitřní | ks | 660,00 | 2 887,50 Kč | 1 905 750,00 Kč | 21,0% | 2 305 957,50 Kč |
| 3.6 | Instalace RFID čtečky karet přístupového systému vnější | ks | 180,00 | 2 887,50 Kč | 519 750,00 Kč | 21,0% | 628 897,50 Kč |
| 3.7 | Instalace RFID čtečky karet přístupového systému více faktorové | ks | 30,00 | 2 887,50 Kč | 86 625,00 Kč | 21,0% | 104 816,25 Kč |
| 3.8 | Vytvoření/převod uživatelů, skupin, identifikátorů | hod | 300,00 | 2 695,00 Kč | 808 500,00 Kč | 21,0% | 978 285,00 Kč |
| 3.9 | Vytvoření struktury objektů, dveří a přístupových práv | hod | 348,00 | 2 695,00 Kč | 937 860,00 Kč | 21,0% | 1 134 810,60 Kč |
| 3.10 | Instalace trezorů klíčového hospodářství | ks | 4,00 | 57 750,00 Kč | 231 000,00 Kč | 21,0% | 279 510,00 Kč |
| 3.11 | Integrace - IDM | hod | 500,00 | 2 695,00 Kč | 1 347 500,00 Kč | 21,0% | 1 630 475,00 Kč |
| 3.12 | Integrace - Parkovací systém | hod | 220,00 | 2 695,00 Kč | 592 900,00 Kč | 21,0% | 717 409,00 Kč |
| 3.13 | Integrace - Výtahy | hod | 80,00 | 2 695,00 Kč | 215 600,00 Kč | 21,0% | 260 876,00 Kč |
| 3.14 | Integrace - CCTV | hod | 380,00 | 2 695,00 Kč | 1 024 100,00 Kč | 21,0% | 1 239 161,00 Kč |
| 3.15 | Integrace - Grafická nadstavba C4 | hod | 200,00 | 12 300,21 Kč | 2 460 042,00 Kč | 21,0% | 2 976 650,82 Kč |
| 3.16 | Integrace - Systém klíčového hospodářství | hod | 80,00 | 2 695,00 Kč | 215 600,00 Kč | 21,0% | 260 876,00 Kč |
| 3.17 | Integrace - PZTS | hod | 240,00 | 2 695,00 Kč | 646 800,00 Kč | 21,0% | 782 628,00 Kč |
| 3.18 | Integrace - Nápojové automaty Delikomat | hod | 80,00 | 3 781,56 Kč | 302 524,80 Kč | 21,0% | 366 055,01 Kč |
| 3.19 | Nastavení zálohování a monitoringu | hod | 68,00 | 2 695,00 Kč | 183 260,00 Kč | 21,0% | 221 744,60 Kč |
| 3.20 | Potisk karet | ks | 6 500,00 | 96,25 Kč | 625 625,00 Kč | 21,0% | 757 006,25 Kč |
| 4. Dokumentace |  |  |  |  | 2 610 300,00 Kč | - | 3 158 463,00 Kč |
| 4.1 | Zpracování Provozní a bezpečnostní dokumentace | komplet | 1,00 | 606 375,00 Kč | 606 375,00 Kč | 21,0% | 733 713,75 Kč |
| 4.2 | Zpracování Dokumentace skutečného provedení | ks | 1,00 | 866 250,00 Kč | 866 250,00 Kč | 21,0% | 1 048 162,50 Kč |
| 4.3 | Zpracování Plánu zálohování | ks | 1,00 | 386 925,00 Kč | 386 925,00 Kč | 21,0% | 468 179,25 Kč |
| 4.4 | Zpracování Disaster recovery dokumentace | komplet | 1,00 | 750 750,00 Kč | 750 750,00 Kč | 21,0% | 908 407,50 Kč |
| 5. Školení |  |  |  |  | 53 900,00 Kč | - | 65 219,00 Kč |
| 5.1 | Školení obsluhy přístupového systému | MD | 0,50 | 21 560,00 Kč | 10 780,00 Kč | 21,0% | 13 043,80 Kč |
| 5.2 | Školení správců přístupového systému | MD | 2,00 | 21 560,00 Kč | 43 120,00 Kč | 21,0% | 52 175,20 Kč |
| Cena celkem: |  |  |  |  | 60 758 041,88 Kč |  | 73 517 230,67 Kč |