Stavba „SILNICE III/36726: MĚRŮTKY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0067/25

č. zhotovitele 25001006

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:					70934860

DIČ:					CZ70934860

Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby		xxxxxxx

- ve věcech realizace stavby		xxxxxx

Technický dozor:				xxxxx

Tel.:					xx

E-mail:					xxxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

- Vedoucí společník

SMO a. s.

Sídlo:					Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624

IČ:					42339839

DIČ:					CZ42339839

Zastoupený:				Ing. Michalem Dlabačem, členem správní rady

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxx

Tel.:					x

E-mail:					x

Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 102946921/0100

- Společník

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:					Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624

IČ:					25317628

DIČ:					CZ 25317628

Zastoupený:				Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Tel.:					x

E-mail:					xxxxxxx

Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 102946921/0100

Stavbyvedoucí:				x

Osoba zodpovědná za stavbu mostu:		xxx

jako společníci společnosti s názvem „SILNICE MĚRŮTKY“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 17.12.2024.

Korespondenční adresa: 			Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Bankovní spojení:				Komerční banka, a. s., č. ú. 131-3384500277/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání a účel dodatku

  - Smluvní strany spolu dne 28.03.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0067/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/36726: MĚRŮTKY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE III/36726: MĚRŮTKY (Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace a obec Lutopecny – dále jen „obec“) (dále jen „Veřejná zakázka“).

  - Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést stavební práce nad rámec původního Díla dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty Veřejné zakázky.

  - V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 11 588 639,65 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 321 511,88 Kč bez DPH a zároveň zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 133 888,78 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 12 401 016,55 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny ve výši 812 376,90 Kč bez DPH, což představuje 12,56 % změny z původní ceny Díla).

  - Smluvní strany konstatují, že předmětem realizace je i provedení víceprací v hodnotě 7,01 % Ceny Díla (ve výši k datu uzavření dodatku č. 1 Smlouvy). V souladu s čl. XIII. Vyhrazené změny závazku, odst. 13.5 Smlouvy se proto Doba provádění Díla prodlužuje tak, že za každé započaté 1 % (jedno procento), o které se zvýší Cena Díla (ve výši aktuální ke dni uzavření této Smlouvy, tedy bez ohledu na její případné pozdější změny), se Doba provádění Díla prodlouží o 7 (sedm) dnů. Doba provádění Díla se tedy celkově prodlužuje o 56 (padesát šest) dnů.

II. Změny Smlouvy

  - Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:

  - Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1

K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:

    - SO 501 Přeložka plynu STL

Změny 1.01, 1.02

Provedení protlaku dle projektové dokumentace není možné z důvodu velkého výškového zakřivení při malém poloměru. Z toho důvodu bude proveden protlak s větším poloměrem a pozvolným náběhem do potřebné hloubky, což si vyžádá pilotní vrt pro dosažení potřebné hloubky a tím celkově delší trasu protlaku. Bude proveden pilotní vrt v celkové délce 33 m pro dosažení technologicky proveditelného zakřivení protlaku pod potokem. Samotný protlak se zatažením chráničky bude v délce 12 m. Celková délka protlaku včetně pilotního vrtu bude 45 m. Budou prováděny ruční výkopy a pažení. Dále je nutné provedení panelů pod dnem potoka nad chráničkou plynu jako ochranu plynovodu, což vyvolá nutnost dalších výkopů, pažení, čerpání vody a převedení vody potrubím přes výkop.

    - SO 361 Přeložka vodovodu

Změny 1.03, 1.04

Původní řešení překopem potoka není možné provést kvůli kolizi se stromy na pozemku majitele, který nedovolil jejich kácení, a kvůli nedostatečnému prostoru pro zemní práce v okolí koryta toku. Z toho důvodu bude proveden obdobný protlak jako pro plynovou přeložku ve stejném výškovém profilu a v potřebné půdorysné vzdálenosti od plynového potrubí. Bude proveden pilotní vrt v celkové délce 33 m pro dosažení technologicky proveditelného zakřivení protlaku pod potokem. Samotný protlak se zatažením chráničky bude v délce 12 m. Celková délka protlaku včetně pilotního vrtu bude 45 m. Dále bude třeba provedení výkopu šachet v místě přechodu pilotního vrtu na úsek protlaku s chráničkou. Budou muset být prováděny ruční výkopy a pažení. Protože v místě stavby ani nejbližším okolí není vhodný prostor pro meziskládku výkopku, musí být výkopek odvážen na meziskládku 6 km a zpět. Při provádění prací je nutná montáž a po jejich ukončení demontáž suchovodu v délce 22 m.

  - Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.3

Dosavadní text specifikace doby provádění díla se vypouští a nahrazuje se:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) do 206 (dvou set šesti) dnů ode dne předání staveniště (viz shora), tj. do 03.11.2025 (takto vymezený úsek pro provedení Díla dále jen „Doba provádění díla“).

  - Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem:

- Cena bez DPH	12 401 016,55 Kč

- DPH 21 %	2 604 213,48 Kč

- Cena celkem vč. DPH	15 005 230,03 Kč

(slovy patnáct milionů pět tisíc dvě stě třicet korun českých, 03/100)

  - Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

  - Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.04.

  - Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

| 26.09.2025 | 26.09.2025 |
| --- | --- |
| …………………………………….…………………………………….. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Ing. Bronislav Malý, ředitel | …………………………………….…………………………………….. SMO a. s. Ing. Michal Dlabač, člen správní rady 26.09.2025 …………………………………….…………………………………….. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. Ing. Pavel Borek, člen představenstva |