Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17  Liberec 1

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupena: Ing. Martinou Froschovou, kvestorka

Osoba odpovědná za smluvní vztah: Jana Susková, energetik

(dále jen jako „objednatel“)

a

- GVHS, s.r.o.

Se sídlem v: č.p. 79, 675 05 Rudíkov

Zapsaná: v OR rejstříku vedeném KS soudem v Brně sp. zn. C125423

IČ: 087 156 70

DIČ: CZ08715670

Zastoupena: Vladimírem Hladíkem

(dále jen jako „dodavatel“)

- Úvodní ujednání

- Smluvní strany mezi sebou v rámci veřejné zakázky 133_MK_Fotovoltaická elektrárna „G“ uzavřely dne 28. 6. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti uveřejněním v registru smluv dne 28. 6. 2024. Dne 23. 1. 2025 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 smlouvy.

- Z důvodu nedostupnosti na trhu došlo v průběhu plnění smlouvy ze strany poddodavatele dodavatele ke zpoždění dodávky střídačů, které jsou nezbytné ke splnění smlouvy, a to přestože je dodavatel objednal včas, tj. po odsouhlasení realizační projektové dokumentace.

- Současně objednatel s ohledem na dotační podmínky požádal dodavatele o změnu smlouvy o připojení odběrného a výrobního zařízení k distribuční soustavě, přílohy č. 1, a to konkrétně parametr „rezervovaný výkon“, který požaduje snížit pod 30 % instalovaného výkonu výrobního zařízeni.

- Tyto komplikace vznikly nezávisle na vůli smluvních stran. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

- Předmět dodatku

- Čl. III. odst. 1 písm. f. smlouvy se mění následovně:

realizace stavby, včetně zahájení zkušebního provozu (v rozsahu nejméně 2 týdny) podle pravidel provozování distribučních soustav nejpozději do 30.11.2025.

Výsledkem přejímky bude:

i. převzetí předmětu bez vad a nedodělků, nebo

ii. převzetí předmětu s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání předmětu.

Objednatel písemně určí dodavateli lhůtu, ve které je nutno vady a nedodělky odstranit. Tato lhůta bude uvedena v předávacím protokolu.

- Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis dodavatele …………………………………………. Vladimír Hladík V dne | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… Ing. Martina Froschová V Liberci dne |
| --- | --- |