Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Objednatel:   Roudnické městské služby

se sídlem:      Žižkova 2482;   413 01 Roudnice nad Labem,

zastoupený:  Ředitelem Ing. Martinem Chudobou,

IČO:  46773851,

a

Zhotovitel:    Miloš Cakl

Rybniště 255;  407 51 Rybniště

IČO:  46795863

# uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu o dodávce stavebních prací ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku:

- Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v předláždění části chodníku v ulici Dobrovského o ploše 151 m2 do zámkové dlažby tl.6cm. Dílo bude provedeno dle technické dokumentace a výkresů na základě kterých dodavatel zpracoval cenovou nabídku doručenou 11.8.2017. Dlažba bude použita zámková typ cihla 100x200mm s červeným vzorem, který bude navazovat na již hotové úseky chodníku.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby nezbytné.

- Čas a místo plnění

S plněním díla bude započato dnem  5.9.2017. Dílo bude dokončeno do 26.9.2017 a protokolárně předáno nejpozději do pěti dnů od ukončení prací.

- Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků a cenovou nabídkou zhotovitele ve výši 251.010,-Kč (dvěstěpadesátjednatisícdesetkorunčeských). Cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

Práce požadované nad rámec této smlouvy o dílo (dále jen vícepráce), budou vždy objednány v samostatných objednávkách případně v dodatcích této smlouvy. Rozsah případných méněprací i částka, která bude odečtena z celkové ceny plnění, musí být vždy určena v oboustranně podepsaném dodatku této smlouvy.

Změna smluvní ceny je možná pouze v souladu s ustanoveními č. 9. této smlouvy.

- Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu (faktuře). Smluvní strany se domluvily, že je možné fakturovat po provedení poloviny díla částečné náklady.

- Způsob převzetí díla

Zhotovitel předmět díla předá v termínu dle čl. 2 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

7. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle článku 1 poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36 měsíců od protokolárního předání objednateli.

8. Smluvní sankce

Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení, minimálně však 500,- Kč za každý započatý den prodlevy. V případě prodlení objednatele s platbou uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury.

9. Závěrečná ustanovení

- Objednatel je oprávněny provádět průběžné kontroly stavu díla.

- Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé třetím subjektům vlivem jeho činností na tomto díle. Je povinen zajistit vyjádření SČP, a.s.; SČVAK, a.s.; SČE, a.s., Cetim s.r.o. případně dalších správců a majitelů sítí v dotčené lokalitě a těmito vyjádřeními se řídit.

- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu dle všech právních předpisů a zabezpečit dopravní situaci v dotčeném úseku místních komunikací tak, jak stanoví příslušný úřad policie ČR. Je povinen řídit se pokyny stavebního úřadu (dopravního odboru) MěÚ v Roudnici n.L., kterému musí učinit oznámení o drobné stavbě.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.

- Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno.

- Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

- Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.

- Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků

- Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V ………………………… dne: 4.9.2017			V Roudnici nad Labem dne:4.9.2017

Za zhotovitele:						Za objednatele: