DODATEK č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. 1123-2022-541100 ze dne 31. 10. 2022**

# I.

**Smluvní strany**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Haltufovou, radou Pobočky Semily

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 900 759

E-mail: dagmar.haltufova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Foltánek s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 8k7p399

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

DIČ: CZ24662976

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

#### **II.** **Preambule**

* Tento dodatek zohledňuje časový posun termínu ukončení dílčí části 6.3.1 *Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)* (vč. podčástí 6.3.1.i) a), b), c)) a dílčí části 6.3.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*, a to na základě žádosti zhotovitele obdržené dne 17. 9. 2025 (č. j. SPU 385796/2025). Z projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců vyplynula potřeba vyhotovení inženýrsko-geotechnického průzkumu pro některá navrhovaná opatření jako jsou obnova vodní nádrže a rekonstrukce polních cest. Vyhotovení IGP bylo v souladu s bodem 6.3.1 d) smlouvy o dílo zajištěno pobočkou. Do doby vyhotovení a předání kompletních výsledků IGP nebylo možné ve zpracování PSZ pokračovat. Z důvodu zajištění IGP a vysoutěžení jeho zpracovatele zadáním veřejné zakázky dochází k posunu termínu plnění etapy 6.3.1 o potřebnou dobu, tj. o 2 měsíce. V souvislosti s tím dochází i k prodloužení termínu následující etapy 6.3.2, a to o stejný časový úsek, tedy o 2 měsíce.
* Na základě výše uvedeného dochází v závislosti na okolnostech nezávislých na vůli zpracovatele k **úpravě termínů plnění** tak, jak je uvedeno níže.
* Tento dodatek zohledňuje také s odkazem na zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložku 164338 změnu **adresy sídla firmy zhotovitele**, a to na Podolská 769/122, 147 00 Praha 4.
* Dále je zohledněna i **změna e-mailové adresy na straně objednatele**, která nově zní: [dagmar.haltufova@spu.gov.cz](mailto:dagmar.haltufova@spu.gov.cz).

**III.**

#### **Předmět dodatku**

**Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou – bod 6.3, podbody 6.3.1 a 6.3.2, které zní:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 411 | 1 000,00 | 411 000,00 | 30.9.2025 |
| 6.3.1. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 60 | 200,00 | 12 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 130 | 300,00 | 39 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 500,00 | 5 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 411 | 1 000,00 | 411 000,00 | 30.6.2026 |

**se ruší a nahrazuje zněním následujícím:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ bez  DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | ha | 411 | 1 000,00 | 411 000,00 | **30.11.2025** |
| 6.3.1. i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 60 | 200,00 | 12 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 130 | 300,00 | 39 000,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 500,00 | 5 000,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy | ks | 3 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 411 | 1 000,00 | 411 000,00 | **31.8.2026** |

**IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

* Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
* Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
* Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva/Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| V Liberci dne 30. 9. 2025 | V Praze dne 30. 9. 2025 |
| Ing. Bohuslav Kabátek,  ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Dalimil Foltánek  jednatel Foltánek s.r.o. |
|  | |