Ostravské muzeum, příspěvková organizace

sídlo: Masarykovo náměstí 1/1, Ostrava, 728 41

IČO: 00097594

DIČ: CZ00097594

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 7332761/0100

Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Filipem Petličkou, ředitelem

(dále jako „Objednatel“)

a

Capacity Expo, s.r.o.

sídlo: Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4

IČO: 02088843

DIČ: CZ02088843

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1388028660/2700

Zastoupená ve věcech smluvních a realizačních: Petrem Patočkou, jednatelem a Janem Koťou Rolníkem, jednatelem

E-mail a mobil kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

a

(dále též společně jako „Smluvní strany)

- Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 8., odst. 8.1., předmětné smlouvy o dílo, na následující změně smlouvy o dílo č. 57/2025 ze dne 1. 8. 2025, na výrobu, dodání a instalaci fundusu pro výstavu „Ostravská kavárna“. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu změny rozsahu plnění.

- Požadavky na změnu rozsahu plnění vznikly v době provádění díla v rámci autorského dozoru. Některé položky původně obsažené ve smlouvě byly vypuštěny nebo nahrazeny jiným řešením. Současně bylo nutné provést práce, které původně nebyly součástí smlouvy, ale ukázaly se nezbytnými pro dokončení díla v požadované kvalitě a rozsahu a byly tedy do smlouvy doplněny.

Celkový finanční dopad změny rozsahu plnění navyšuje cenu díla o 53 217 Kč bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši.

Přehled změn:

- Snížení rozsahu prací (bez DPH)

–8 650 Kč: odpočet za sokl (použit sokl z fundusu objednatele).

–7 448 Kč: odpočet za dva 3D nápisy v expozici 321.

–4 060 Kč: odpočet za 1 kus šálku s kávou (CNC forex).

–7 140 Kč: odpočet za 1 mapu (CNC forex).

–5 495 Kč: odpočet za nátěr, který nahradil původně plánovaný polep.

–1 190 Kč: odpočet za dodání popisků.

–15 000 Kč: odpočet za adjustaci (osazení) popisků.

Celkem snížení rozsahu: –48 983 Kč bez DPH.

- Zvýšení rozsahu prací (bez DPH)

10 000 Kč: nové plexisklo ve vitrínovém celku (místnost 324), plexi z fundusu OM poškozeno a nevhodné k použití

3 750 Kč: dodání soklu pod mlýnek na kávu (místnost 324)

3 750 Kč: dodání bílé knihovny (místnost 308)

17 430 Kč: neonový nápis „323 Palace“.

18 270 Kč: neonový nápis „323 Praha“.

24 000 Kč: řezaná grafika (texty na schodišti a v chodbě OM).

10 000 Kč: tapety, změna technologie, přesné řezání podle konkrétních tvarů a linií

15 000 Kč: koordinace grafických prací (navýšení počtu hodin)

Celkem navýšení rozsahu: +102 200 Kč bez DPH.

Článek 3., odstavec 3.1 cena za provedení Díla, odstavec 3.1 se mění takto:

## 3.1. Cena za provedení díla je určena cenovou nabídkou ze dne 23. 7. 2025 a ze dne 26. 9. 2025 a to ve výši 1 253 134 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátce DPH, k celkové ceně bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 57/2025

- Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1. zhotovitel. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1- Oceněný soupis prací a dodávek po změně rozsahu prací.

### Podepsáno dne:  30. 9. 2025

………………………………………                                                                    …………………………………………….

Za zhotovitele: Petr Patočka, Jan K. Rolník			 Za objednatele: Mgr. Filip Petlička