| Objednatel: |  | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  | Přístaviště Kostelec nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: |  | Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 10 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Datum vydání: |  | 18.09.2025 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: |  | AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  |  | Posun dílčího termínu plnění |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  |  | S/ŘVC/038/P/SoD/2020 |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 18.09.2025 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kostelec nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele), (N 120/20) 120225A (evid.č.zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 a 9. Po odevzdání aktualizace konceptu dokumentace dle bodu C.1) SoD Objednateli byla zahájena činnost související s projednáním a schválením projektové dokumentace ze strany města Kostelec nad Labem. Po zapracování připomínek zástupců města obdržených v průběhu června a července 2025, byla dokumentace předložena, spolu s návrhem "Smlouvy o koordinaci a spolupráci" mezi Objednatelem a městem, ke schválení Radě města Kostelec nad Labem. Po schválení projektové dokumentace a koordinační smlouvy Radou města Kostelec nad Labem dne 18. 8. 2025 (zápis obdržen 27. 8. 2025), bylo pokračováno ve druhé etapě inženýrské činnosti. Dne 15. 8. 2025 byla podána žádost o předběžnou informaci na odbor stavební MěÚ Neratovice. Bohužel došlo, na straně úřadu, k chybnému určení příslušného odboru a tím dochází ke zpoždění ve vydání vyjádření. Dne 19. 8. 2025 byla podána žádost o stanovisko dotčeného orgánu - Ministerstvo obrany. Dne 18. 9. 2025 obdržel Zhotovitel projektové dokumentace sdělení o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska o 30 dnů z důvodu projednání s odbornými orgány Ministerstva obrany. Zároveň probíhají jednání v rámci majetkoprávního vypořádání a smluv k věcným břemenům. Dne 10. 9. 2025 bylo obdrženo stanovisko Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace s podklady pro vyhotovení "Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě". Požadované podklady a výpočet dle zaslané tabulky byl zaslán, ze strany Zhotovitele obratem, avšak ve výše zmíněném vyjádření je upozornění, že proces zpracování a projednání smlouvy trvá 2-3 měsíce. Po obdržení všech potřebných stanovisek dotčených orgánů a zapracování jejich připomínek do projektové dokumentace může být teprve podána žádost o jednotné enviromentální stanovisko. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, není možné dokončit bod C-2 v původním termínu dle SoD, a žádáme proto o posun termínu tohoto dílčího bodu do 16. 1. 2025. Všechny výše uvedené skutečnosti nebylo možné předvídat a nejsou chybou se strany Zhotovitele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, jedná se o časový posun termínu plnění bodu C-2), změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1 - 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) |  | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla. |  |  |  |  |
| Cena SoD před změnou |  |  | 1.445.000,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně |  |  | 1.445.000,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| jedná se o změnu o 0 % |  |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebyl sjednán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: |  |  |  | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy: S/ŘVC/038/P/SoD/2020 |  |  |  | Předpokládaný výdaj |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodu: C - 2) |  |  |  | 114.950,00 Kč |  |  | 02/2026 |  |  |
| garant smlouvy: xxxx |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |