| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | číslo: 2/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava, Brněnská 455/54, 58624 Jihlava |  |  |  |  | Datum: 29.9.2025 |
| Název akce: „Rekonstrukce Pavilonu 1 na pavilon akutní péče“ |  |  |  |  |  |
| Číslo smlouvy: SML - 0025/24 , číslo Dodatku č.2 SML-0131/25 |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | 29.9.2025 | E-mailem- ano |  |  |  |
| Odkazy: na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  | / |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |
|  |  | oceněný soupis víceprací |  |  |  |
|  |  | původní SOD a dodatek č.1 |  |  |  |
| Popis a zdůvodnění změny Změna dispozice 1NP VCP - změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele. Anglický dvorek - změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele. Ovládání ventilátorů - změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele. Ovládání požárního okna a napojení na EPS - změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele. Stěrkování podlahy - změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele. Doplnění přístupového systému - změny nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele. Dveře výtahu - během stavby bylo zjištěno, že stávající dveře nevyhovují požadovanému provozu. Odstranění plynovodní přípojky - v 1PP byla zjištěna přípojka plynu, která nebyla zanesena do původní dokumentace. Sádrové omítky- po sanaci omítek se zjistilo, že původní stěny jsou nerovné a musely být vyrovnány větší vrstvou omítky než předpokládal projekt. Sešívání trhlin - po sanaci původních podlah byly zjištěny trhliny v základové konstrukci podlahy. Strop nad 1PP- Při bouracích pracích bylo zjištěno, že původní část stropu byla staticky narušena a musela být vyměněna. |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce - zadání PNJ na základě nových skutečností |  | Změny, které zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změny , které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, vyplývají z nových požadavků objednatele. |  |  |  |
| Cena díla dle SoD a dodatku č.1 |  | 143 230 928,88 Kč + DPH |  |  |  |
| Méněpráce |  | 323 002,03 Kč + DPH |  |  |  |
| Vícepráce dle cenové nabídky |  | 5 436 482,33 Kč + DPH |  |  |  |
| Cena celkem (dodatek č.2) |  | 148 344 409,18 Kč + DPH |  |  |  |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 148 344 409,18 Kč bez DPH |  |  | Prodloužení lhůty dokončení díla: Ne |  |  |
| Navrhovanou změnou dojde ke změně ceny. |  |  |  |  |  |
| Počet příloh (změnový rozpočet): 1 - Oceněný soupis stavebních prací změny díla |  |  |  |  |  |
| Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. |  |  |  |  |  |  |
| V Jihlavě Podpis ..................Datum…................ |  |  |  |  |  |  |
| PŘIJETÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |
| Investor souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním k přijetí změny. |  |  |  |  |  |  |
| V Jihlavě Podpis ..................Datum…................ |  |  |  |  |  |  |
| Technický dozor stavebníka |  |  |  |  |  |  |
| V Jihlavě Podpis ..................Datum…................ |  |  |  |  |  |  |
| Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. |  |  |  |  |  |  |