**Dodatek č. 1**

ke smlouvě na výsadbu porostu a péči o porost č. 902-2022-541100 ze dne 16. 9. 2022

(dále jen „Dodatek“)

**SMLUVNÍ STRANY**

 **Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

**Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Jiří Hořák, odborný rada Pobočky Semily

Tel.: +420 724 201 423

E-mail: jiri.horak2@spu.gov.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

**(„Objednatel“)**

a

 **1.JHS, s.r.o.**

Sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

zastoupený: Tomáš Pasecký, jednatel

tel./fax: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: epddjn2

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČSOB Liberec

číslo účtu: 253520485/0300

IČO: 49904884

DIČ: CZ49904884

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321.

 **(„Zhotovitel“)**

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany“** a každý z nich samostatně jako **„Smluvní strana“**)

Preambule

1. Dne 5. 9. 2025 se uskutečnil kontrolní den v místě realizace výsadeb lokálního biokoridoru LBK 6-7 v kat. území Ohrazenice u Turnova. Na tomto kontrolním dni byl objednatelem odsouhlasen počet kusů náhradní výsadby ve 2. roce následné péče o vysazený porost. Náhradní výsadba bude provedena do 31. 10. 2025.
2. V souvislosti s úpravou počtu kusů náhradní výsadby u stavebního objektu SO-02.2 dochází i ke snížení ceny díla, a to o 20.607,77 Kč bez DPH.
3. Předmět Dodatku

Smluvní strany dodatku se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek v položkovém rozpočtu Objektu SO-02.2 („Následná péče v 2. roce po výsadbě“) dle skutečně provedeného rozsahu prací, a to u níže uvedených položek:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód položky | Popis | Množstvídle SoD | Množství dle Dodatku č. 1 |
| 184999004-R | Náhradní výsadba keřů PK | 16 | 1 |
| 184999008-R | Náhradní výsadba stromů VK s balem OK 8-10 cm | 2 | 0 |
| 184999009-R | Náhradní výsadba stromů v. 125-150 cms balem | 2 | 0 |
| 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy – strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | 0,128 | 0,003 |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	3. Nedílnou součástí dodatku je aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb pro stavební objekt SO-02.2.

**PODPISOVÁ STRANA**

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Místo: Liberec

Datum: 30. 9. 2025

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

objednatel

**1.JHS, s.r.o.**

Místo: Hodkovice nad Mohelkou

Datum: 30. 9. 2025

Tomáš Pasecký

jednatel

zhotovitel