SMLOUVA O DÍLO č. OVZ/VZZR/2025/011

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice

Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic MmP;

Tel.: 466 859 148, e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz

technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic

MmP; Tel.: 705 732 600, e-mail:

IČO:00274046 DIČ:CZ00274046

Bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

Číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.

Se sídlem:	Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavlína Šimáčková, jednatel

Zastoupený ve věcech technických:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.

Tel.:

IČO: 09361545	DIČ: CZ09361545

Zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 375450

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvní strany")

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

- Předmět smlouvy

- Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva") je zhotovení díla:

Kanalizace Staré Čívice - západ

Předmětem veřejné zakázky je realizace akce - „Kanalizace Staré Čívice - západ" (dále též „DÍLO").

Předmětem smlouvy je realizace DÍLA „Kanalizace Staré Čívice - západ". V rámci výstavby

1

kanalizačního řádu podél komunikace v ulici Přeloučská se bude realizovat také dešťová kanalizace, která povede kolmo přes komunikaci v místě zálivu pro MHD.

Rozsah prací:

Jedná se o výstavbu podzemního kanalizačního potrubí v obci Staré Čívice, v ulici Přeloučská, na pozemcích p.č. 782/23, p.č. 782/6, p.č. 782/4, p.č. 782/180, p.č. 782/56, p.č. 517/6,vše v k.ú. Staré Čívice.

Stavba je rozdělena na tyto objekty:

10 01 Stoka 1

10 02 Stoka 2

Kanalizace jednotná (10 01) je navržena v celkové délce 148,0 metrů z plastového potrubí.

Stoka začíná napojením na stávající stoku ve stávající šachtě Š1 u domu č.p. 228 v ulici Přeloučská a zakončena ve stávající šachtě Š6 v prostoru bývalého autobazaru. Na novou stoku budou přepojeny stávající kanalizační přípojky a dešťové vpusti. Nová stoka převede odpadní vody mimo stávající dešťovou kanalizaci. Část stávající kanalizace bude zrušena (zabetonována). Na stoce budou provedeny 4 nové šachty z betonových prefabrikátů (Š2 - Š5). Stávající šachty Š1, Š6 budou opraveny. Kanalizace dešťová (10 02) je navržena v celkové délce 13,0 metrů z plastového potrubí.

Jedná se o výstavbu dešťové kanalizace v místě přechodu stávající stoky, která bude nahrazena novou. Stoka začíná v chodníku u č.p. 82 a je vedena pod komunikací I. třídy před č.p. 83 (Hostinec Staré Čívice). Ve stávajících šachtách ŠD1 a ŠD2 bude osazeno nové potrubí a prostor mezi stávajícím a novým potrubím bude zabetonován, dále se šachty opraví.

V 12/2023 byla vyhotovena projektová dokumentace „Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace", společností VK PROJEKT, spol. s.r.o.; se sídlem: Teplého 2014, 530 02 Pardubice; IČ0: 64826431.

Na DÍL0 bylo vydáno společné územní a stavební rozhodnutí ze dne 14.2.2024 pod č.j.: MmP 22363/2024, č. spisu: 0ŽP/V0D/1706/24/St.

Specifikace prací:

- Součástí této veřejné zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech ploch dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných výtiscích a elektronické podobě, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

- Běžný standard používaný na českém trhu. Materiály, výrobky a jejich použití bude před zahájením prací odsouhlaseno s objednatelem.

- Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

- Celá trasa bude po dokončení geodeticky zaměřena a v digitální podobě bude zaměření předáno správci technické mapy města, a to společnosti GE0VAP spol. s r.o. Pardubice, Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice. Stavebnímu úřadu bude při závěrečné kontrolní prohlídce předán „protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy".

- Zhotovitel zajistí dodržení všech podmínek vydaného rozhodnutí a upozornění, podmínek závazných stanovisek/vyjádření dotčených orgánů veřejné správy, případné získání potřebných souhlasných stanovisek/vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury.

- Zhotovitel zajistí opatření stavebního úřadu k pravomocnému povolení užívaní tohoto DÍLA vč. součinnosti nutné k zajištění kompletního provedení DÍLA.

Součástí DÍLA dále je:

- Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

- Zajištění a provedení všech opatření, organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA;

2

- Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- Provedení přejímky stavby;

- Zpracování a předání objednateli 1x závěrečné zprávy v digitální podobě, členěné na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů a vlastníků a správců inženýrských sítí v průběhu stavby, atd.

- DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace" zpracované v 12/2023 společností VK PROJEKT, spol. s r.o., IČO: 64826431, se sídlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;

- dle nabídky zhotovitele podané dne 12.6.2025

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výkazem výměr a projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

- Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci či videodokumentaci stavu před zahájením prací, v průběhu realizace DÍLA, před každou případnou změnou DÍLA proti projektové dokumentaci a po dokončení DÍLA. Četnost pořizování fotodokumentace či videodokumentace v průběhu realizace DÍLA bude ke každému kontrolnímu dni stavby tak, aby byl jasně, transparentně a objektivně zdokumentován vlastní průběh realizace předmětu veřejné zakázky v rámci plnění závazku ze smlouvy.

- DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA, a v souladu s předpisy o ochraně zdraví, v platném znění (zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem.

- Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).

- Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízením dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.

- Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku této Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

- Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

- Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o

3

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

- Termín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:

Termín zahájení prací:

ihned po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předání staveniště

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Před zahájením prací bude zhotovitelem stavby zpracován a předložen podrobný harmonogram prací.

Termín dokončení, včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této smlouvy: do 24 týdnů ode dne předání staveniště

K tomuto termínu nesmí dílo vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

- Místo plnění předmětu Smlouvy: Staré Čívice, ulice Přeloučská.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 10 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit

- Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

- Cena za DÍLO

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH	6.149.190,53	Kč

DPH 21% 	1.291.330,01	Kč

Celková cena za DÍLO včetně DPH 	7.440.520,54	Kč

(slovy: sedmmilionůčtyřistačtyřicettisícpětsetdvacet korun českých padesátčtyři haléře vč. DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 2 této Smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou.

K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty), ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH").

Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

- víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 2 této Smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek k této Smlouvě,

- skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.

- Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

- Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

5

- Placení DÍLA a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

- Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.

- Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.

- Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,

- předmět plnění a den splnění,

- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,

- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat: jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.

- V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 6. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

- Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

- Fakturu zasílat, pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.

- Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

- Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

- Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

6

Oddíl II.

Realizace DÍLA

- Odevzdání a převzetí staveniště

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu ve výzvě objednatele převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

- O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

- Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

- Kvalifikační podmínky

- Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

- Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, a to u

7

všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.

- Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.

- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.

- Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen po uzavření Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této Smlouvy.

- Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle výkazu výměr. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS") v objektu a následně je zaznamená do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

- V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se

8

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;

- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;

- nasazení mechanizačních prostředků /využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

- Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

- Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

- Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje,

9

že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

- K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této Smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

- Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.

- Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto

10

povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).

- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných výtiscích, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

- Součinnost objednatele

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

- Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

- Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

- Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

- Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

- Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou podle schváleného výkazu výměr, projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

- Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

- Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

11

10.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

11.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

- Předání a převzetí DÍLA

- DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.

V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení splněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto článku Smlouvy budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

- K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

- za objednatele:	technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a

investic MmP

- za zhotovitele:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.

Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,

- vytyčovací protokol na podkladu katastrální mapy

- protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy-Technická mapa Pardubice,

- originál stavebního deníku,

- dokumentaci skutečného provedení stavby,

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA,

- revize,

- závěrečnou zprávu v digitální podobě, členěnou na jednotlivé objekty a zahrnující veškeré doklady týkající se skutečné realizace DÍLA, a to včetně dokumentace skutečného provedení stavby po jednotlivých objektech, stavební deník, dokladové části, vyjádření dotčených orgánů a vlastníků a správců inženýrských sítí v průběhu stavby, atd.;

- O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:

- popis zhotovovaného DÍLA,

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,

- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.

12

- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

- V případě, že na základě protokolu dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

- Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

- Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

- Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

- Záruční doba

- Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.

- Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

- Vady DÍLA

- Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této Smlouvě.

13

- Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

- Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

- Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.

- V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

- Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

- Bankovní záruka

- K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 1") za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

14

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení splněním tohoto závazku.

- Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 538.000,-- Kč („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

- K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2") za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

- Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 538.000,-- Kč („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení

15

této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

- Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

- Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

- Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

- Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

- Sankce

- Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.

- Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této Smlouvy.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 3. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu

- Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

- Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. III. odst. 5., odst. 10. a oddílu III. čl. II. odst. 5. této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

- Odstoupení od smlouvy

- Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

- Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

- Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné

16

nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

- Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

- Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.

- Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání této Smlouvy vznikly.

- Ustanovení závěrečná

- Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen ve výjimečných případech, a to na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

- Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.

- Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

- Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou.

17

O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Příloha č. 2: Čestné prohlášení o poddodavatelích

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 23.7.2025 č. usnesení R/6000/2025

V Pardubicích	V Praze

za objednatele

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

Pavlína Šimáčková
jednatel

18

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	842

Stavba:	Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace

| KSO: CC-CZ: Místo: Staré Čívice Datum: | 26. 10. 2023 |
| --- | --- |
| Zadavatel: IĎ: Statutární město Pardubice DIČ: | 00274046 CZ00274046 |
| Uchazeč: IĎ: Inženýrské stavby Mencl s.r.o. DIČ: Projektant: IČ: VK PROJEKT, spol. s r.o. DIČ: | 09361545 CZ09361545 64826431 CZ64826431 |

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH | 6 149 190,53 |
| --- | --- |
| Sazba daně Základ daně DPH základní 21.00% 6 149 190,53 snížená 12,00% 0,00 | Výše daně 1 291 330,01 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 7 440 520,54 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Strana 1 z 31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | 842 |
| --- | --- |
| Stavba: | Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace |

Místo:	Staré Čívice

Zadavatel:	Statutární město Pardubice

Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 10. 2023

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

842-1	IO 01 - Stoka 1

842-2	IO 02 - Stoka 2

842-10 VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

6149 190,53

5 217 479,71

588 110,82

343 600,00

7 440 520,54

6 313 150,45

711 614,09

415 756,00

Strana 2 z 31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace Objekt:

842-1 - IO 01 - Stoka 1

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: Staré Čívice | Datum: 26.10.2023 |
| Zadavatel: | IČ: 00274046 |
| Statutární město Pardubice | DIČ: CZ00274046 |
| Uchazeč: | IČ: 09361545 |
| Inženýrské stavby Mencl s.r.o. | DIČ: CZ09361545 |
| Projektant: | IČ: 64826431 |
| VK PROJEKT, spol. s r.o. | DIČ: CZ64826431 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 5 217 479,71 |
| --- | --- |
| Základ daně DPH základní 5 217 479,71 snížená 0,00 | Sazba daně Výše daně 21,00% 1 095 670,74 12,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 6 313 150,45 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Strana 3 z 31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace

Objekt:

842-1 - IO 01 - Stoka 1

Místo:	Staré Čívice

Zadavatel:	Statutární město Pardubice

Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl	s.r.o.

Datum:	26.10.2023

n .	. VK PROJEKT, spol.

Projektant:

s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV | 5 217 479,71 5 217 479,71 |
| --- | --- |
| 1 - Zemní práce | 947 824,75 |
| 2 - Zakládání | 60 890,18 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 6 445,26 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 42 416,62 |
| 5 - Komunikace pozemní | 1 334 174,34 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 5 850,00 |
| 8 - Trubní vedení | 1 932 789,51 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 259 388,99 |
| 997 - Přesun sutě | 411 206,49 |
| 998 - Přesun hmot | 216 493,57 |

Strana 4 z 31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace

Objekt:

842-1 - IO 01 - Stoka 1

| Místo: Staré Čívice Datum: 26.10.2023 , (l „ t. , . „ D , ,. o ■ lt t VK PROJEKT, spol. Zadavatel: Statutami město Pardubice Projektant: s r.o. Uchazeč: Inženýrské stavby Mencl s.r.o. Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem 5 217 479 71 d HSV Práce a dodávky HSV 5 217 479,71 D 1 Zemní práce 947 824,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 27.500 | 124.91 | 3 435.07 | CSÚRS 2024 01 |
| pp Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113106023 | 10,500 12,000 5,000 27,500 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace 3,5*3,0 přípojky 4*3,0 šachty 5 Součet |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 113106192 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 | m2 | 44.500 | 253.34 | 11 273.56 | CSÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113106192 | 36,250 8,250 44,500 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace 145*0,25 přípojky 8+0,25 Součet |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 419.900 | 35.44 | 14 881.51 | CSÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107222 | 375,700 44,200 419,900 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace 144,5*2,6 přípojky 17*2,6 Součet |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 314.450 | 53.45 | 16 808.86 | CSÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107223 | 274,550 32,300 7,600 314,450 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.06, D.1.07 kanalizace 144,5*1,9 přípojky 17*1,9 uliční vpusti 4*1,9 Součet |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 15.250 | 61.14 | 932.32 | CSÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107322 | 5,250 6,000 4,000 15,250 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace 3,5*1,5 přípojky 4*1,5 šachty 2*2 Součet |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 113107330 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 15.250 | 167,27 | 2 550.79 | CSÚRS 2024 01 |

Strana 5 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s PP přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm Online PSC ^tt^s^^^^odmin^^^rs^z/it^CS URS 2024 01/11310/330 VV př.č. C .3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D. 1.07 VV kanalizace VV 3,5*1,5 5,250 VV přípojky VV 4*1,5 6,000 VV šachty VV 2*2 4,000 VV Součet 15,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 113154263 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 918,000 | 100,00 | 91 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní PP prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC ^tt^s^Z/odmin^^^rs^z/tem/CS URS 2024 01/113154263 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 144,5*6,0 867,000 VV přípojky VV 17*3 51,000 VV Součet 918,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 113154264 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 460,275 | 125,00 | 57 534,38 | CS ÚRS 2024 01 |
| Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní PP prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm Online PSC Ztl^^/^Qdmn^_^s^tm£‘S URS 2024 01/113154264 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 144,5*2,85 411,825 VV přípojky VV 17*2,85 48,450 VV Součet 460,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 12,000 | 120,77 | 1 449,22 |  |
| PP Vytrhání obrub silničních ležatých VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.07 VV kanalizace VV 2+2 4,000 VV přípojky VV 2+2+2+2 8,000 VV Součet 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 2 880,000 | 74,41 | 214 297,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m prů měrný přítok do 500 l/min Online PSC zti^^/^odmn^_^s^tm£‘S urs 2024 01/115101201 VV př.č. D.1.01 VV spodní voda VV 120*24 2 880,000 VV Součet 2 880,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 120,000 | 43,98 | 5 277,89 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Online PSC /ti^1^^odmn^_^s^tmC‘S urs 2024 01/115101301 VV př.č. D.1.01 VV spodní voda VV 120 120,000 VV Součet 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm | m | 5,600 | 347,28 | 1 944,76 | CS ÚRS 2024 01 |

| Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s PP podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm Online PSC /tt^sj/odmin^s^/lemC urs 2024 01/119001401 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02 VV kanalizace VV 1*2 2,000 VV pčípojky VV 3*1,2 3,600 VV Součet 5,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 5,000 | 281,16 | 1 405,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Online PSC /tt^sj/odmin^s^/lemC urs 2024 01/119001421 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02 VV kanalizace VV 1*2,0 2,000 VV přípojky VV 2*1,5 3,000 VV Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 3,000 | 236,75 | 710,25 | CS ÚRS 2024 01 |

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

Online PSC	^tt£s://^odmink^urs cz/item/CS	URS 2024 01/119002121

VV	př.č. D.1.01,

VV	3	3,000

Strana 6 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV Součet 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 3,000 | 135,38 | 406,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění Online PSC ^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS URS 2024 01/119002122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 119002411 | Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení | m2 | 18,000 | 433,81 | 7 808,56 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2023 02/119002411 VV př.č. D.1.01 VV 2*(3*3) 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 119002412 | Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění | m2 | 18,000 | 202,86 | 3 651,46 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2023 02/119002412 VV př.č. D.1.01 VV 2*(3*3) 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 119003223 | Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 302,000 | 83,27 | 25 146,99 | CS ÚRS 2024 01 |
| Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní PP oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení Online PSC ^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS URS 2024 01/119003223 VV př.č. D.1.01 VV zajištění stoky v komunikaci VV 148+148 296,000 VV 3+3 6,000 VV Součet 302,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 119003224 | Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 302,000 | 50,08 | 15 123,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní PP oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění Online PSC ^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS URS 2024 01/119003224 VV př.č. D.1.01 VV zajištění stoky v komunikaci VV 148+148 296,000 VV 3+3 6,000 VV Součet 302,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 33,600 | 514,08 | 17 273,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Online PSC ^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS URS 2024 01/130001101 VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03 VV (2*1,5*2,8)*4 33,600 VV Součet 33,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 | m3 | 186,840 | 276,24 | 51 612,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 Online PSC ^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS URS 2024 01/132154204 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 148*1,2*0,9 159,840 VV přípojky VV 21*1,2*0,9 22,680 VV uliční vpusti VV 4*1,2*0,9 4,320 VV Součet 186,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 467,100 | 193,40 | 90 338,54 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/151811131 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 148*2*1,35 399,600 VV přípojky VV 21*2*1,35 56,700 VV uliční vpusti VV 4*2*1,35 10,800 VV Součet 467,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 151811232 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m | m2 | 467,100 | 116,65 | 54 488,07 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m Online PSC ^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS URS 2024 01/151811232 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 148*2*1,35 399,600 VV přípojky VV 21*2*1,35 56,700 VV uliční vpusti VV 4*2*1,35 10,800 VV Součet 467,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 186,840 | 270,29 | 50 501,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/162751117 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 7 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 148*1,2*0,9 159,840 VV přípojky VV 21*1,2*0,9 22,680 VV uliční vpusti VV 4*1,2*0,9 4,320 VV Součet 186,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 3 736,800 | 20,51 | 76 627,05 | CS ÚRS 2024 01 |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC ^tt25^^^^odmin^^.urs.^^^iie^^CS URS 2024 01/162751119 VV 186,84*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 736,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 373,680 | 220,00 | 82 209,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) PP zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC ^tt^s^^^^odmin^^^rs^z/it^CS URS 2024 01/171201221 VV 186,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 373,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 186,840 | 19,05 | 3 559,89 CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC ^tt^s^/Zodmn^^rs^z/item/CS URS 2024 01/171251201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 2,400 | 221,99 | 532,77 | CS ÚRS 2024 01 |
| Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Online PSC ^tt25^//odmin^^^rs.:cz/item/CS URS 2024 01/174111101 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV nahrazení nevhodné zeminy VV přípojky VV 4*1,2*0,5 2,400 VV Součet 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 4,800 | 327,00 | 1 569,60 C CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP štěrkopísek netříděný zásypový VV 2,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 39,600 | 136,00 | 5 385,49 | CS ÚRS 2024 01 |
| Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Online PSC /^TadmnuisZtmC urs 2024 01/174151101 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 148*1,2*0,2 35,520 VV přípojky VV 13*1,2*0,2 3,120 VV uliční vpusti VV 4*1,2*0,2 0,960 VV Součet 39,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | M | 58333680 1R | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 79,200 | 420,00 | 33 264,00 |  |
| PP štěrkodrť frakce 0/63 VV 39,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 79,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4,440 | 521,66 | 2 316,17 |  |
| PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 3,5*1,2*0,6 2,520 VV přípojky VV 4*1,2*0,4 1,920 VV Součet 4,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 4,440 | 385,00 | 1 709,40 C CS ÚRS 2023 02 |  |
| PP štěrkopísek frakce 0/22 D 2 Zakládání 60 890,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 212752701 | Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 165,000 | 369,03 | 60 890,18 | CS ÚRS 2024 01 |

| PP Online PSC | Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby https7/podminkY_urs£z/item/CS URS 2024 01/212752701 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 |  |
| VV | kanalizace |  |
| VV | 148 | 148,000 |
| VV | přípojky |  |
| VV | 17 | 17,000 |
| VV | Součet | 165,000 |

D 3	Svislé a kompletní konstrukce	6 445,26

| 35 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 165,000 | 39,06 | 6 445,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | ^tt25^//^odmink^urs_c.z/item/CS URS 2024 01/359901211 |  |
| VV | př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 |  |
| VV | kanalizace |  |
| VV | 148 | 148,000 |
| VV | přípojky |  |
| VV | 17 | 17,000 |

Strana 8 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV Součet 165,000 D 4 Vodorovné konstrukce 42 416,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 19,800 | 1 129,19 | 22 357,90 CS ÚRS 2023 02 |  |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm httDs://Dodminkv.urs.cz/ftem/CS URS 2023 02/451573111 | 17,760 2,040 19,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace 148*1,2*0,1 přípojky 17*1,2*0,1 Součet |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže | kus | 9,000 | 832,67 | 7 493,99 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV |  |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm httDs://uodminkv.urs.cz/ftem/CS URS 2024 01/452112112 | 5,000 2,000 2,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.1.05, D.1.06 nové šachty 1+3+1 stávající šachta 2 uliční vpusti 2 Součet |  |  |  |  |  |
| 38 | M | 59224185 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm | kus | 1,000 | 327,00 | 327,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm VV př.č. D.1.06 VV 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 5,000 | 360,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm VV př.č. D.1.05, D.1.06 VV nové šachty VV 3 3,000 VV stávající šachty VV 2 2,000 VV Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | M | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 1,000 | 409,00 | 409,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm VV př.č. D.1.06 VV 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | M | 59223864_1R | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový | kus | 2,000 | 950,00 | 1 900,00 |  |
| PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm VV př.č. D.1.01, D.1.09 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 452112122 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže | kus | 2,000 | 886,90 | 1 773,79 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV |  |  | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm httDs://uodminkv.urs.cz/ftem/CS URS 2024 01/452112122 | 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.1.06 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | M | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 2,000 | 485,00 | 970,00 | CS ÚRS 2024 01 |

PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový	625x120x120mm

VV	př.č. D.1.06

VV 	2	  2,000

| 44 | K | 452351111 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 2,400 | 532,92 | 1 279,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení Online PSC ^tt^s://£dmin^^^rs£z/it^/CS URS 2024 01/452351111 VV př.č. D.1.06 VV (1,5*4*0,1)*4 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 452351112 | Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 2,400 | 107,85 | 258,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu PP desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění Online PSC ^tt^s://£dmin^^^rs£z/ite^/CS URS 2024 01/452351112 VV př.č. D.1.06 VV (1,5*4*0,1)*4 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0,900 | 4 274,56 | 3 847,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném PP výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 Online PSC ^tt^s://£dmin^^^rs£z/ite^/CS URS 2024 01/452311141 VV př.č. D.1.06 VV (1,5*1,5*0,1)*4 0,900 D 5 Komunikace pozemní 1 334 174,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě Sd plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 15,250 | 204,10 | 3 112,49 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Online PSC ^tt^s://£dmin^^^rs£z/ite^/CS URS 2024 01/564851011 VV př.č. C .3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D. 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 9 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV kanalizace VV 3,5*1,5 5,250 VV přípojky VV 4*1,5 6,000 VV šachty VV 2*2 4,000 VV Součet 15,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | m2 | 306,850 | 351,47 | 107 847,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm Online PSC ^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS URS 2024 01/564871116 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D. 1.07 VV kanalizace VV 144,5*1,9 274,550 VV přípojky VV 17*1,9 32,300 VV Součet 306,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 565175114 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 130 mm š do 3 m | m2 | 419,900 | 935,00 | 392 606,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo PP střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 130 mm Online PSC ^tt^s://odmin^z^urs.^^/t^/CS URS 2024 01/565175114 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 VV kanalizace VV 144,5*2,6 375,700 VV přípojky VV 17*2,6 44,200 VV Součet 419,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 15,250 | 480,00 | 7 320,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s PP rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2023 01/567122111 VV př.č. C .3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D. 1.07 VV kanalizace VV 3,5*1,5 5,250 VV přípojky VV 4*1,5 6,000 VV šachty VV 2*2 4,000 VV Součet 15,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 918,000 | 25,00 | 22 950,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/573231106 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 144,5*6,0 867,000 VV přípojky VV 17*3 51,000 VV Součet 918,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 460,275 | 39,00 | 17 950,73 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/573231111 VV př.č. C .3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D. 1.07 VV kanalizace VV 144,5*2,85 411,825 VV přípojky VV 17*2,85 48,450 VV Součet 460,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 918,000 | 510,00 | 468 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se PP zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Online PSC ^tt25:/Zodmin^z^rsc/item/CS URS 2024 01/577144141 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 144,5*6,0 867,000 VV přípojky VV 17*3 51,000 VV Součet 918,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 577166131 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 460,275 | 620,00 | 285 370,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a PP zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/577166131 VV př.č. C .3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D. 1.07 VV kanalizace VV 144,5*2,85 411,825 VV přípojky VV 17*2,85 48,450 VV Součet 460,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 596211130 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 | m2 | 27,500 | 398,60 | 10 961,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s PP vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 10 z 31

| PČ Typ Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- |
| Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV | /ttzs://zodminkzur5£z/item/CS URS 2024 01/596211130 př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace 3,5*3,0 10,500 přípojky 4*3,0 12,000 šachty 5 5,000 Součet 27,500 |
| 56 M M \99240010_1R | dlažba zámková tvaru dle původní barevná \ m2 \ 27,500 \ 650,00\ 17 875,00\ |
| PP VV VV VV VV VV VV VV VV | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.07 kanalizace 3,5*3,0 10,500 přípojky 4*3,0 12,000 šachty 5 5,000 Součet 27,500 |
| D 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 850,00 |
| 57 K 616633111_1R | Stěrka z vysokopevnostní kanalizační malty m2 9,000 650,001 5 850,00 |
| PP | Stěrka z vysokopevnostní kanalizační malty, zrnitosti do 4 mm, zatížitelnou vodou po cca 4 hodinách |
| VV VV | př.č. D.1.01, D.1.05 Š1 |

| VV | 6 |
| --- | --- |
| VV | Š6 |
| VV | 3 |

VV	Součet

6,000

3,000

9,000

| D 8 Trubní vedení 1 932 789,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | K | 871184201 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 40x3,7 mm | m | 8,000 | 60,78 | 486,24 | CS ÚRS 2024 01 |
| Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných PP na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm Online PSC /ttzs://zodminkzur5£z/item/CS URS 2024 01/871184201 VV př.č. D.1.07, VV přípojky VV 8 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | M | 28613422 | potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm | m | 8,000 | 60,20 | 481,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm VV př.č. D.1.07, VV přípojky VV 8 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 871313124 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 160 | m | 15,000 | 151,45 | 2 271,69 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 160 Online PSC ^tt^s^/Zodmin^zus^z/item/CS URS 2024 01/871313124 VV př.č. D.1.07, D.1.08 VV přípojky VV 13 13,000 VV uliční vpusti VV 2 2,000 VV Součet 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | M | 28611250 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x3000mm SN16 | m | 15,450 | 773,00 | 11 942,85 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností PP DN 160x3000mm SN16 VV př.č. D.1.07, D.1.08 VV přípojky VV 13 13,000 VV uliční vpusti VV 2 2,000 VV Součet 15,000 VV 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 871353124 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 200 | m | 2,000 | 159,66 | 319,31 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 200 Online PSC /^/rzadmniZ^^^tm/i URS 2024 01/871353124 VV př.č. D.1.08 VV uliční vpusti VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | M | 28611251 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x3000mm SN16 | m | 2,060 | 1 270,00 | 2 616,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x3000mm SN16 VV př.č. D.1.08 VV uliční vpusti VV 2 2,000 VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 871393124 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 400 | m | 148,000 | 193,15 | 28 586,35 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 400 Online PSC /ttzs://zodminkzur5£z/item/CS URS 2024 01/871393124 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, VV kanalizace VV 148 148,000 VV Součet 148,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 11 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | M | 28611254 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x3000mm SN16 | m | 152,440 | 5 330,00 | 812 505,20 | CS ÚRS 2024 01 |

| pp trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x3000mm SN16 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, VV kanalizace VV 148 148,000 VV Součet 148,000 VV 148*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 152,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | K | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 | kus | 4,000 | 226,69 | 906,75 | CS ÚRS 2024 01 |

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-

PP	U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN

150

| Online PSC ^ttsstZ/sodminkyus^z/item/CS URS 2024 01/8Z73W3W VV př.č. D.1.07, VV přípojky VV 4 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | M | 28651202 | koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45° | kus | 4,000 | 484,00 | 1 936,00 C CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45° VV př.č. D.1.07, VV přípojky VV 4 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | K | 877390320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400 | kus | 4,000 | 818,73 | 3 274,91 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC- U hladkého plnostěnného odboček DN 400 Online PSC ktísst/sodmink^us^^/item/CS URS 2024 01/8ZZ390320 VV př.č. D.1.07, VV přípojky VV 4 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | M | 28651041 | odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 400/160/45° | kus | 4,000 | 8 030,00 | 32 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN PP 400/160/45° VV př.č. D.1.07, VV přípojky VV 4 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | K | 890211811 | Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 0,848 | 3 903,43 | 3 310,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu Online PSC ^tt^st/sodminkus^^/item/CS URS 2024 01/890211811 VV př.č.D.1.01 VV vybourání stávajících uličních vpustí VV (3,14*0,3*0,3*1,5)*2 0,848 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 8,000 | 17,51 | 140,07 CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 Online PSC ^tt^st/sodminkus^^/item/CS URS 2024 01/892241111 VV př.č. D.1.01, VV přípojky VV 8 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | K | 892392121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 5,000 | 1 164,85 | 5 824,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 Online PSC ^tt^st/sodminkus^^/item/CS URS 2024 01/892392121 VV př.č. C.2, D.1.01 VV 5 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 | kus | 4,000 | 13 680,01 | 54 720,05 | CS ÚRS 2024 01 |
| Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 PP m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400 Online PSC ktísst/sodmink^us^^/item/CS URS 2024 01/894411131 VV př.č. D.1.06 VV 4 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | M | PFB.1121601 | Deska zákrytováTZK-Q.1 100-63/17 | kus | 4,000 | 4 477,57 | 17 910,28 |  |
| PP Deska zákrytováTZK-Q.1 100-63/17 p Poznámka k položce: 1000/625/165 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.06 VV 4 4,000 VV Součet 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | M | 59224354 | dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x78x40cm | kus | 6,000 | 12 200,00 | 73 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x78x40cm VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.04 VV 6 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | M | 59224352 | dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x63x25cm | kus | 4,000 | 11 400,00 | 45 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x63x25cm VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.06 VV 4 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | M | 59224160 | skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm | kus | 2,000 | 1 530,00 | 3 060,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.06 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 6,000 | 330,00 | 1 980,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.06 VV 6 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 12 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV Součet 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 895941302 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm | kus | 2,000 | 1 058,81 | 2 117,61 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm Online PSC ^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS URS 2024 01/895941302 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.09 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | M | 59224495 | vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm | kus | 2,000 | 444,00 | 888,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | K | 895941313 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm | kus | 2,000 | 631,42 | 1 262,83 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm Online PSC ^tt25^//odmin^^.urs.^^/ite^/CS URS 2024 01/895941313 VV pr.č. C.3, D.1.01, D.1.09 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | M | 59223857 | skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm | kus | 2,000 | 507,00 | 1 014,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | K | 895941321 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm | kus | 2,000 | 601,72 | 1 203,44 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm Online PSC ^tt^s^/Zadmin^^^rs^z/ite^/CS URS 2024 01/895941321 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.09 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | M | 59223860 | skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x195x50mm | kus | 2,000 | 465,00 | 930,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x195x50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | K | 895941331 | Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem | kus | 2,000 | 919,25 | 1 838,49 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem Online PSC /t^/^admn^_^rsLu/^mC urs 2024 01/895941331 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.09 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | M | 59223854 | skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm | kus | 2,000 | 1 050,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť PP 450x350x50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2,000 | 1 284,30 | 2 568,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 Online PSC /t^/^gdmn^.^sLu/^mC urs 2024 01/899204112 VV př.č. D.1.01, D.1.09 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | M | 63126079 | rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez. pracny, těsnění, C250, D400 | m | 2,000 | 628,00 | 1 256,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez. pracny, těsnění, C250, D400 VV př.č. D.1.01, D.1.09 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | M | 59224481 | mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun | kus | 2,000 | 4 200,00 | 8 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun VV př.č. D.1.01, D.1.09 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | M | 28661789 | koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla | kus | 2,000 | 1 490,00 | 2 980,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla VV př.č. D.1.01, D.1.09 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | K | 899103211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 2,000 | 463,92 | 927,83 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg Online PSC /t^/^gdmn^.^sLu/^mC urs 2024 01/899103211 VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | K | 899301811_1R | Demontáž prstýnků | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 |  |
| PP Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | K | 899103211_2R | Demontáž stupadel | kus | 5,000 | 150,00 | 750,00 |  |
| PP Demontáž stupadel VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV 3+2 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | K | 899103112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 2,000 | 3 506,75 | 7 013,49 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 Online PSC /ti^Sj/admin/^SLU/lemC URS 2024 01/899103112 VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | M | 28661770 | poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125 | kus | 2,000 | 3 080,00 | 6 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení PP B125 VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4,000 | 3 576,49 | 14 305,97 | CS ÚRS 2024 01 |

Strana 13 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pp Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 Online PSC ^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS URS 2024 01/899104112 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.06 VV 4 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | M | KSI.KDM91B | Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání | kus | 4,000 | 4 990,00 | 19 960,00 |  |
| PP Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.06 VV 4 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | K | 899501221 | Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek | kus | 5,000 | 164,15 | 820,76 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek Online PSC ^tt25^//odminí^_ur5_cz/item/CS URS 2024 01/899501221 VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV 3+2 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | M | 55243818 | stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm | kus | 5,000 | 91,50 | 457,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV 3+2 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | M | 55243832 | hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá | kus | 5,000 | 5,25 | 26,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV 3+2 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | M | 55243834 | hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá | kus | 5,000 | 5,25 | 26,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV 3+2 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | K | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu | m3 | 178,200 | 3 726,42 | 664 047,67 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 Online PSC ^tt^s^/Zadmin^^^rs^z/ite^/CS URS 2024 01/899623141 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03 VV kanalizace VV 148*1,2*0,9 159,840 VV přípojky VV 13*1,2*0,9 14,040 VV uliční vpusti VV 4*1,2*0,9 4,320 VV Součet 178,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 173,000 | 15,11 | 2 614,65 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm Online PSC ^tt25^//odminí^_ur5_cz/item/CS URS 2024 01/899722113 VV př.č. D.1.01 ,D. 1.03, D.1.03, D. 1.07 VV kanalizace VV 148 148,000 VV přípojky VV 21 21,000 VV uliční vpusti VV 4 4,000 VV Součet 173,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | M | 28651083 | vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 200 | kus | 5,000 | 1 360,00 | 6 800,00 í CS ÚRS 2023 02 |  |
| PP vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 200 VV př.č. D.1.07 VV 5 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | K | 899910112 | Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky přes 50 do 100 m | m3 | 17,958 | 4 378,46 | 78 628,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových betonem délky přes 50 do 100 m tř. C 8/10 Online PSC ^tt25^//odminí^_ur5_cz/item/CS URS 2024 01/899910112 VV př.č. D.1.01 VV kanalizace DN 300 VV (3,14*0,15*0,15)*36 2,543 VV kanalizace DN 400 VV (3,14*0,2*0,2)*67 8,415 VV šachty VV (1+1+1,5)*2 7,000 VV Součet 17,958 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 259 388,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | K | 915111112 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva | m | 50,000 | 12,71 | 635,42 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní Online PSC /tl^i^/za<lmn^_^rsLu/^mC urs 2024 01/915111112 VV komunikace VV 50 50,000 VV Součet 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | K | 915121112 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva | m | 150,000 | 23,55 | 3 532,31 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní Online PSC /tl^i^/za<lmn^_^rsLu/^mC urs 2024 01/915121112 VV komunikace VV 150 150,000 VV Součet 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | K | 915121122 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva | m | 150,000 | 14,30 | 2 144,81 | CS ÚRS 2024 01 |

Strana 14 z 31

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP Online PSC |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní ^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS URS 2024 01/915121122 |  |  |  |  |  |
|  | VV VV VV |  | komunikace 150 Součet |  | 150,000 150,000 |  |  |  |
| 109 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 153,000 | 135,95 | 20 799,76 | CS ÚRS 2024 01 |

Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do

| PP 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm Online PSC ^tt25^//odmin^^.urs.^^/ite^/CS URS 2024 01/915491211 VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D. 1.03, D. 1.07 VV kanalizace VV 145 145,000 VV přípojky VV 8 8,000 VV Součet 153,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | M | 59218002 I krajník betonový silniční 500x250x100mm |  | m | 156,060 | 236,00 | 36 830,16 C CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP krajník betonový silniční 500x250x100mm VV 153*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 156,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 12,000 | 280,44 | 3 365,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a PP zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Online PSC ^tt^s^Z/admin^^^rs^z/ite^/CS URS 2024 01/916241213 VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.07 VV kanalizace VV 2+2 4,000 VV přípojky VV 2+2+2+2 8,000 VV Součet 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | M | 58380203 | krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm | m | 12,240 | 550,00 | 6 732,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.07 VV kanalizace VV 2+2 4,000 VV přípojky VV 2+2+2+2 8,000 VV Součet 12,000 VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | K | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 308,000 | 44,61 | 13 740,43 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm Online PSC ^tt25^//odmin^^^rs.:cz/item/CS URS 2024 01/919112212 VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, VV komunikace VV 148,0*2 296,000 VV 6*2 12,000 VV Součet 308,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | K | 919121132 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | m | 308,000 | 234,86 | 72 336,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém PP nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm Online PSC Zíl^^//zadmn^_^sLu/^mC urs 2024 01/919121132 VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, VV komunikace VV 148,0*2 296,000 VV 6*2 12,000 VV Součet 308,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 308,000 | 83,92 | 25 848,02 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Online PSC Zti^Sj/admin^scz/iemC URS 2024 01/919735112 VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, VV komunikace VV 148,0*2 296,000 VV 6*2 12,000 VV Součet 308,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 2 160,000 | 6,27 | 13 549,74 CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP Čištění vozovek splachováním vodou Online PSC Zti^Sj/admin^scz/iemC URS 2024 01/938908411 VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, VV komunikace VV 180,0*12 2 160,000 VV Součet 2 160,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | K | 938909331 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 2 160,000 | 6,70 | 14 477,57 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného Online PSC Zti^Sj/admin^scz/iemC URS 2024 01/938909331 VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, VV komunikace VV 180,0*12 2 160,000 VV Součet 2 160,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm | m | 0,600 | 7 490,26 | 4 494,16 | CS ÚRS 2023 02 |
| Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů PP (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 15 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC ^tt^sj/Zomin^^rs^z/jem/CS URS 2023 02/9ZZ15112Z VV př.č D.1.05 VV 4*0,15 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | K | 977151135 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm | m | 1,000 | 14 019,50 | 14 019,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 550 do 600 mm httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/977151135 | 0,500 0,500 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.1.01, D.1.0,5 stávající šachta Š1 0,5 stávající šachta Š6 0,5 Součet |  |  |  |  |  |
| 120 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 9,000 | 117,04 | 1 053,34 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985131111 | 6,000 3,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.1.01, D.1.05 Š1 6 Š6 3 Součet |  |  |  |  |  |
| 121 | K | 985131211 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem | m2 | 9,000 | 297,26 | 2 675,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985131211 | 6,000 3,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.1.01, D.1.05 Š1 6 Š6 3 Součet |  |  |  |  |  |
| 122 | K | 985139111 | Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru | m2 | 9,000 | 127,96 | 1 151,62 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985139111 | 6,000 3,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.1.01, D.1.05 Š1 6 Š6 3 Součet |  |  |  |  |  |
| 123 | K | 985141111 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm | m | 2,000 | 85,93 | 171,87 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985141111 | 1,000 1,000 2,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.1.01, D.1.05 Š1 1 Š6 1 Součet |  |  |  |  |  |
| 124 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 9,000 | 1 083,21 | 9 748,91 | CS ÚRS 2024 01 |

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn,
tloušťky do 10 mm

^tt^s^Z/omin^^rs^z/tm/CS URS 2024 01/985311111

př.č. D.1.01, D.1.05

Š1

Online PSC

VV

VV

| VV 6 6,000 VV Š6 VV 3 3,000 VV Součet 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2 | 9,000 | 569,85 | 5 128,66 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985311911 | 6,000 3,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.1.01, D.1.05 Š1 6 Š6 3 Součet |  |  |  |  |  |
| 126 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 9,000 | 422,00 | 3 797,96 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm httDs://uodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985323111 | 6,000 3,000 9,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.1.01, D.1.05 Š1 6 Š6 3 Součet |  |  |  |  |  |
| 127 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 9,000 | 136,84 | 1 231,55 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru Online PSC ^tl^s^^odmin^s^tmCS URS 2024 01/985323911 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VV VV | př.č. D.1.01, D.1.05 Š1 |
| --- | --- |

Strana 16 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV 6 6,000 VV Š6 VV 3 3,000 VV Součet 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | K | 985422321 | Injektáž trhlin š do 5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů | m | 2,000 | 961,91 | 1 923,82 | CS ÚRS 2024 01 |
| Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích PP nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5 mm do 100 mm tloušťka konstrukce Online PSC ^tt25^^odmin^^.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985422321 VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV Š1 VV 1 1,000 VV Š6 VV 1 1,000 VV Součet 2,000 D 997 Přesun sutě 411 206,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 577,023 | 143,00 | 82 517,12 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km Online PSC ^tt^s^^odmin^^^rs^z/it^/CS URS 2024 01/99/006512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 11 540,460 | 12,03 | 138 818,03 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km Online PSC ^tt^s^Z/odmn^^rs^z/tm/CS URS 2024 01/99/006519 VV 577,023*20 'Přepočtené koeficientem množství 11 540,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 577,023 | 10,69 | 6 167,61 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění Online PSC ^t/h/^admnif:^L//m//> URS 2024 01/99/006551 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 99,546 | 220,00 | 21 900,12 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Online PSC ^t/s/r^admn^Lzi/mC URS 2024 01/99/221615 VV 7,15+18,913+3,66+3,48+0,425+65,918 99,546 VV Součet 99,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 211,433 | 490,00 | 103 602,17 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 Online PSC r±/^^/ízOdmin/^_^s^tmC URS 2024 01/99/221645 VV 105,57+105,863 211,433 VV Součet 211,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 264,552 | 220,00 | 58 201,44 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Online PSC r±/^^/ízOdmin/^_^s^tmC URS 2024 01/99/221655 VV 121,771 + 138,358+4,423 264,552 VV Součet 264,552 D 998 Přesun hmot 216 493,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 232,536 | 931,01 | 216 493,57 | CS ÚRS 2024 01 |
| Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot PP nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Online PSC r±/^^/ízOdmin/^_^s^tmC URS 2024 01/9982/6101 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 17 z 31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace Objekt:

842-2 -10 02 - Stoka 2

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: Staré Čívice | Datum: 26.10.2023 |
| Zadavatel: | IČ: 00274046 |
| Statutární město Pardubice | DIČ: CZ00274046 |
| Uchazeč: | IČ: 09361545 |
| Inženýrské stavby Mencl s.r.o. | DIČ: CZ09361545 |
| Projektant: | IČ: 64826431 |
| VK PROJEKT, spol. s r.o. | DIČ: CZ64826431 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 588 110,82 |
| --- | --- |
| Základ daně DPH základní 588 110,82 snížená 0,00 | Sazba daně Výše daně 21,00% 123 503,27 12,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 711 614,09 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Strana 18 z 31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace

Objekt:

842-2 -10 02 - Stoka 2

Místo:	Staré Čívice

Zadavatel:	Statutární město Pardubice

Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl	s.r.o.

Datum:	26.10.2023

n .	. VK PROJEKT, spol.

Projektant:

s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací HSV - Práce a dodávky HSV | 588 110,82 588 110,82 |
| --- | --- |
| 1 - Zemní práce | 165 025,62 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 92 927,25 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 4 244,86 |
| 5 - Komunikace pozemní | 117 341,34 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 7 670,00 |
| 8 - Trubní vedení | 67 311,54 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 54 993,62 |
| 997 - Přesun sutě | 48 774,45 |
| 998 - Přesun hmot | 29 822,14 |

Strana 19 z 31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace

Objekt:

842-2 -10 02 - Stoka 2

Místo:	Staré Čívice

Datum:	26.10.2023

| 7 . tl Ot t . t D . .. D ■ i* ♦ VK PROJEKT, spol. Zadavatel: Statutami město Pardubice Projektant: J s r.o. Uchazeč: Inženýrské stavby Mencl s.r.o. Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem 5gg 110 g2 d HSV Práce a dodávky HSV 588 110,82 D 1 Zemní práce 165 025,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 8.000 | 124.91 | 999,29 | CSÚRS 2024 01 |
| Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s pp přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113106023 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.04 VV kanalizace VV 2*3,0 6,000 VV šachta VV 1*2 2,000 VV Součet 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 113106192 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 | m2 | 1.250 | 253.34 | 316,67 | CSÚRS 2024 01 |
| Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze PP silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113106192 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.07 VV kanalizace VV 5*0,25 1,250 VV Součet 1,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 39.200 | 61.14 | 2 396,52 | CSÚRS 2024 01 |
| Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s pp přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107322 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, VV kanalizace-komunikace VV 11*3,2 35,200 VV kanalizace-chodník VV 2*1,5 3,000 VV šachta VV 1*1 1,000 VV Součet 39,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 24.200 | 91.03 | 2 202,86 | CSÚRS 2024 01 |
| Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s pp přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107323 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, VV kanalizace-komunikace VV 11*2,2 24,200 VV Součet 24,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 113107330 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 4.000 | 167,27 | 669,06 | CSÚRS 2024 01 |
| Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s pp přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113107330 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, VV kanalizace VV 2*1,5 3,000 VV šachta VV 1*1 1,000 VV Součet 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 66.000 | 66,52 | 4 390,13 | CSÚRS 2024 01 |
| Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní PP prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/113154123 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 11*6,0 66,000 VV Součet 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 20 z 31

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 46,200 | 116,81 | 5 396,57 | CS ÚRS 2024 01 |

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní PP	prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes

0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC	^ttss://!2odminkyus::cz/item/CS	URS	2024 01/113154124

VV	př.č. C.3, D.2.01, D.2.02,	D.2.03

VV	kanalizace

VV	11*4,2	46,200

VV	Součet	46,200

| 8 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 2,000 | 120,77 | 241,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP Vytrhání obrub silničních ležatých VV př.č. C.3, D.2.02, D.2.03, VV kanalizace VV 2 2,000 VV Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 960,000 | 74,41 | 71 432,39 |  |
| pp Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m prů měrný přítok do 500 l/min VV př.č. D.2.01 VV spodní voda VV 20*24 480,000 VV přečerpání odpadních vod VV 20*24 480,000 VV Součet 960,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 40,000 | 43,98 | 1 759,30 |  |
| pp Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min VV př.č. D.2.01 VV spodní voda VV 20 20,000 VV přečerpání odpadních vod VV 20 20,000 VV Součet 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 119002411 | Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení | m2 | 18,000 | 433,81 | 7 808,56 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení Online PSC ^tt2s^//odminkyus.:cz/item/CS URS 2023 02/119002411 VV př.č. D.2.01 VV 2*(3*3) 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 119002412 | Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění | m2 | 18,000 | 202,86 | 3 651,46 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění Online PSC ^tt2s^//odminkyus.:cz/item/CS URS 2023 02/119002412 VV př.č. D.2.01 VV 2*(3*3) 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 119003223 | Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 8,000 | 83,27 | 666,15 | CS ÚRS 2024 01 |
| Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní PP oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení Online PSC ^tt25:Z/sodminkyus::cz/item/CS URS 2024 01/119003223 VV př.č. D.2.01 VV zajištění stoky v chodníku a komunikaci VV 2+2 4,000 VV 2+2 4,000 VV Součet 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 119003224 | Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 8,000 | 50,08 | 400,61 | CS ÚRS 2024 01 |
| Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní PP oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění Online PSC ^tt25:Z/sodminkyus::cz/item/CS URS 2024 01/119003224 VV př.č. D.2.01 VV zajištění stoky v chodníku a komunikaci VV 2+2 4,000 VV 2+2 4,000 VV Součet 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 132154201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 | m3 | 18,720 | 640,23 | 11 985,05 | CS ÚRS 2024 01 |
| Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 Online PSC ^tt25:Z/sodminkyus::cz/item/CS URS 2024 01/132154201 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 13*1,2*1,2 18,720 VV Součet 18,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 45,500 | 193,40 | 8 799,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m Online PSC ^tt2s^//odminkyus.:cz/item/CS URS 2024 01/151811131 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 13*2*1,75 45,500 VV Součet 45,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 151811232 | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m | m2 | 45,500 | 116,65 | 5 307,66 | CS ÚRS 2024 01 |

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC	^tt^s^Z/sOminky^urs^cz/item/CS URS 2024 01/151811232

Strana 21 z 31

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV VV VV VV |  | př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 kanalizace 13*2*1,75 Součet |  | 45,500 45,500 |  |  |

| 18 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 18,720 | 270,29 | 5 059,83 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | httDs://Dodminkv.urs.cz/ftem/CS URS 2024 01/162751117 |  |
| VV | př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 |  |
| VV | kanalizace |  |
| VV | 13*1,2*1,2 | 18,720 |
| VV | Součet | 18,720 |

| 19 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 374,400 | 20,51 | 7 677,47 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém PP dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC https://podminkvus:£z/iiem/CS urs 2024 01/162751119 VV 18,72*20 'Přepočtené koeficientem množství 374,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 37,440 | 220,00 | 8 236,80 | CS ÚRS 2024 01 |

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

PP	zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05

04

| Online PSC https://podminkv.us.cz/ilem/CS URS 2024 01/171201221 VV 18,72*2 'Přepočtené koeficientem množství 37,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 18,720 | 19,05 | 356,68 CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC https://podminkv.urs.cz/itern/CS URS 2024 01/171251201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 9,360 | 221,99 | 2 077,79 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https/podminkyuscz/item/CS URS 2024 01/174111101 | 9,360 9,360 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 nahrazení nevhodné zeminy 13*1,2*0,6 Součet |  |  |  |  |  |
| 23 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 18,720 | 327,00 | 6 121,44 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP štěrkopísek netříděný zásypový VV 9,36*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 7,800 | 521,66 | 4 068,95 |  |
| PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 13*1,2*0,5 7,800 VV Součet 7,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | M | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 7,800 | 385,00 | 3 003,00 C CS ÚRS 2023 02 |  |
| PP štěrkopísek frakce 0/22 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 927,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 358325114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 | m3 | 15,600 | 5 924,32 | 92 419,44 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV |  |  | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu https://podminkvus.cz/item/CS URS 2024 01/358325114 | 15,600 15,600 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 kanalizace+obetonování 13*(1,2*1,0) Součet |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 13,000 | 39,06 | 507,81 |  |
| PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 13 13,000 VV Součet 13,000 D 4 Vodorovné konstrukce 4 244,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1,560 | 1 129,19 | 1 761,53 CS ÚRS 2023 02 |  |
| PP Online PSC VV VV VV VV |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm https://podminkvus.cz/item/CS URS 2023 02/451573111 | 1,560 1,560 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, kanalizace 13*1,2*0,1 Součet |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže | kus | 2,000 | 832,67 | 1 665,33 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm Online PSC https://ppdminkvus.cz/ilem/CS URS 2024 01/452112112 VV př.č. D.2.04, VV 2 2,000 VV Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 22 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | M | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 2,000 | 409,00 | 818,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm VV př.č. D.2.04, VV 2 2,000 VV Součet 2,000 D 5 Komunikace pozemní 117 341,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 2,400 | 204,10 | 489,83 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Online PSC ^tt25:^^^odmin^z^urs.^^^óie^^CS URS 2024 01/564851011 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, VV kanalizace VV 2*1,2 2,400 VV Součet 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 564871016 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm | m2 | 24,200 | 390,20 | 9 442,91 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm Online PSC ^tt25^^^^odmin^^.urs.^^^t^CS URS 2024 01/564871016 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 11*2,2 24,200 VV Součet 24,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 565175114 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 130 mm š do 3 m | m2 | 35,200 | 935,00 | 32 912,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo PP střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 130 mm Online PSC Ott^s^Z/admin^^^c^/ite^/CS URS 2024 01/565175114 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 11*3,2 35,200 VV Součet 35,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 2,400 | 480,00 | 1 152,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s PP rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm Online PSC Ott^s^/Zodmin^^^rsc/item/CS URS 2023 01/567122111 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, VV kanalizace VV 2*1,2 2,400 VV Součet 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 573231106 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 66,000 | 25,00 | 1 650,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Online PSC Ott25:/Zodmin^z_urs_cz/item/CS URS 2024 01/573231106 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 11*6,0 66,000 VV Součet 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 46,200 | 39,00 | 1 801,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 Online PSC Ott25:/Zodmin^z_urs_cz/item/CS URS 2024 01/5/3231111 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 11*4,2 46,200 VV Součet 46,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 66,000 | 510,00 | 33 660,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se PP zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Online PSC Ott25^//odmin^^^rs.c/item/CS URS 2024 01/577144141 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 11*6,0 66,000 VV Součet 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 577166131 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 46,200 | 620,00 | 28 644,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a PP zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm Online PSC ot^/^Gdmn^_^r1c/i2mcS urs 2024 01/577166131 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 11*4,2 46,200 VV Součet 46,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 596211130 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 | m2 | 8,000 | 398,60 | 3 188,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s PP vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 Online PSC Ott25:/Zodmin^z_urs_cz/item/CS URS 2024 01/596211130 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.04 VV kanalizace VV 2*3,0 6,000 VV šachta VV 1*2 2,000 VV Součet 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 23 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | M | 59245010 1R | dlažba zámková tvaru dle původní barevná | m2 | 8,000 | 550,00 | 4 400,00 |  |
| PP dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.04 VV kanalizace VV 2*3,0 6,000 VV šachta VV 1*2 2,000 VV Součet 8,000 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 616633111_1R | Stěrka z vysokopevnostní kanalizační malty | m2 | 11,800 | 650,00 | 7 670,00 |  |
| PP Stěrka z vysokopevnostní kanalizační malty, zrnitosti do 4 mm, zatížitelnou vodou po cca 4 hodinách VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV ŠD1 VV 8 8,000 VV ŠD2 VV 3,8 3,800 VV Součet 11,800 D 8 Trubní vedení 67 311,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 871373124 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 315 | m | 13,000 | 170,57 | 2 217,46 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 315 Online PSC ^tt^s://odmin^z_ur5__/ite^/CS URS 2024 01/8Z13Z3124 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 13 13,000 VV Součet 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | M | 28611253 | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 315x3000mm SN16 | m | 13,390 | 3 310,00 | 44 320,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností PP DN 315x3000mm SN16 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03 VV kanalizace VV 13 13,000 VV Součet 13,000 VV 13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 1,000 | 1 082,56 | 1 082,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 Online PSC ^tt^s://odmin^z_ur5__/ite^/CS URS 2024 01/8923Z2121 VV př.č. C.3, D.2.01 VV 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 899103211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 2,000 | 463,92 | 927,83 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg Online PSC /tl^i.í/^dmj/R^_^i^_/t^/C‘S URS 2024 01/899103211 VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 899301811_1R | Demontáž prstýnků | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 |  |
| PP Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV 2 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 899103211_2R | Demontáž stupadel | kus | 7,000 | 150,00 | 1 050,00 |  |
| PP Demontáž stupadel VV př.č. D.1.01, D.1.05 VV 4+3 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 899103112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 1,000 | 3 506,75 | 3 506,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 Online PSC ^tt25^//odmin^^_urs__/ite^/CS URS 2024 01/899103112 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.04 VV 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | M | 28661770 | poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125 | kus | 1,000 | 3 080,00 | 3 080,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení PP B125 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.04 VV 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 | 3 576,49 | 3 576,49 | CS ÚRS 2024 01 |
| pp Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu PP zatížení D400, E600 Online PSC ^tt25^//odmin^^_urs__/ite^/CS URS 2024 01/899104112 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.04 VV 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | M | KSI.KDM91B | Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání | kus | 1,000 | 4 990,00 | 4 990,00 |  |
| PP Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.04 VV 1 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 899501221 | Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek | kus | 7,000 | 164,15 | 1 149,07 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek Online PSC ^tt^s://odmin^z_ur5__/ite^/CS URS 2024 01/899501221 VV př.č. D.2.01, D.2.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 24 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV 4+3 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | M | 55243818 | stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm | kus | 7,000 | 91,50 | 640,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV 4+3 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | M | 55243832 | hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá | kus | 7,000 | 5,25 | 36,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV 4+3 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | M | 55243834 | hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá | kus | 7,000 | 5,25 | 36,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV 4+3 7,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 13,000 | 15,11 | 196,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm Online PSC ^tt^s:^^^odmin^z^urs.^^^iie^^CS URS 2024 01/899722113 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, VV 13 13,000 VV Součet 13,000 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 54 993,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 915121112 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva | m | 8,000 | 23,55 | 188,39 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/915121112 VV komunikace VV 8 8,000 VV Součet 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 915121122 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva | m | 8,000 | 14,30 | 114,39 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/915121122 VV komunikace VV 8 8,000 VV Součet 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 5,000 | 135,95 | 679,73 | CS ÚRS 2024 01 |
| Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do PP 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm Online PSC ^tt25:ZZodmin^z^rsc/item/CS URS 2024 01/915491211 VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, VV kanalizace VV 5 5,000 VV Součet 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | M | 59218002 ¦ krajník betonový silniční 500x250x100mm |  | m | 5,100 | 236,00 | 1 203,60 C CS ÚRS 2024 01 |  |
| PP krajník betonový silniční 500x250x100mm VV př.č. C.3, D.2.01, D.2.02, D.2.03, VV kanalizace VV 5 5,000 VV Součet 5,000 VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 280,44 | 560,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a PP zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/916241213 VV př.č. C.3, D.2.02, D.2.03, VV kanalizace VV 2 2,000 VV Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | M | 58380203 | krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm | m | 2,040 | 550,00 | 1 122,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP krajník kamenný žulový silniční 180x200x300-800mm VV př.č. C.3, D.2.02, D.2.03, VV kanalizace VV 2 2,000 VV Součet 2,000 VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 34,000 | 44,61 | 1 516,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm Online PSC ^tt25:ZZodmin^z^rsc/item/CS URS 2024 01/919112212 VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, VV komunikace VV 11*2 22,000 VV 6*2 12,000 VV Součet 34,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 919121132 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | m | 34,000 | 234,86 | 7 985,23 | CS ÚRS 2024 01 |
| Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém PP nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm Online PSC ^tt25^//odmin^^^rsc/item/CS URS 2024 01/919121132 VV př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, VV komunikace VV 11*2 22,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 25 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV 6*2 12,000 VV Součet 34,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 34,000 | 83,92 | 2 853,35 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm httDs://jodminkv.urs.cz/i:em/CS URS 2024 01/919735112 | 22,000 12,000 34,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, komunikace 11*2 6*2 Součet |  |  |  |  |  |

| 66 | K | 936311111 | Zabetonováni potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 | m3 | 0,170 | 19 518,78 | 3 318,19 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně

PP	nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o

ploše otvoru do 0,25 m2

Online PSC	dtt^s://^odmink^^rsc/item/CS URS 2024 01/936311111

VV	př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,

VV	ŠD1

VV	(0,3*0,3*3,14)*0,3	0,085

VV	ŠD2

VV	(0,3*0,3*3,14)*0,3	0,085

VV 	Součet	  0,170

| I67 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 66,000 | 6,27l | 414,02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP Čištění vozovek splachováním vodou VV př.č. C.3, D.2.02, D.2.03, VV komunikace VV 11*6 66,000 VV Součet 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | K | 938909331 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 66,000 | 6,70 | 442,37 |  |
| PP Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného VV př.č. C.3, D.2.02, D.2.03, VV komunikace VV 11*6 66,000 VV Součet 66,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 11,800 | 117,04 | 1 381,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Online PSC /^s^/OminkLursc/lemC URS 2024 01/985131111 VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV ŠD1 VV 8 8,000 VV ŠD2 VV 3,8 3,800 VV Součet 11,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | K | 985131211 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem | m2 | 11,800 | 297,26 | 3 507,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným Online PSC /^s^/OminkLursc/lemC URS 2024 01/985131211 VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV ŠD1 VV 8 8,000 VV ŠD2 VV 3,8 3,800 VV Součet 11,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | K | 985139111 | Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru | m2 | 11,800 | 127,96 | 1 509,91 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru Online PSC /^s^/OminkLursc/lemC URS 2024 01/985139111 VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV ŠD1 VV 8 8,000 VV ŠD2 VV 3,8 3,800 VV Součet 11,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | K | 985141111 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm | m | 2,000 | 85,93 | 171,87 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm Online PSC /^s^/OminkLursc/lemC URS 2024 01/985141111 VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV ŠD1 VV 1 1,000 VV ŠD2 VV 1 1,000 VV Součet 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 11,800 | 1 083,21 | 12 781,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm Online PSC /^s^/OminkLursc/lemC URS 2024 01/985311111 VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV ŠD1 VV 8 8,000 VV ŠD2 VV 3,8 3,800 VV Součet 11,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | K | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2 | 11,800 | 569,85 | 6 724,25 | CS ÚRS 2024 01 |

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

Online PSC	dtt^s://^odmink^^rsc/item/CS URS 2024 01/985311911

Strana 26 z 31

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV př.č. D.2.01, D.2.04 VV ŠD1 VV 8 8,000 VV ŠD2 VV 3,8 3,800 VV Součet 11,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | 11,800 | 422,00 | 4 979,55 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm ^tt^s://odmin^^^rS£ž/t^/CS URS 2024 01/985323111 | 8,000 3,800 11,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.2.01, D.2.04 ŠD1 8 ŠD2 3,8 Součet |  |  |  |  |  |
| 76 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | 11,800 | 136,84 | 1 614,69 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV |  |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru ^tt^s://odmin^^^rS£ž/t^/CS URS 2024 01/985323911 | 8,000 3,800 11,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.2.01, D.2.04 ŠD1 8 ŠD2 3,8 Součet |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 985422321 | Injektáž trhlin š do 5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů | m | 2,000 | 961,91 | 1 923,82 | CS ÚRS 2024 01 |
| PP Online PSC VV VV VV VV VV VV d 997 |  |  | Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5 mm do 100 mm tloušťka konstrukce httDs://Dodminkv.ursxz/ftem/CS URS 2024 01/985422321 | 1,000 1,000 2,000 48 774,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | př.č. D.2.01, D.2.04 ŠD1 1 ŠD2 1 Součet Přesun sutě |  |  |  |  |  |
| 78 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 84,805 | 143,00 | 12 127,53 |  |
| PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 696,100 | 12,03 | 20 402,07 |  |
| pp Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km VV 84,805*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 696,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 84,805 | 10,69 | 906,45 |  |
| PP Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 7,132 | 220,00 | 1 569,04 |  |
| PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 VV 0,435+2,080+0,531+0,96+0,58+2,546 7,132 VV Součet 7,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 18,216 | 490,00 | 8 925,84 |  |
| pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 VV 10,626+7,59 18,216 VV Součet 18,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 22,016 | 220,00 | 4 843,52 |  |
| pp Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 VV 11,368+10,648 22,016 VV Součet 22,016 D 998 Přesun hmot 29 822,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 32,032 | 931,01 | 29 822,14 | CS ÚRS 2024 01 |

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot PP	nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody,

produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC	^tt^s://odmin^^^rS£ž/t^/CS URS 2024 01/998276101

Strana 27 z 31

krycí list soupisu prací

Stavba:

Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace

Objekt:

842-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: Staré Čívice | Datum: 26.10.2023 |
| Zadavatel: | IČ: 00274046 |
| Statutární město Pardubice | DIČ: CZ00274046 |
| Uchazeč: | IČ: 09361545 |
| Inženýrské stavby Mencl s.r.o. | DIČ: CZ09361545 |
| Projektant: | IČ: 64826431 |
| VK PROJEKT, spol. s r.o. | DIČ: CZ64826431 |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |

Poznámka:

| Cena bez DPH | 343 600,00 |
| --- | --- |
| Základ daně DPH základní 343 600,00 snížená 0,00 | Sazba daně Výše daně 21,00% 72 156,00 12,00% 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 415 756,00 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Objednavatel	Uchazeč

| Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- |

Strana 28 z 31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace

Objekt:

842-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Staré Čívice

Zadavatel:	Statutární město Pardubice

Uchazeč:	Inženýrské stavby Mencl s.r.o.

Datum:	26.10.2023

n .	. VK PROJEKT, spol.

Projektant:

s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 343 600,00 343 600,00 |
| --- | --- |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 90 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 65 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 45 000,00 |
| VRN5 - Finanční náklady | 101 600,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 2 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 40 000,00 |

Strana 29 z 31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Staré Čívice, ul. Přeloučská - kanalizace

Objekt:

842-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

| Místo: Staré Čívice Datum: 26.10.2023 , (l „ t. , . „ D , ,. o ■ lt t VK PROJEKT, spol. Zadavatel: Statutami město Pardubice Projektant: s r.o. Uchazeč: Inženýrské stavby Mencl s.r.o. Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenajCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem 343 600 00 d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 343 600,00 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 011314000 [Archeologický dohled |  | soubor | 1.000 | 10 000.00 | 10 000.00 CSÚRS 2024 01 |  |
| pp Online PSC |  |  | Archeologický dohled https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/011314000 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 011603000 | Diagnostika komunikace | soubor | 3.000 | 10 000.00 | 30 000.00 |  |
| PP Diagnostika komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí | soubor | 1.000 | 10 000.00 | 10 000.00 |  |
| PP Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavbv | soubor | 1.000 | 10 000.00 | 10 000.00 |  |
| PP Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení | soubor | 1.000 | 15 000.00 | 15 000.00 |  |
| PP Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1.000 | 15 000.00 | 15 000.00 |  |
| PP Dokumentace skutečného provedení stavby D VRN3 Zařízení staveniště 65 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 031002000 | Zařízení staveniště | soubor | 1.000 | 25 000.00 | 25 000.00 |  |
| PP Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | soubor | 1.000 | 30 000.00 | 30 000.00 CSÚRS 2024 01 |  |
| pp Online PSC |  |  | Dopravní značení na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/034303000 |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | soubor | 1.000 | 10 000.00 | 10 000.00 CSÚRS 2024 01 |  |
| pp Online PSC D VRN4 |  |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/039103000 | 45 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 041403000 | Koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 CSÚRS 2023 01 |  |
| PP Online PSC |  |  | Koordinátor BOZP na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/041403000 |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 041903000 | Dozor jiné osoby | kpl | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 CSÚRS 2023 01 |  |
| PP dozor geologa investora Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/041903000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | ks | 3.000 | 10 000.00 | 30 000.00 CSÚRS 2024 01 |  |
| pp Online PSC VV VV |  |  | Zkoušky zatěžovací https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/043134000 | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | statické zatěžovací zkoušky 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1.000 | 5 000.00 | 5 000.00 |  |
| PP Kompletační a koordinační činnost D VRN5 Finanční náklady 101 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 051002000 | Pojistné | soubor | 1.000 | 3 000.00 | 3 000.00 CSÚRS 2024 01 |  |
| PP Online PSC |  |  | Pojistné https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/051002000 |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 053002000 | Poplatky za zábory | m2 | 27 000.000 | 2.00 | 54 000.00 |  |
| PP Poplatky za zábory VV zábor komunikace při výstavbě (předpoklad 30 dnů) VV (150*6)*30 27 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 056002000 | Bankovní záruka | soubor | 1.000 | 15 000.00 | 15 000.00 CSÚRS 2024 01 |  |
| PP Bankovní záruka Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/056002000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 059002000 | Ostatní finance | soubor | 148.000 | 200.00 | 29 600.00 CSÚRS 2024 01 |  |
| pp Online PSC VV VV VV D VRN6 |  |  | Ostatní finance https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/059002000 | 148,000 148,000 2 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | podélné uložení potrubí - věcné břemeno 148 Součet Územní vlivy |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 063503025 | Územní a provozní vlivy | kpl | 1.000 | 2 000.00 | 2 000.00 |  |
| PP Územní a provozní vlivy D VRN7 Provozní vlivy 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 072103002 | Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy | soubor | 1.000 | 30 000.00 | 30 000.00 | CSÚRS 2024 01 |
| PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strana 30 z 31

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/072103002 |  |  |  |  |  |
| 20 K 072103221 | ¦ Náhrady Dopravnímu podniku | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |

PP	Náhrady Dopravnímu podniku

Strana 31 z 31

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

1. Já, níže podepsaný zástupce účastníka, předkládám následující seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky „Kanalizace Staré Čívice -

západ":

Poddodavatel č. 1

| Název poddodavatele (vč. právní formy): | SWIETELSKY stavební s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání: | Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV |
| IČ/DIČ: | 48035599/CZ48035599 |
| Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky | asfalty |

V Praze dne 07.08.2025

Razítko a podpis osoby oprávněné
jednat za účastníka