| ZMĚNOVÝ LIST |  | číslo ZL: 1 |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ABP HOLDING a.s. Thámova 21/34, Praha 8, 186 00 |  |
| Změnový list vystavil: | XXXXXX |  |
| Název akce: | Výstavba přednáškové budovy v areálu Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově |  |
| Datum: | 17. 9. 2025 |  |
| Předmět změny: - Doplnění jedné vrstvy asfaltových pásů jako hydroizolaci základové desky Položky v rozpočtu vícepráce č.: 5,6,7 Z důvodu dodržení technologického předpisu pro hydroizolaci spodních staveb bylo nezbytné doplnit jednu vrstvu asfaltových pásů zajišťující správnou funkci vodorovné hydroizolace základové desky. - Změna tonáže ocelové pergoly Položka v rozpočtu vícepráce č.: 23 Při výrobě ocelové konstrukce pergoly bylo zjištěno, že zpracovatel statického návrhu vycházel při výpočtu tonáže ocelové konstrukce z jiné normy, než je norma pro výrobu ocelových prvků. Při zachování profilů ocelové konstrukce vyplývající ze statického návrhu muselo být reálně zakoupeno a zpracováno vetší množství materiálu než ve výkazu výměr. - Nosný rastr pro akustický podhled Položka v rozpočtu vícepráce č.: 11 Z důvodu dosažení správné funkce akustického podhledu a zajištění možnosti jeho osazení z hlediska statiky a bezpečnosti bylo nezbytné doplnit nosný stropní rastr. - Venkovní komunikace ze žulové dlažby Položky v rozpočtu vícepráce č.: 1, 2 Položky v rozpočtu méněpráce č.: 16, 17 Z důvodu změny architektonického řešení došlo na základě požadavku zadavatele ke změně povrchu příjezdové komunikace z asfaltu na žulové kostky - Komunikace z betonové dlažby pod pergolou Položky v rozpočtu vícepráce č.: 3, 4 Položky v rozpočtu méněpráce č.: 22,23 Z důvodu změny architektonického řešení došlo na základě požadavku zadavatele ke změně povrchu terasy pod pergolou z betonové šedé dlažby na betonovou dlažbu Presbeton Taťána bílá 800x400x62 |  |  |

- Doplnění technologie primárního okruhu Položka v rozpočtu vícepráce č.: 8

V průběhu stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou obsaženy položky na realizaci primárního okruhu tepelného čerpadla mezi šachtou geotermálních vrtů a jednotkou tepelného čerpadla.

- Realizace FVE elektrárny

Položka v rozpočtu vícepráce č.: 9, 10

Položka v rozpočtu méněpráce č.: 7

Z důvodu aktuální normy ČSN 33 2130 ed. 4 platné od 1.1. 2025 bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci, a i samotnou realizaci FVE tak, aby toto zařízení bylo možné zkolaudovat.

- Změna způsobu vedení venkovních rolet Položka v rozpočtu vícepráce č.: 12

Při zpracování dílenské dokumentace na výrobu venkovních rolet bylo shledáno, že vedení venkovních rolet pomocí vodících lanek není z důvodu velikosti rolet technicky proveditelné a bylo rozhodnuto o použití vodících lišt na boku ostění.

- Změny v technickém řešení interiérových dveří

Položky v rozpočtu vícepráce č.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Z důvodu dopřesnění architektonického řešení a lepší funkčnosti došlo na základě požadavku zadavatele ke změně technického provedení interiérových dveří

- Doplnění ochranného koše na výstupní žebřík na střechu Položka v rozpočtu vícepráce č.: 22

Z důvodu splnění normového požadavku bylo nezbytné osadit na výstupní žebřík na střechu ochranný koš

- Vytvoření kamenických rohů u obkladů Položka v rozpočtu vícepráce č.: 24

Z důvodu	dopřesnění	architektonického	řešení	došlo	na	základě	požadavku

zadavatele k rozhodnutí o realizaci kamenických rohů u obkladů.

- Příplatek za provedení barevné malby Položka v rozpočtu vícepráce č.: 25

Z důvodu	dopřesnění	architektonického	řešení	došlo	na	základě	požadavku

zadavatele k rozhodnutí o realizaci barevné výmalby.

- Příplatek za ochranný nátěr betonové stěrky Položka v rozpočtu vícepráce č.: 26

Z důvodu zajištění lepších vlastností betonové stěrky bylo rozhodnuto o doplňující aplikaci ochranného bezbarvého lazurového nátěru.

- Dodávka vodících kolejnic pro závěsy Položky v rozpočtu vícepráce č.: 27, 28

Z důvodu	dopřesnění	architektonického	řešení	došlo	na	základě	požadavku

zadavatele k osazení vodících kolejnic pro závěsy

- Dodávka a osazení podlahových zásuvek Položka v rozpočtu vícepráce č.: 29

Z důvodu dopřesnění architektonického řešení a uživatelského komfortu došlo na základě požadavku zadavatele k doplnění technologie otevírání podlahových krabic pro el připojení tak aby prostor posluchárny byl bezbariérový.

- Příprava pro osazení venkovních kamer Položka v rozpočtu vícepráce č.: 30

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a kontroly objektu došlo na základě požadavku

zadavatele k přípravě kabeláže pro následné osazení venkovních kamer.

- Osazení termoelektrických pohonů na rozdělovač topení Položky v rozpočtu vícepráce č.: 31, 32

V průběhu stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou obsaženy položky na ovládání ventilů podlahového vytápění přes automatický systém MaR a bylo nutné doplnit 24 ks termoelektrických pohonů

- Duplicitní položka Rack 19" - 18U – sál Položka v rozpočtu méněpráce č.: 264

V průběhu stavby byla zjištěna chyba v rozpočtu spočívající v duplicitním uvedení položky „Rack 19" – 18U – sál“, která byla zařazena pod položkami č. 264 a č. 210. S ohledem na tuto skutečnost nebyla položka č. 264 realizována a byla z rozpočtu odstraněna jako nadbytečná.

| Počet příloh: 1 | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| --- | --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH : - 993 472,40 | Cena víceprací bez DPH : 1 726 302,91 |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : 732 830,51 | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez vlivu na termín dokončení díla |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: Datum: 30.9.2025 |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 30.9.2025 |

Za autorský dozor odsouhlasil:

Za investora – TDS odsouhlasil: