za OHLA ŽS, a.s.: SOD00200804

**Dodatek č. 2**

smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku nazvanou **„VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142“** uzavřené dne 18.10.2023 mezi smluvními stranami:

* 1. **Objednatel:**

název **Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

statutární zástupce Mgr. Petr Birklen, generální ředitel

IČO: 70890021 DIČ: CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

* 1. **Zhotovitel:**

název **VD Baška\_OHLA ŽS-Metrostav DIZ**

Vedoucí společník: **OHLA ŽS, a.s.**

sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

Druhý společník:  **Metrostav DIZ s.r.o.**

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915 DIČ: CZ25021915

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177

V souladu s ujednáním čl. 8. a čl. 21. bod 21.4. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

**čl. 7. Cena díla** - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 128.223.288,59 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2 4.727.424,77 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2 - 5.290.489,66 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 **127.660.223,70 Kč**

Změna ceny díla je stanovena Přílohou č. 1 – REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ze dne 24.9.2025 a Změnovým listem č. 09-14 ze dne 24.9.2025, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,   
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele: Za zhotovitele: Za zhotovitele:

Povodí Odry, s.p. OHLA ŽS, a.s. (Vedoucí společník) Metrostav DIZ s.r.o. (Druhý společník)

V Ostravě 2.10.2025 V Ostravě dne 29.9.2025 29.9.2025

xxx xxx xxx

………………………… …………………………………..… ……………………………

**Mgr. Petr Birklen xxx xxx**

generální ředitel 1.místopředseda představenstva předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Skokan

29.9.2025 26.9.2025

xxx xxx

………………………… …………………………

**xxx xxx**

člen představenstva jednatel