Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

MUZ/005/2025

dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

Smluvní strany:

- Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace

IČO: 00064432, DIČ: CZ00064432

se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha
zastoupen RNDr. Ing. Ivem Mackem, ředitelem

e-mail: macek@muzeumprahy.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- PKbau s.r.o.

IČO 08757127, DIČ CZ08757127

se sídlem Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 123-1004810267/0100

zastoupen 	Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem, nebo

Ing. Radkem Klofáčem, jednatelem

e-mail: prasek@pkbau.cz, pkbau@pkbau.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo v následujícím znění (dále jen „Dodatek“):

I.

# PREAMBULE

- Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr dodavatele stavebních prací s názvem „Rekonstrukce střešních plášťů Müllerovy vily II“ (dále jen „Veřejná zakázka"), kdy byla nabídka Zhotovitele vybrána Objednatelem jako nabídka pro Objednatele nejvhodnější. Smlouva nabyla účinnosti dne 22. 1. 2025.

- Smlouvou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě provést pro Objednatele realizaci částečné rekonstrukce objektu Müllerovy vily na adrese Nad Hradním vodojemem 14/642, 162 00 Praha 6 – Střešovice, která je součástí pozemku parc. č. 865 v k. ú. Střešovice (dále jen „Budova“) a předat Objednateli předmět díla bez vad a nedodělků a Objednatel se zavázal poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu díla.

- Po uzavření Smlouvy a v průběhu plnění Smlouvy vyšly najevo neočekávané a nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, a to zejména na rozsah a cenu díla a termíny plnění.

- Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě ve smyslu č. I. odst. 1.5. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kterým bude Smlouva v potřebném rozsahu upravena (dále jen „Dodatek“).

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany konstatují a berou na vědomí, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala potřeba změny v rozsahu stavebních prací oproti původně Smlouvou sjednaného plnění, tedy provedení stavebních prací nad rámec původně sjednaného rozsahu (vícepráce) a neprovedení některých původně sjednaných stavebních prací (méněpráce), a to z důvodu zjištění skutečného stavu střešního pláště a souvisejících konstrukcí Budovy po odstranění střešní krytiny. V průběhu plnění Smlouvy tak došlo ze strany Objednatele k úpravám v požadovaném rozsahu plnění, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. V tomto případě se jedná o nezbytné úpravy, potřeba jejichž realizace vyplynula až v průběhu plnění Smlouvy a jejichž potřebu nebylo možné předvídat při uzavírání Smlouvy. Tyto vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu plnění, ale jsou zásadní pro zajištění funkčnosti výsledného díla.

- Rozsah potřebných víceprací a méněprací a jejich podrobné technické odůvodnění je uvedeno ve Změnových listech ZBV 1 a ZBV 2, které tvoří Přílohu č. 1, resp. Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

- Tyto zásadní okolnosti nebylo možné při uzavírání Smlouvy předvídat ani se jim vyhnout. Pro řádné dokončení a předání plnění díla v odpovídající kvalitě a rozsahu je proto třeba tímto Dodatkem s ohledem na změny v rozsahu plnění díla také přiměřeně prodloužit termíny plnění původně sjednané ve Smlouvě.

- Smluvní strany se proto dohodly na úpravě čl. II. odst. 2.3. Smlouvy, a to závazného časového harmonogramu postupu stavebních prací s vymezením významných uzlových bodů podle položek prací (dále jen „Harmonogram“), jak byl Přílohou č. 4 Smlouvy tak, že tento Harmonogram se v plném rozsahu nahrazuje Harmonogramem, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku. Smluvní strany se zejména dohodly, že dílo bude řádně dokončeno a Objednateli v plném rozsahu předáno včetně odstranění zařízení staveniště ve lhůtě do 31. 10. 2025.

- Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. III. odst. 3.1. Smlouvy tak, že Smlouvou sjednaná cena ve výši 13.960.000,- Kč bez DPH se snižuje o méněpráce v hodnotě 222.411,64 Kč bez DPH a navyšuje se o vícepráce v hodnotě 1.319.032,97 Kč bez DPH, jak je podrobně uvedeno v soupisu víceprací a méněprací s jejích oceněním, který tvoří Přílohu č. 4 tohoto Dodatku, a tedy konečná cena díla činí:

Cena díla bez DPH:	15.056.621,33 Kč

DPH 21 %:		3.161.890,48 Kč

Cena díla celkem vč. DPH:	18.218.511,81 Kč

Celková hodnota změn Smlouvy provedených tímto Dodatkem tak představuje 1.541.444,61 Kč bez DPH, tj. 11,04 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

      - Změnový list ZBV 1;

      - Změnový list ZBV 2;

      - Časový harmonogram postupu stavebních prací; a

      - Soupis víceprací a méněprací s jejích oceněním.

- Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

| Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace V Praze dne …1.10.2025……… ______________________ RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel | PKbau s.r.o. Ve Světlé nad Sázavou dne 1.10.2025 ______________________ Ing. Ondřej Prášek, jednatel, nebo Ing. Radek Klofáč, jednatel |
| --- | --- |