**Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. 0964/2024**

**na přípravu a administraci zadávacího řízení**

uzavřený dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

1. **Město Jindřichův Hradec**

zastoupené: Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo: Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 00246875

DIČ: CZ00246875

e-mail: meu@jh.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických : xxxx

 xxxx

(dále jako *Příkazce* nebo *zadavatel)*

a

1. **MOBA studio s.r.o.**

zastoupená: Ing. arch. Igor Kovačević PhD. jednatel

sídlo: Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha 10 Vršovice

IČ: 61459712

DIČ: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 28202

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Igor Kovačević

ve věcech technických: xxx

(dále jako *Příkazník*)

(dále také společně jako „ smluvní strany “)

**Článek I.**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení příkazní smlouvy č. 0964/2024 uzavřené dne 31. 10. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na zajištění organizace architektonické soutěže o návrh (dále jen „Soutěž“) s pracovním názvem: „ZTV Zbuzany“.

**Článek III. – Časový harmonogram plnění, místo plnění,** odstavec 1 – Časový harmonogram se tímto Dodatkem č. 1 mění z důvodu usnesení ustavující schůze poroty, která proběhla 28.2.2025, kde došlo k upřesnění termínu a k celkovému prodloužení termínu Soutěže, kdy první fáze Soutěže se bude odevzdávat 16.5.2025 a druhá fáze 5.9.2025. Při hodnotícím jednání poroty dne 23.5.2025 bylo dohodnuto, že se porota setká 17.9.2025 a tím se prodloužila i lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů na 12.9.2025.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Časový harmonogram plnění povinností Příkazce je stanoven následovně:

a) zpracování soutěžních podmínek, jejich schválení Příkazcem a Českou komorou architektů a následné vyhlášení Soutěže do 5 měsíců od nabytí platnosti smlouvy;

b) organizace Soutěže, včetně jejího vyhodnocení a předání veškeré zkompletované dokumentace dokládající průběh Soutěže do 15.12.2025.

**Článek II.**

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, ani žádný z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMĚ č. 720/29R/2025 ze dne 17. 9. 2025.

V Jindřichově Hradci dne: 25.9.2025 V Praze dne: 30.9.2025

Za Příkazce: Za Příkazníka:

………………………………… …………………………………

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA Ing. arch. Igor Kovačević PhD.

starosta města jednatel společnosti MOBA studio