Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 21/2019/504203

Č.j. objednatele: SPU 409386/2025

UID: spudms00000016001776

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 21/2019/504203, číslo smlouvy zhotovitele 13a/2019), uzavřené dne 26.9.2019

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Nedanice (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Václav Jarošík, odborný rada Pobočky Klatovy a Jaroslav Špindler, rada Pobočky Klatovy

Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: 															+ 420 727 956 729

E-mail:																klatovy.pk@spu.gov.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení společností: GROMA PLAN s.r.o. a    POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Reprezentant sdružení: 										GROMA PLAN s.r.o.

Sídlo: 																Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																ekc85xd

Bankovní spojení: 												Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 															27-4501350277/0100

IČ: 																	   	252 33 025

DIČ: 																	CZ25233025

Člen sdružení: 													POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo:																	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

IČ:																		290 99 323

DIČ:																	CZ29090323

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ----

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V souvislosti s návrhem plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) vyvstala potřeba zajištění vodohospodářských opatření (dále jen „VHO“) k ochranně sídelních míst před povodněmi, a to nejen ve vlastním k. ú. Nedanice, ale i v sousedních katastrálních územích navazujících po vodním toku potoka Třebýcinka (k. ú. Nedaničky, k. ú. Třebýcina). Zatím účelem vznikla potřeba zajištění dostatečné výměry půdy pro prvky VHO. V k. ú. Nedanice je nedostatek státní i obecní půdy pro prvky PSZ. V sousedním k. ú. Petrovice u Měčína, kde rovněž probíhá pozemková úprava, se nachází dostatek obecní půdy pro prvky tamního PSZ a další obecní půda. Proto, na základě směnných smluv, došlo ke směně obecních pozemků z k. ú. Petrovice u Měčína do k. ú. Nedanice.  Po dobu potřebnou pro směnu pozemků byly práce na pozemkových úpravách přerušeny.

Dílčí část díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona vyžaduje vyjádření se vlastníků pozemků do dokumentace „Soupisu nových pozemků“. Jedním z vlastníků je i místně příslušná obec – město Měčín, a protože se jedná o půdní držbu obce, musí být toto projednáno místně příslušným zastupitelstvem. Zastupitelstvo města Měčína má pravidelná jednání 1x za tři měsíce (cca v polovině března, června, září a prosince). Termín dílčí části díla 3.5.2. Vypracování nového návrhu pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se v souladu s výše uvedeným posouvá nejen o dobu přerušení prací na díle, ale i o dobu nutnou k projednání požadovaného zastupitelstvem obce. Nový termín plnění této dílčí části je tedy stanoven na 30.6.2026.

- Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Současně dochází ke změně údajů na straně objednatele, kde došlo dne 17. 3. 2025 ke změně na služebním místě vedoucího Pobočky Klatovy.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna termínu plnění dílčí části díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | Počet MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | ------ | ------ | ------ | 30. 5. 2025 | 30. 6. 2026 |

- Na straně objednatele se mění osoba zastupující objednatele a osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech. Nově je touto osobou paní Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-4 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 03. 10. 2025	 							V Plzni dne: 02. 10. 2025

Za objednatele:													Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

…………………………											…………………………

Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Pavel Vostracký

vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Státní pozemkový úřad		reprezentant sdružení

V Plzni dne: 02. 10. 2025

…………………………

Ing. Helena Krausová

jednatelka POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

člen sdružení

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová