DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 3.9.2024 na stavbu

„Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce Hořice“
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

na straně jedné:	Město Hořice
IČO: 00271560, DIČ: CZ699005965
        se sídlem 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
zastoupena Ing. arch. Martinem Pourem, starostou
bankovní účet číslo: 19 -1161157329/0800
- dále jen objednatel -
a
na straně druhé:	STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
IČO: 47473053 DIČ: CZ47473053
sídlo Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3165
zastoupen Ing. Vratislavem Luňákem, jednatelem
        Romanem Luňákem, jednatelem
bankovní účet číslo: 3949014349/0800
- dále jen zhotovitel -

I.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 3.9.2024, a to úprava změny termínu plnění smlouvy v čl. III bod 3.3.
2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je Odůvodnění změny termínu plnění smlouvy stanovený smlouvou o dílo s názvem „Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce Hořice“.

II.
Odůvodnění změny termínu plnění smlouvy

   2.1	Termín dokončení díla se dle dodatku mění z důvodu celkového výrazného finančního navýšení oproti vysoutěženému rozpočtu, který spočívá ve značném nesouladu s původní projektovou dokumentací a nově zjištěných skutečností vyvolaných během výstavby.

Stavební výkresy neodpovídaly zpracovanému požárně bezpečnostnímu řešení a náročným požadavkům nových požárních předpisů pro školská zařízení.

Z tohoto důvodu dodavatel nestihl termín dílčí kolaudace a následně jsou tím zpožděny navazující práce na stavbě. Aktuálně dodavatel zpracovává položkové rozpočty všech prováděných změn, které budou řešeny v následujícím dodatku.

III.
Změna bodu 3.3

3.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:
a) 1.10 . 2024 předaní dodavateli půdu a v I .patře pravou jižní stranu - pro demontáž azbestu a výstavbu výtahové šachty (tělocvična, sklad, zázemí, případně ředitelna a sborovna) - s dělící příčkou v chodbě musí zůstat pro školu vstup a volné schodiště (případně můžeme uvolnit prostory v levé severní části přízemí)
b) 6.1.2025 předat dodavateli k půdě ještě 3. patro (dělící příčka ve schodišti)
c) 20.6.2025 předat dodavateli zbývající část prvního patra a 2. patro.
d) do 30.8.2025 dokončené, uklizené a nastěhované místo plnění, dále bude 1. - 3. patro s dílčí kolaudací a protokoly měření azbestu, tak aby začátek září 2025 mohlo být zahájení školy 1.-3. patro.
e) do 31.10.2025 dokončení podkroví, předávací protokol, úklid do 29.11. 2025 kolaudace s nabytím právní moci a odstraňování vad a nedodělků.

V.
Závěrečná ustanovení

5.1	Ostatní podmínky a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem zůstávají beze změny.
5.2	Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma mluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5.3	Uzavření tohoto Dodatku bylo projednáno Radou města Hořice, usnesení č. RM9/22/2025 z 24.09.2025.

V Hořicích dne	25.09.2025	V Přelouči dne 29.09.2025

Za objednatele:	Za zhotovitele:

…………….……….…………….………	……..………….………….…………
Ing. Arch. Martin Pour, starosta	Ing. Vratislav Luňák, jednatel

……………………………………..

Roman Luňák, jednatel