Příkazní smlouva

Město Dobruška

Sídlo: 	Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČO: 	00274879

DIČ: 	CZ00274879

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 	1721571/0100

Zastoupené: 	Mgr. Martinem Vídeňským, vedoucím odboru majetku a investic

jako příkazce, na straně jedné (dále jen „příkazce“)

a

| SOFIS GRANT, s. r. o. |  |
| --- | --- |
| Adresa: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zastoupený: | Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 02781336 CZ02781336 Fio banka, a. s. 2900572943/2010 Ing. Petrem Spilkou, jednatelem |

Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 223601.

jako příkazník, na straně druhé (dále jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník dále společně také jen „smluvní strany“ či každý zvlášť jako „smluvní strana“)

- uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto příkazní smlouvu:

I.

Úvodní ustanovení

- Příkazce má zájem vybrat společně s obcemi Bačetín, Byzhradec, Chlístov, Ohnišov, Podbřezí, Semechnice a Trnov (dále jen „obce“) nového společného provozovatele vodohospodářské infrastruktury příkazce a obcí, a to společným zadáním veřejné zakázky – koncese na služby ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ”).

- Za účelem společného postupu příkazce a obcí dle odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazce předpokládá uzavření smlouvy o společném zadávání ve smyslu § 7 odst. 2 ZZVZ (dále jen „smlouva o společném zadávání“) s obcemi, na jejímž základě bude příkazce obcemi ve sjednaném rozsahu pověřen k úkonům a jednání vůči třetím osobám v příslušném zadávacím řízení. Příprava smlouvy o společném zadávání je součástí závazku příkazníka dle této smlouvy. Obce, které smlouvu o společném zadávání s příkazcem před zahájením příslušného zadávacího řízení případně neuzavřou, nebudou do zadávání dle této smlouvy zahrnuty. V takovém případě se obcemi ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy rozumí při dalším plnění této smlouvy pouze ty obce, které s příkazcem smlouvu o společném zadávání uzavřely. Smluvní strany zároveň sjednávají, že případné nezapojení obcí do společného zadávání, a to bez ohledu na počet nezapojených obcí, nemá vliv na výši odměny příkazníka dle této smlouvy.

- Příkazník čestně prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není ve vztahu k veřejné zakázce uvedené v odst. 2 čl. II. této smlouvy ve střetu zájmů ve smyslu § 44 ZZVZ. Pokud by v průběhu plnění této smlouvy nastaly nové skutečnosti ve vztahu ke střetu zájmů příkazníka nebo osob, které se za příkazníka podílí na průběhu zadávacího řízení, je příkazník povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit příkazci. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné změny nenastaly.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je úplatné obstarání níže specifikované záležitosti příkazce příkazníkem.

- Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených poskytne příkazci poradenské služby a vykoná pro něj práce a výkony za účelem řádného zadání veřejné zakázky – koncese na služby dle § 174 odst. 3 ZZVZ, jejímž předmětem je provozování vodohospodářské infrastruktury (dále jen „VHI“) ve vlastnictví příkazce a ve vlastnictví obcí (dále jen „koncese“), v koncesním řízení dle § 180 a násl. ZZVZ.

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za řádně vykonanou činnost dle této smlouvy odměnu sjednanou v čl. III. této smlouvy.

- Plnění závazku příkazníka dle této smlouvy zahrnuje tyto činnosti:

  - Zpracování návrhu smlouvy o společném zadávání ve smyslu § 7 odst. 2 ZZVZ, jež bude uzavřena příkazcem s obcemi za účelem společného zadání koncese, vypořádání připomínek ze strany příkazce, zpracování a předložení finální verze smlouvy příkazci.

  - Zpracování kompletní koncesní dokumentace obsahující:

•	Oznámení o zahájení koncesního řízení;

•	Stanovení výše pokutového bodu;

•	Stanovení předpokládané hodnoty koncesní smlouvy;

•	Pokyny pro zpracování nabídky / dokumentaci zadávacího řízení;

•	Smlouvu o provozování VHI včetně příloh pro výběr provozovatele dle podmínek Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“);

•	Nastavení finančního modelu;

•	Návrh hodnotících kritérií;

- Společné projednání koncesní dokumentace s příkazcem a v potřebném rozsahu i s obcemi, vypořádání připomínek ze strany příkazce, zpracování a předložení finální verze koncesní dokumentace včetně všech jejích příloh příkazci ke schválení.

  - Zajištění organizace koncesního řízení obsahující:

•	Zpracování a uveřejnění formuláře Oznámení o zahájení VŘ ve Věstníku VZ a v Úředním věstníku EU;

•	Zahájení KŘ – Uveřejnění a / nebo oslovení konkrétního okruhu účastníků;

•	Monitoring dotazů účastníků k zadávací dokumentaci;

•	V koordinaci se zadavatelem zpracování odpovědí a jejich uveřejnění na profilu zadavatele a / nebo odeslání konkrétnímu okruhu účastníků;

•	Zajištění elektronického otevření nabídek a jejich základní vyhodnocení;

•	Kontrola nabídky první v pořadí, zpracování protokolu z jednání komise;

•	Zpracování žádosti o doplnění nabídky první v pořadí, maximálně však dvě žádosti o doplnění nabídky jednoho účastníka;

•	Osobní účast na dvou jednáních komise pro posouzení a hodnocení nabídek včetně zpracování protokolů z těchto jednání;

•	Zpracování dokumentů – Rozhodnutí o výběru a Oznámení o výběru, jejich uveřejnění na profilu zadavatele;

•	Zpracování Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a jeho uveřejnění na profilu zadavatele (pokud je relevantní);

•	Zajištění součinnosti s vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy, včetně přípravy smlouvy a jejích příloh k podpisu;

•	Zpracování Písemné zprávy zadavatele a její uveřejnění na profilu zadavatele;

•	Zpracování formuláře Oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku VZ a v Úředním věstníku EU (pokud je relevantní);

•	Zpracování formuláře Oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku VZ a v Úředním věstníku EU (pokud je relevantní);

•	Zajištění stanoviska a komunikace s MF ČR jako dozorujícím orgánem;

•	Závěrečná kompletace dokumentace koncesního řízení a její předání v elektronické podobě; součinnost při kompletaci papírové koncesní dokumentace v sídle objednatele.

  - Činnosti a úkony nad rámec činností a úkonů uvedených v odst. 4.1., 4.2. a 4.3 tohoto článku smlouvy, které souvisí s předmětem této cenové nabídky, budou příkazníkem provedeny na základě písemné výzvy příkazce. Jedná se například o účast na třetím a dalších následujících jednáních komise pro posouzení a hodnocení nabídek vč. zpracování příslušných protokolů, kontrola dvou a více nabídek; odpověď na dotazy účastníků nad rámec 5 a více žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace atp. Činnosti dle tohoto bodu nepřekročí rozsah 50 hodin.

- Zastoupení příkazce a obcí příkazníkem v koncesním řízení se přitom nevztahuje:

- na úkony, u nichž ZZVZ nepřipouští smluvní zastoupení zadavatele třetí osobou;

- na tyto další úkony a činností v průběhu koncesního řízení: rozhodnutí o zahájení koncesního řízení, schválení zadávacích (koncesních) podmínek a jejich případných změn, příjem a otevírání žádostí o účast a nabídek, posouzení kvalifikace účastníků, posouzení a hodnocení nabídek, jmenování komise ve smyslu § 42 ZZVZ (dále jen „komise“), rozhodnutí o zaslání výzvy k objasnění či doplnění nabídek, uzavření koncesní smlouvy s vybraným provozovatelem.

Pro úkony uvedené pod písm. a) a b) příkazník pouze zpracovává potřebné dokumenty, podklady a doporučení příkazci a komisi a zajišťuje odeslání příslušných dokumentů a jejich zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

- Příkazník je oprávněn jednat a podepisovat za příkazce vůči třetím osobám ve všech záležitostech v průběhu koncesního řízení s výjimkou záležitostí, v nichž je dle ZZVZ a dle této smlouvy rozhodování vyhrazeno příkazci (a případně jím svěřeno komisi). V těchto případech příslušné dokumenty podepisuje příkazce, příkazník zajišťuje jejich odeslání a uveřejnění.

- Příkazník je oprávněn jednat a podepisovat za příkazce a obce ve všech záležitostech v průběhu případného správního řízení vedeného před ÚOHS, a to na základě plné moci vystavené příkazcem v souladu s čl. V. odst. 12 této smlouvy.

- Veškerá činnost příkazníka dle této smlouvy a její výstupy musí být v souladu se ZZVZ a dalšími platnými a účinnými právními předpisy a v souladu s aktuálně platnou „Přílohou č. 7 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 'Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky provozování vodohospodářské infrastruktury dle OPŽP'“ upravující podmínky financování vodohospodářské infrastruktury z Operačního programu Životní prostředí pro období 2021-2027.

- Příkazce stanovuje tyto základní požadavky na koncesní řízení:

- zadavateli zakázky budou příkazce a obce jako společní zadavatelé ve smyslu § 7 ZZVZ,

- v koncesním řízení bude vybrán shodný provozovatel VHI příkazce a obcí,

- nedohodnou-li se příkazce a příkazník před zahájením koncesního řízení jinak, bude koncesní řízení realizováno dvoukolově s tím, že k podání nabídky budou vyzváni pouze ti účastníci, kteří se kvalifikovali na základě podaných žádostí o účast,

- v koncesním řízení vybraný provozovatel zahájí provozování VHI příkazce i obcí na základě uzavřené koncesní smlouvy od 01.01.2027 či, nebude-li z důvodů na straně příkazce nebo z důvodu případného řízení u ÚOHS či u soudu možné dosáhnout ukončení koncesního řízení uzavřením koncesní smlouvy nejpozději do 31.12.2026, k pozdějšímu příkazcem stanovenému termínu. Podmínky koncesní dokumentace včetně podmínek návrhu koncesní smlouvy musí takovou případnou změnu termínu zahájení provozování VHI vybraným provozovatelem připouštět a upravovat včetně takového pozdějšího termínu, resp. způsobu jeho určení,

- příkazce a obce budou na základě výsledku koncesního řízení uzavírat s vybraným provozovatelem společně jednu koncesní smlouvu.

- Podmínky smlouvy o společném zadávání musí být příkazníkem stanoveny tak, aby umožnily plnění této příkazní smlouvy příkazníkem v rozsahu uvedeném v tomto článku této smlouvy.

III.

Termíny plnění

- Plnění této smlouvy je příkazník povinen zahájit ihned po nabytí její účinnosti.

- Nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy je příkazník povinen předložit příkazci návrh smlouvy o společném zadávání. Tento termín se prodlužuje o dobu případného prodlení příkazce s poskytnutím sjednané součinnosti příkazníkovi.

- Finální znění smlouvy o společném zadávání s vypořádanými připomínkami příkazce je příkazník povinen předložit příkazci nejpozději do 10 dnů od sdělení připomínek příkazcem. Případné připomínky vzešlé z projednání smlouvy o společném zadávání orgánem příkazce příslušným k jejímu schválení je příkazník povinen zapracovat a takto upravenou smlouvu o společném zadávání předložit příkazci do 10 dnů od sdělení připomínek příkazcem.

- Nejpozději do 45 dnů ode dne odsouhlasení smlouvy o společném zadávání příkazcem je příkazník povinen předložit příkazci návrh kompletní koncesní dokumentace. Tento termín se prodlužuje o dobu případného prodlení příkazce s poskytnutím sjednané součinnosti příkazníkovi.

- Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy příkazce je příkazník povinen projednat návrh koncesní dokumentace na společném jednání s příkazcem a obcemi.

- Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení připomínek příkazce vzešlých ze společného projednání návrhu koncesní dokumentace je příkazník povinen předložit příkazci finální znění koncesní dokumentace ke schválení. Případné připomínky vzešlé z projednání koncesní dokumentace orgánem příkazce příslušným k jejímu schválení je příkazník povinen zapracovat a takto upravenou koncesní dokumentaci předložit příkazci do 15 dnů od sdělení připomínek příkazcem.

- Koncesní řízení je příkazník povinen realizovat tak, aby bylo ukončeno nejpozději do 8 měsíců od rozhodnutí příkazce o schválení koncesní dokumentace a o zahájení koncesního řízení. V této době musí být uzavřena koncesní smlouva s vybraným dodavatelem. Termín pro ukončení koncesního řízení se prodlužuje:

      - o dobu případného prodlení příkazce s poskytnutím sjednané součinnosti příkazníkovi,

      - o dobu, o níž bude z důvodů nezaviněných příkazníkem případně nutné v průběhu koncesního řízení prodloužit lhůtu pro podání nabídek,

      - o dobu případného řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v koncesním řízení u ÚOHS a případného následného soudního řízení, nebylo-li toto přezkoumání důsledkem porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

- Kompletní dokumentaci o koncesním řízení příkazník předá příkazci nejpozději do 10 dnů od uzavření koncesní smlouvy příkazcem a obcemi s vybraným provozovatelem. V případě zrušení koncesního řízení příkazník předá dokumentaci o koncesním řízení příkazci nejpozději do 10 dnů od zrušení koncesního řízení.

IV.

Odměna a platební podmínky

- Smluvní strany sjednávají odměnu příkazníka za jeho činnost dle odst. 4 čl. II této smlouvy ve výši 272.500,00 Kč (slovy: dvěstěsedmdesátdva tisíc pětset korun českých) + DPH v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková výše odměny zahrnuje také odměnu dle odst. 2 tohoto článku v rozsahu maximálně 50 hodin.

- Smluvní strany sjednávají odměnu příkazníka za jeho činnost dle odst. 4.4 čl. II této smlouvy ve výši 1.050,00 Kč (slovy: tisícpadesát korun českých) za každou i započatou hodinu + DPH v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková výše odměny příkazníka za jeho činnost dle odst. 4.4 čl. II této smlouvy odpovídá součinu výše odměny dle tohoto odstavce a počtu hodin skutečně vynaložených příkazníkem na tuto činnost. Celková výše odměny nepřekročí padesátinásobek její hodinové sazby dle tohoto odstavce.

- V odměnách uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka na jeho činnost dle této smlouvy a přiměřený zisk příkazníka.

- Odměna uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy bude příkazcem příkazníkovi uhrazena takto:

- část odměny ve výši 110.000,00 Kč + DPH po schválení koncesní dokumentace příkazcem. Na základě této skutečnosti bude příkazníkem vystavena dílčí faktura. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy bude koncesní dokumentace schválena k tomu příslušným orgánem příkazce;

- část odměny ve výši 110.000,00 Kč + DPH po uzavření koncesní smlouvy a předání dokumentace o koncesním řízení příkazci. Na základě této skutečnosti bude pak příkazníkem vystavena dílčí faktura. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy bude dokumentace o koncesním řízení předána příkazci.

- Odměna uvedená v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude příkazcem příkazníkovi hrazena na základě faktur vystavených vždy po skončení kalendářního měsíce počínaje měsícem, kdy příkazník začal poskytovat příkazci služby dle odst. 4.4. čl. II této smlouvy, a to na částku odpovídající počtu hodin, kdy byly služby v uplynulém kalendářním měsíci poskytovány. Přílohou každé faktury bude vždy soupis poskytnutých služeb.

- V případě, že příkazce po zahájení koncesního řízení rozhodne z jakéhokoliv důvodu o jeho zrušení, náleží příkazníkovi pouze poměrná část odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku smlouvy připadající na dosud řádně příkazníkem vykonanou činnost. Tato odměna může činit nejvýše:

- při rozhodnutí o zrušení koncesního řízení před uplynutím lhůty pro podání nabídek - 60 % ze sjednané odměny,

- při rozhodnutí o zrušení koncesního řízení po lhůtě pro podání nabídek, ale před posouzením a hodnocením nabídek - 75 % ze sjednané odměny,

- při rozhodnutí o zrušení koncesního řízení po posouzení a hodnocení nabídek - 95% ze sjednané odměny.

Dosud neuhrazená část odměny, na níž vzniklo dle tohoto ustanovení smlouvy příkazci právo, bude příkazcem uhrazena na základě faktury vystavené příkazníkem po předání kompletní dokumentace o koncesním řízení příkazci.

Dle tohoto ustanovení se nepostupuje v případě, že ke zrušení zadávacího řízení došlo v důsledku vadného plnění této smlouvy příkazníkem, bude-li zadávací řízení příkazníkem v souladu s odst. 1 čl. VI. této smlouvy provedeno znovu na jeho náklad. V takovém případě náleží příkazci po řádném provedení nového koncesního řízení odměna dle této smlouvy.

- Všechny faktury příkazníka budou mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Faktura bude vždy obsahovat specifikaci smlouvy, číslo a datum vystavení faktury, specifikaci účtovaného plnění, označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, lhůtu splatnosti faktury a jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu.

- Smluvní strany sjednávají splatnost veškerých faktur vystavených příkazníkem na minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury příkazci.

- Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je příkazce oprávněn takovou fakturu vrátit příkazníkovi. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je příkazník povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není příkazce v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž minimálně 21 dnů od jejího doručení příkazci.

## V.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, v souladu se ZZVZ, s metodikou uvedenou v odst. 8 čl. II. této smlouvy, se zájmy příkazce a obcí, s pokyny příkazce a s touto smlouvou. Veškeré činnosti je příkazník povinen vykonávat plynule a bez prodlev tak, aby bylo možno naplnit účel této smlouvy co možno nejdříve.

- Příkazce je povinen předat příkazníkovi nejpozději do 20 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy existující relevantní podklady a informace týkající se VHI příkazce a obcí nezbytné pro zpracování koncesní dokumentace příkazníkem. Příkazce je povinen před zahájením koncesního řízení oznámit příkazníkovi obce, s nimiž případně neuzavřel smlouvu o společném zadávání.

Jedná se zejména o:

- schéma toku vody a odpadní vody v rámci koncesovaného majetku, předávací místa a specifikace vlastníků a provozovatelů provozně souvisejících celků, pokud je relevantní,

- VUME a VUPE za poslední 3 roky (2024,2023 a 2022) na majetek, který bude předmětem koncese,

- kalkulace cen vodného a stočného za poslední 3 roky – skutečnosti 2024, 2023 a 2022 a kalkulace 2025,

- dohody vlastníků provozně souvisejících celků včetně uvedení cen vody předávané a přebírané včetně jejich množství, seznam odběrných míst,

- současnou verzi dobíhající provozní smlouvy včetně nástrojů pro výpočty V+S, dodatky k provozní smlouvě,

- aktuální Plán financování obnovy,

- seznam odběrných míst na el. energie s objemem spotřebované energie za rok,

- provozní řády a příslušná povolení k vypouštění OV.

Smluvní strany se dohodly, že seznam požadovaných dokladů uvedený v této smlouvě nemusí být konečný ani vyčerpávající. V případě, že v průběhu plnění smlouvy vznikne potřeba dalších podkladů nezbytných pro řádné zpracování koncesní dokumentace nebo pro zodpovězení dotazů účastníka, zavazuje se druhá smluvní strana tyto podklady na výzvu bez zbytečného odkladu poskytnout.

- Příkazce je povinen poskytnout v průběhu plnění této smlouvy příkazníkovi i případné další informace, jež jsou nezbytně nutné k plnění této smlouvy, a příkazce jimi disponuje, které příkazník příkazci definuje a identifikuje v předstihu nezbytném pro předání těchto informací. Příkazce je povinen předat příkazníkovi informace v k tomu přiměřené lhůtě po jejich vyžádání příkazníkem. Dokumenty, které příkazce obdrží od účastníků koncesního řízení či dohledového orgánu v průběhu koncesního řízení, se zavazuje předat příkazníkovi nejpozději do 2 pracovních dnů po jejich obdržení.

- Příkazce nemusí poskytovat příkazníkovi informace dostupné z veřejných zdrojů. V tomto případě postačuje pouze odkaz na tyto zveřejněné informace.

- Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi potřebnou součinnost k řádnému plnění této smlouvy, zejména bez zbytečného odkladu projednávat a rozhodovat záležitosti potřebné pro řádný průběh koncesního řízení, průběžně na výzvu příkazníka konzultovat další postup apod., včas projednávat potřebné záležitosti s obcemi a zajistit na výzvu příkazníka podpisy svého oprávněného zástupce či oprávněného zástupce obce na těch dokumentech, které podepisuje příkazce či obec. Příkazník v této souvislosti bere na vědomí a je povinen při plnění této smlouvy zohlednit, že k projednání a rozhodování záležitostí v koncesním řízení, kromě záležitostí svěřených příkazcem komisi, je u příkazce příslušná rada města, která zasedá obvykle 1x za 14 dnů, přičemž podklady pro její jednání se předkládají nejméně 5 dnů předem. Veškeré podklady vyžadující schválení je proto nutno předkládat příkazci nejméně 7 dnů před příslušným jednáním rady města. Mimořádné zasedání rady města bude příkazce svolávat pouze tehdy, bude-li to nezbytné k dodržení lhůty stanovené ZZVZ pro příslušný úkon zadavatele v koncesním řízení.

- Příkazník zároveň bere na vědomí, že v rozsahu, jenž bude sjednán ve smlouvě o společném zadávání, bude příkazce povinen s obcemi projednat a vzájemně si odsouhlasit některé úkony a dokumenty v zadávacím řízení.

- Příkazce je povinen zajistit podepsání dokumentů předložených příkazníkem k podpisu, které nemusí být projednávány radou města jakožto příslušným orgánem příkazce, a jejich vrácení příkazníkovi vždy nejpozději do 5 dnů od jejich předložení.

- Příkazník je povinen předložit příkazci nejprve návrh smlouvy o společném zadávání k předběžnému posouzení a k připomínkám a projednat jej s příkazcem, a v potřebném rozsahu i se zástupci obcí. Příkazník je povinen zapracovat do smlouvy z projednání vzešlé požadavky na její úpravu a předložit její finální znění příkazci ke schválení. I po předložení finálního návrhu smlouvy o společném zadávání příkazníkem má příkazce právo na základě projednání smlouvy o společném zadávání radou města jakožto příslušným orgánem příkazce uplatnit ke smlouvě další případné připomínky.

- Příkazník je povinen před předložením koncesní dokumentace příkazci ke schválení nejprve předložit příkazci její návrh k předběžnému posouzení a k připomínkám a projednat ji s příkazcem, a v potřebném rozsahu i se zástupci obcí, a to mimo jiné na společném jednání konaném v místě sídla příkazce. Příkazník je povinen zapracovat do koncesní dokumentace z projednání vzešlé požadavky na její úpravu a předložit její finální znění příkazci ke schválení. I po předložení finálního návrhu koncesní dokumentace příkazníkem má příkazce právo na základě projednání koncesní dokumentace radou města jakožto příslušným orgánem příkazce uplatnit další případné připomínky ke koncesní dokumentaci.

- Příkazník se zavazuje nevyužít neveřejné informace získané od příkazce v souvislosti s plněním této smlouvy k jiným účelům než k plnění této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Příkazce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o záležitostech, které budou příkazcem označeny jako důvěrné. Tyto povinnosti příkazníka platí i po zániku této smlouvy.

- Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet z podkladů a informací předaných mu příkazcem a z těch, které zajistí vlastní činností. Příkazník je povinen upozornit příkazce na případný nevhodný podklad či pokyn a všestranně chránit jeho zájmy.

- V případě zahájení správního řízení před ÚOHS vystaví příkazce příkazníkovi plnou moc k zastupování příkazce a obcí v tomto řízení v rozsahu plynoucím z této smlouvy.

VI.

Vady plnění

- Příkazník garantuje příkazci provedení koncesního řízení v souladu se ZZVZ a s metodikou uvedenou v odst. 8 čl. II. této smlouvy a s touto smlouvou. V případě, že v důsledku vadného plnění příkazníka bude nutné koncesní řízení či jakoukoliv jeho část provést znovu, zavazuje se příkazník k zajištění opakovaného koncesního řízení či jeho části, resp. příslušných úkonů, na svůj náklad.

- Příkazník neodpovídá za vady jeho plnění, jestliže tyto vady byly způsobeny v důsledku prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti nebo použitím podkladů a informací předaných příkazcem, jejichž vadnost či nevhodnost nemohl příkazník odhalit ani při vynaložení odborné péče či na jejichž použití příkazce trval i přes upozornění příkazníka na jejich nevhodnost či vadnost.

VII.

Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

- Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to ode dne nabytí její účinnosti do úplného zařízení záležitostí uvedených v odst. 4 čl. II. této smlouvy.

- Před uplynutím této doby lze tento smluvní vztah ukončit pouze:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- písemným odstoupením od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

- Za podstatné porušení této smlouvy příkazníkem se považuje zejména:

- opakované porušování povinností dle této smlouvy příkazníkem i přes písemné upozornění příkazce zaslané emailem na emailovou adresu příkazníka XXXXXXXXXXXXXXXXX,

- porušení povinnosti(í) příkazce, v jehož důsledku bude nutno koncesní řízení na koncesi zrušit,

- bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku příkazníka či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku příkazníka či vstoupil-li příkazník do likvidace nebo zanikl.

- Za podstatné porušení této smlouvy příkazcem se považuje:

- opakované porušování povinností dle čl. V. odst. 2, 3 a 5 této smlouvy příkazcem i přes písemné upozornění příkazníka zaslané emailem na emailovou adresu kontaktní osoby příkazce,

- prodlení s uhrazením jakékoliv části odměny dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy delší než 30 dnů.

- V případě ukončení této smlouvy dohodou dle odst. 2 písm. a) tohoto článku smlouvy či odstoupením od smlouvy příkazníkem náleží příkazníkovi poměrná část sjednané odměny připadající na jím dosud řádně vykonanou činnost určená dle pravidel uvedených v odst. 4 a 5 čl. IV. této smlouvy.

- V případě odstoupení od této smlouvy příkazcem náleží příkazníkovi poměrná část sjednané odměny připadající na příkazníkem řádně vykonanou činnost, jejíž výsledky jsou pro příkazce i po odstoupení od smlouvy dále využitelné.

- V případě odstoupení od této smlouvy smluvní strany provedou vzájemné finanční vypořádání nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Příkazník nejpozději do 14 dnů od odstoupení zpracuje a předloží příkazci písemné vyúčtování odměny, na níž mu vznikl v souladu s odst. 5 či odst. 6 tohoto článku smlouvy nárok. V případě, že takto vyúčtovaná odměna je nižší než již příkazcem příkazníkovi zaplacená odměna, vrátí příkazník příkazci částku tvořící příslušný rozdíl.

- Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok příkazníka na zaplacení úroků z prodlení, nároky příkazce na zaplacení smluvních pokut, nároky smluvních stran na náhradu škody a povinnost příkazníka dle odst. 8 čl. III. této smlouvy.

- Smluvní strany sjednávají, že v případě odstoupení od smlouvy jakoukoliv smluvní stranou není příkazce povinen vrátit příkazníkovi jakákoliv již příkazníkem příkazci poskytnutá plnění a je oprávněn je dále použít v rozsahu, v němž to uzná za vhodné. Příkazník zároveň předá příkazci veškeré v koncesním řízení již vzniklé dokumenty, které dle ZZVZ tvoří dokumentaci o koncesním řízení a příkazce je dosud nemá v držení.

- Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi příkazní smlouvy se neuplatní.

VIII.

Úrok z prodlení, smluvní pokuty, odpovědnost za škodu

- V případě prodlení příkazce se zaplacením faktury příkazníka je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení příkazníka s předložením finálního znění koncesní dokumentace příkazci ke schválení je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení příkazníka s ukončením koncesního řízení je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Úrok z prodlení a smluvní pokuty dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené ze sankce oprávněnou smluvní stranou. Splatnost těchto faktur bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejich doručení z účtované sankce povinné smluvní straně.

- Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo příkazce na náhradu příkazci vzniklé škody v její plné vzniklé výši.

- Příkazník odpovídá příkazci za veškeré škody vzniklé příkazci prokazatelným porušením povinností dle této smlouvy příkazníkem.

- IX.

- Plná moc

- Podpisem této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc k zastupování příkazce a k jednání jeho jménem a na jeho účet při všech úkonech v rámci koncesního řízení na koncesi uvedenou v čl. II. této smlouvy vyjma úkonů uvedených čl. II. odst. 5 písm. a) a b) této smlouvy.

- Poté, co bude příkazce smlouvou o společném zadávání obcemi pověřen k jejich zastupování v koncesním řízení dle této smlouvy, vystaví příkazce příkazníkovi na jeho výzvu plnou moc k zastupování obcí v koncesním řízení, bude-li to k plnění této smlouvy příkazníkem a k řádnému provedení koncesního řízení třeba.

- X.

- Umožnění kontroly třetích osob

Příkazník si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XI.

Zástupci smluvních stran

  - Kontaktními osobami smluvních stran pro plnění této smlouvy jsou:

a) na straně příkazce:

Martin Pošvář, referent regionálního rozvoje

mobil: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uvedená kontaktní osoba příkazce není oprávněna ke schvalování jakýchkoliv úkonů příkazce jakožto zadavatele koncese.

b) na straně příkazníka:

Bc. Kateřina Danišová

mobil: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uvedená kontaktní osoba příkazníka je oprávněna jednat ve věcech administrace koncesního řízení.

  - Případnou změnu svých kontaktních osob si smluvní strany písemně oznámí.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu příkazce dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu příkazníka dle téhož zákona do této smlouvy. Účinnosti tato smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní příkazce.

- Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany přitom vylučují použití ustanovení § 2437 a 2440 občanského zákoníku.

# Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

- Příkazce v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy příkazníkem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou.

- Příkazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

- Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

- Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

- Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 29.09.2025.

V Dobrušce v den elektronického podpisu		V Praze v den elektronického podpisu

za Příkazce		                  	    	                   za Příkazníka

Mgr. Martin Vídeňský, vedoucí 			        	       Ing. Petr Spilka, jednatel

odboru majetku a investic