**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace**

 se sídlem: Einsteinova 2871/8

 zastoupena Mgr. Leonou Mechúrovou, ředitelkou školy

1. smluvních: *Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy*

 telefon: xxx

 e-mail: xxx

 IČO: 62331388

 DIČ: CZ62331388

 bankovní spojení: Česká spořitelna

 číslo účtu: 1721593349/0800

 **(dále jen objednatel)**

**a**

# 1.2 Dubau Stavební s. r. o.

 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58554

 zastoupena: Ing. Martinem Paszem, jednatelem

 jednání ve věcech technických: Martin Poledník

 se sídlem: Svatopluka Čecha 881/32, 735 06, Karviná-Nové Město

 IČ: 02850214

 DIČ: CZ02850214

 telefon: xxx

 bankovní spojení: KB a. s., Karviná

 č. účtu: 123-5882960267/0100

**(dále jen zhotovitel)**

 Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Stavební úpravy herny MŠ Žižkova, Divišova 2806, Karviná – Hranice** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované 04/2024 pod č. 124/003 (dále jen projektová dokumentace).

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny méně práce ve výši **– 97 580,34 Kč bez DPH,** které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

 **Cena díla se snižuje o 97 580,34 Kč bez DPH** ve výši dle právních předpisů.

 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **93 438,00 Kč bez DPH,**

které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

 **Cena díla se navyšuje o 93 438,00 Kč bez** DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

## „Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 2 197 261,02 Kč |

## Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.„

 **a nahrazuje se tímto textem takto:**

## „Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 2 193 118,68 Kč |

## Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.1,a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový list

za objednatele za zhotovitele

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………* | ………………………………………… |
|  Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy  | Ing. Martin Pasz, jednatel |