| Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: Doplnění provozního zázemí Strážnice číslo ISPROFOND: 5625530012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ev. číslo objednatele: SML-2024-107-VZ Ev. číslo zhotovitele: 01-11 |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: 1 |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Kavárna SO 11a Rekonstrukce vodovodní přípojky SO 13 Areálové rozvody elektro SO 16 Dešťová kanalizace SO 98 Elektroinstalace pro objekty 99 Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO 01, SO 11a, SO13, SO 16, SO 98, 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20. 3. 2025 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: STCH, s r.o. se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Související dokumenty Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |
|  |  | 1) Rozpis ocenění změn položek 2) Projekt změny dešťové kanalizace 3) Aktualizovaný Harmonogram, aktualizovaná průvodní zpráva 4) Stanovisko Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 5) Výzva Objednatele k nacenění změny 6) Pokyn Správce stavby k variaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Projektant |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Supervize |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel a Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZL1 změna č. 1 – Snížení základové desky SO 01 Kavárna: Na základě pokynů objednatele došlo ke snížení výšky základové desky na úroveň stávajícího objektu WC, změna byla nutná vzhledem k rozdílnému založení stávající budovy WC. Tato změna měla vliv na prodloužení dokončení stavby v počtu 6 dnů. Charakter změny - B Výsledkem je přípočet ve výši 96 848,91,- Kč bez DPH a odpočet ve výši -13 785,35,- Kč bez DPH. ZL1 změna č. 2 – Rekonstrukce vodovodní přípojky SO 11a: Smluvní strany se dohodly, že na základě skutečně zjištěných dimenzí a stavu potrubí se rekonstrukce vodovodní přípojky nebude provádět. Charakter změny - B Výsledkem je odpočet ve výši -136 309,39 Kč bez DPH. ZL1 změna č. 3 – Areálové rozvody elektro SO13 – odpočet jednoho sloupu veřejného osvětlení: Na základě geodetického vytyčení vycházelo umístění sloupu v kolizi s VN napětím, umístěno bylo taktéž nevhodně v budoucím místě připravované rekonstrukce parkoviště. Charakter změny - B Výsledkem je odpočet ve výši -30 205,02,- Kč bez DPH. ZL 1 změna č. 4 – Dešťová kanalizace SO 16: Na základě výkopů sond, byla zjištěna vysoká hladina spodní vody, původně projektovaný systém drenáží byl změněn a vydán nový projekt s rozpočtem, který odvádí dešťovou vodu do kanalizace VAK Hodonín. Tato změna měla vliv na prodloužení dokončení stavby v počtu 10 dnů. Charakter změny - B Výsledkem je přípočet ve výši 508 798,24,- Kč bez DPH a odpočet ve výši -304 654,08,- Kč bez DPH. ZL 1 změna č. 5 – Elektroinstalace pro objekty SO 98: Na základě požadavku objednatele a vydaných technických podmínek a specifikací standardního zařízení pro objekty ŘVC ČR ze dne 15.07.2025 se splněním podmínek kybernetické bezpečnosti došlo ke změně některých datových technologií. Tato změna měla vliv na prodloužení dokončení stavby v počtu 23 dnů. Charakter změny - B Výsledkem je přípočet ve výši 735 515,95,- Kč bez DPH a odpočet ve výši -60 836,77,- Kč bez DPH. ZL1 změna č. 6 – ostatní a vedlejší náklady: Na základě pokynu objednatele došlo k odtěžení a odvozu svrchního pohledového kameniva, kamenivo bylo uloženo na místě určeném městem Strážnice. Tato změna měla vliv na prodloužení dokončení stavby v počtu 6 dnů. Charakter změny - B Výsledkem je přípočet ve výši 10 693,20,- Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -545 790,61 |  |  |  | 1 358 356,30 |  |  |  |  | 812 565,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a: a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedených prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky. b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná. c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH). Cena dle Smlouvy (bez DPH):; 6 999 955,25 Kč. Aktuální cena vč. této ZBV č. 1: (Smlouva + ∑ ZBV); 7 812 520,94 Kč. Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E); Kč; 812 565,69 Kč; 11,61%. Změna celkem dle odstavců:; Odstavec:; A; B; C; D; E. Kč:; 0 Kč; 812 565,69 Kč; 0 Kč; 0 Kč. %:; 11,61%; 0,00%; 0,,00%. Mezní limit změny ceny:; 15%; 30 (50) %; 50%; Není stanoveno. Limity změny ceny:. A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50%. Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.. Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  |  |  |  | jméno | xxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  | Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  |  |  |  | jméno | xxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  | jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Zástupce Objednatele (Správce stavby) |  |  |  |  |  |  | jméno | xxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  | Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou, která je nezbytná k dokončení díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo smlouvy: SML-2024-107-VZ |  |  |  |  |  |  | Předpokládaný výdaj v Kč | 812 565,69 |  |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |  | 31. 10. 2025 |  |  |  |  |
|  | týká se bodu: |  |  |  |  |  |  | Kč vč. DPH | 983 204,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Příkazce operace: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel: |  |  |  |  |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |