**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace**

 se sídlem: Školská 432, Ráj, Karviná, 734 01

 zastoupena Mgr. Ivou Hefnerovou, ředitelkou školy

 jednání ve věcech:

1. smluvních: Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy
2. technických: smluvní TDS zastupující objednatele

 IČ: 48004545

 telefon: xxxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxxxx

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 číslo účtu: 7836791/0100

 **(dále jen objednatel)**

 **(dále jen objednatel)**

 **a**

# 1.2 ELBA VT s.r.o.

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75804

 zastoupena: Tomáš Badura, jednatel

 se sídlem: U Vodojemu 737, 735 43 Albrechtice

 IČ: 07441282

 DIČ: CZ07441282

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 č. účtu: 115-8016230237/0100

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 28.8. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla pod názvem **„Výměna oken v tělocvičně ZŠ Školská, Karviná-Ráj“** (dále též „dílo“) rozpočtu, specifikace materiálu a cenové nabídky ze dne 15. 7. 2025 – příloha č. 1 SOD.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – 15 840,24Kč bez DPH a vícepráce ve výši + 148 466,85Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1

**Cena díla se zvyšuje o 132 626,61Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů**.

## Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 1 491 955,09Kč |

 **a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 1 624 581,70Kč |

#  Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č.1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace je subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č.1, nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č.1, je vyhotoven v elektronické podobě.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celím jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 6.10.2025 V Albrechticích dne 6.10.2025

za objednatele za zhotovitele

…………………………….. …………………………………………

*za ZŠ a MŠ Školská, Karviná ,p.o. Badura Tomáš*

*Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy . jednatel*