Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0717/2024/OI

(dále jen „dodatek“)

1. Město Aš

se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČO: 00253901

DIČ: CZ00253901

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA

(dále jen „Objednatel“)

a

2.                      Společnost pro rekonstrukci plaveckého bazénu v Aši BAU-STAV a Metrostav DIZ zřízená smlouvou o společnosti ze dne 04.07.2024

tvořená následujícími společníky:

BAU-STAV a.s.

sídlo: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

Zastoupená: Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1448

dále jen „vedoucí společník“

a

Metrostav DIZ s.r.o.

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Zastoupená: Ing. Jiřím Víchem – jednatelem společnosti a Ing. Tomášem Erhardem – jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 93177

dále jen „druhý společník“

(dále jen společně jako „Zhotovitel“)

bankovní spojení Zhotovitele: XXXXXXXXXX, č. ú. : XXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 7. smlouvy tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu Aš“

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla a termín dokončení díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 ZZVZ.

- Obsah dodatku

2.1. 	Tento dodatek č. 3 upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

  - Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Počáteční cena za realizaci VZ bez DPH				       129 799 817,45 Kč

Změny dle dodatku č. 1 bez DPH					        + 6 324 848,21 Kč

Změny dle dodatku č. 2 bez DPH 					        + 4 811 977,29 Kč

Změny dle dodatku č. 3

ZL 04 Změny vyvolané reviz.PD č. 1 – 1.NP			                  +     887 428,00 Kč

ZL 12 Kolize potrubí vytápění a plynu v kotelně se stropem	                  +       43 099,57 Kč

ZL 14 Oprava venkovního plynového potrubí vč. skříně		      +       61 798,80 Kč

ZL 15 Záchytný systém na horní střeše				                  +     272 170,32 Kč

ZL 16 VZT potrubí v bazénové hale – oprava, náhrada izolace                 +     430 358,46 Kč

ZL 17 Technologie pro venkovní bazény                                                    +     768 749,12 Kč

ZL 18 Přesah střechy – část 2. (opláštění střechy, napojení parotěsu,

Oprava OCK v přesahu dle Experis)				      + 10 139 117,48 Kč

ZL 19 Přesah střechy – část 3. (VZT, potrubí OCK pro zavěšení,

servisní lávka)                                                                                   +   2 258 685,06 Kč

ZL 20 Dodatečné úpravy ŽB konstrukce bazénové vany		      +      517 511,16 Kč

ZL 21 Sanace ŽB konstrukcí dle dodatečného s-t průzkumu – 2.část        +   4 622 863,29 Kč

Celkem změny dle dodatku č. 3 bez DPH 				      + 20 001 781,26 Kč

Cena celé VZ bez  DPH: 						      160 938 424,21 Kč

(dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)

2.2.	Tento dodatek č. 3 upravuje článek IV. odst. 4. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku IV odst. 4. 1. nově zní:

4.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště				 	   		02.01.2025

Zahájení stavebních prací 	 	    					02.01.2025

Dokončení stavebních prací					        		30.09.2026

Předání a převzetí stavby 							30.09.2026

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

  - Dodatek je uzavírán v souladu s usnesením RM č. 477/23 ze dne 15.09.2025.

  - Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

____________________________________ 	 	_________________________________

Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Ing. Petr Novák				  	   Vítězslav Kokoř, MBA

Předseda představenstva BAU-STAV a.s.			       starosta města Aš

_____________________________________

Za Zhotovitele

Ing. Jiří Vích

Jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o.

____________________________________

Ing. Tomáš Erhard

jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o.

Příloha:

změnové listy 04,12,14,15,16,17,18,19,20 a 21

upravený harmonogram