[image: image2.png]KRAJSKA
NEMOCNICE
TOMASE BATI



[image: image3.png]/W e X
i
-
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI
CESKE REPUBLIKY



[image: image4.jpg]Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU






ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
č. 05B
	Název stavby: 
„B48 modernizace oddělení rehabilitace
 v rozsahu 1PP, 1NP“
	SoD č. objednatele: 25018
SoD č. zhotovitele: 6155/2025
Uzavřená dne: 9.6.2025

	Cena dle SoD: 
59 367 589,50 Kč bez DPH
	Cena dle Dodatku č.:
-

	Registrační č. projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008280
	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 

Z2025-016047

	Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o., 
Bartošova 5532, 760 01 Zlín, 
IČ: 253 01 144
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 292 01 691

	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty: SO 01, SO 02
SO.02 budova č.48 – 1PP, 1NP


	I.1 Změna předmětu díla

	Předmět změny:
Jednalo se o provedení úprav svodného a odpadního kanalizačního potrubí DN110 a DN75 vč. narovnání počtu čistících kusů a provedení opravy stávající vnitřní kanalizace vsazením plastové odbočky D200mm pro napojení nového potrubí.


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu vykřížení nově navržených potrubních rozvodů se stávajícími rozvody kanalizace, které nebylo možné z důvodu zachování provozu odstavit.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Vnitřní kanalizace


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Z hlediska provozu projektant předpokládal, že bude možné odstavit dotčené větve kanalizace, ale z hlediska specifik nemocničního provozu to není možné bez zásadního dopadu do provozu nemocnice.
Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.



	I.2 Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy

59 367 589,50

Celková hodnota dle předchozího ZL

59 805 834,96

0,126%

Záporná hodnota změny bez DPH -1 110,00Procento záporné změny 0,002%

21% DPH -233,10

Celkem -1 343,10

Kladná hodnota změny bez DPH 19 202,11Procento kladné změny 0,032%

21% DPH 4 032,44

Celkem 23 234,55

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

18 092,11Procentuální rozdíl celkem 0,034%

21% DPH 3 799,34

Celkem 21 891,45

59 823 927,07Celkový procentuální rozdíl 0,160%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 

odst. 5 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3 Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ANO

	I.4 Jiné změny

	

	I.5 Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: souhlasí

	Vyjádření AD: souhlasí


	Vyjádření objednatele: souhlasí


	Vyjádření zhotovitele: souhlasí


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č. 1
	Rozpočet ZL05B

	Příloha č. 2
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:
V Otrokovicích    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
V  Brně   dne: 9. 9. 2025

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
Ve Zlíně    dne: 9. 9. 2025
	Podpis:
Ve Zlíně dne: 9. 9. 2025


[image: image5.png]>’ NARODNI

\- PLAN OBNOVY





PAGE  
2

List1

		Celková hodnota díla dle smlouvy		59,367,589.50

		Celková hodnota dle předchozího ZL		59,805,834.96		Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 5 ZZVZ				0.126%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-1,110.00		Procento záporné změny		0.002%

				21% DPH		-233.10

				Celkem		-1,343.10



		Kladná hodnota změny		bez DPH		19,202.11		Procento kladné změny		0.032%

				21% DPH		4,032.44

				Celkem		23,234.55



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		18,092.11		Procentuální rozdíl celkem		0.034%

				21% DPH		3,799.34

				Celkem		21,891.45

		Celková hodnota díla po změně				59,823,927.07		Celkový procentuální rozdíl		0.160%










