**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo** uzavřené 09.06.2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel**

**Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace**

zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem nemocnice

se sídlem: Purkyňova 279, 666 01 Tišnov

IČO: 44947909

DIČ: CZ44947909

plátce DPH: NE

bankovní spojení (číslo účtu): 43-6872700247/0100

ID datové schránky: d95k6p3

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

1. **Zhotovitel**

**CAMBIO GROUP s.r.o.**

zastoupená: Michalem Vítkem, jednatelem

se sídlem: Třída kpt. Jaroše 1922/3, Černá pole, 602 00 Brno

IČO: 29320844

DIČ: CZ29320844

plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 77660

bankovní spojení (číslo účtu): 265260721/0300

ID datové schránky: t6hqshx

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

# ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“), dne 09.06.2025 smlouvu o dílo (dále jen „***Smlouva***“), na odstranění následků havárie kanalizační přípojky Nemocnice Tišnov, p. o.
2. Z důvodu, že dle vyjádření správce komunikace se v komunikaci v místě přípojky měly nacházet celkem tři sítě, nicméně při realizaci byla zjištěna existence celkem jedenácti linií vedení sítí v komunikaci v místě přípojky, přičemž sítě byly loženy v minimálních rozestupech nad ní, nebylo možno realizovat dílo v prostoru připojení k městské kanalizační síti strojním výkopem, ale bylo prováděno ručně tzv. štolováním v hloubce od 1 do 5 metrů pod povrchem vozovky. Instalace, vystrojení, zapažování a připojení tak bylo prováděno ručně v nestandardně limitovaném prostoru, a to za plného provozu jak splaškové kanalizace, tak přilehlých komunikací. Ve vazbě na existenci systému sítí nebylo následně možno užít standartního zásypu a hutnění (došlo by k destrukci sítí). Prostor byl proto hutněn metodou hydromechanického zhutnění se zásypem štěrkopískovou směsí. Toto řešení snižuje kapilární sílu a zvyšuje hmotnost částic, což následně vede ke zhutnění i méně dostupných či nedostupných prostor. V důsledku užití postupů a technologií výše uvedených vyvstala potřeba provést větší rozsah prací, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „***Dodatek***“).

# ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení maximální hodnoty Ceny za provedení Díla, neboť částka uvedená v odst. 14 Smlouvy nedostačuje na realizaci Díla dle Smlouvy.
2. Smluvní strany ujednávají, že Smlouva se mění následovně:

Čl. V. odst. 14 Smlouvy:

*„Cena za provedení Díla činí maximálně 3 700 000 Kč bez DPH. Cena za provedení Díla nemusí být vyčerpána v celém rozsahu.“*

se mění takto:

*„Cena za provedení Díla činí maximálně 5 000 000 Kč bez DPH. Cena za provedení Díla nemusí být vyčerpána v celém rozsahu. “*

Čl. V. odst. 17 Smlouvy:

*„Smluvní strany se dohodly, že dosáhne-li částka, na jejíž vyúčtování vznikne Zhotoviteli dle této Smlouvy právo, celkové výše 3 700 000 Kč bez DPH, je Zhotovitel povinen zastavit provádění Díla a okamžitě informovat Objednatele. Nastane-li situace dle předchozí věty, zavazují se Smluvní strany dohodnout na dalším postupu.“*

se mění takto:

*„Smluvní strany se dohodly, že dosáhne-li částka, na jejíž vyúčtování vznikne Zhotoviteli dle této Smlouvy právo, celkové výše 5 000 000 Kč bez DPH, je Zhotovitel povinen zastavit provádění Díla a okamžitě informovat Objednatele. Nastane-li situace dle předchozí věty, zavazují se Smluvní strany dohodnout na dalším postupu.“*

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek je uzavřen ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

V Tišnově dne 8.9.2025 V Brně dne 8.9.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objednatel Zhotovitel**