DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ AUDITŮ ROVNÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

zastoupena:	neveřejný údaj, vrchní ředitelkou sekce rodinné politiky a sociálních služeb

IČO: 	 	 	00551023

bankovní spojení:  	neveřejný údaj

číslo účtu:  	 	neveřejný údaj

ID datové schránky:  	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“)

a

Ernst & Young, s.r.o.

se sídlem: 	 	 Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupena:  	 	 neveřejný údaj ,prokuristkou

IČO: 	 	 26705338

DIČ: 	 	 CZ26705338

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka číslo: C 108716

bankovní spojení: 	 	neveřejný údaj

číslo účtu:  	 	neveřejný údaj

ID datové schránky:	 	h8e4h2m

(dále jen „Zpracovatel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě

o zpracování auditů rovného odměňování žen a mužů, uzavřené dne 19. 2. 2024 v souladu

s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Dodatek č. 3“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být

Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:

# 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.	Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2024 smlouvu o zpracování auditů rovného odměňování žen a mužů (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Audity rovného odměňování žen a mužů – příprava trhu práce na novou službu v souvislosti s EU směrnicí transparentnosti odměňování“.

1.2.	Smluvní strany dne 6. 3. 2025 uzavřely v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byla sjednána úprava termínů dílčích fází plnění uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění, resp. její příloze II. - Harmonogramu plnění a dále změna složení realizačního týmu Zpracovatele (dále jen „Dodatek č. 1“).

1.3.	Smluvní strany dne 8. 7. 2025 uzavřely v souladu s § 222 ZZVZ dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým byla sjednána úprava specifikace předmětu plnění, konkrétně upřesněn počet rekrutací a forma vzdělávacího programu v průběhu realizace (dále jen „Dodatek č. 2“).

1.4.	Smluvní strany v čl. 8 odst. 8.6.1 Smlouvy sjednaly vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ, konkrétně právo Zpracovatele navýšit dílčí ceny uvedené v Harmonogramu plnění 
v Příloze č. 2 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění o procentuální výši odpovídající procentuálnímu nárůstu indexu růstu spotřebitelských cen, tj. míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku oznamovaná Českým statistickým úřadem ve Veřejné databázi ČSÚ (dále jen „Index“), a to na základě jednostranného oznámení  Zpracovatele doručeného Objednateli nejpozději do 15. 8. příslušného kalendářního roku.

- 1.5.	Po uzavření Smlouvy nastala na straně Zpracovatele dále potřeba v souladu s čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy změnit složení realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2. Dále nastala i potřeba upravit Přílohu č. 6 Smlouvy - Výchozí seznam  - zapojení a motivace zaměstnavatelů, a to z důvodu vývoje realizace plnění, kdy došlo  po dohodě se zaměstnavateli k výměně zapojených  zaměstnavatelů.

- 1.7.	S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy a jejích příloh, a to způsobem uvedeným v čl. 2 Dodatku č. 3.

# 2. 	PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

2.1. 	Smluvní strany se dohodly, že v souladu s písemným oznámením Zpracovatele bude za plnění řádně poskytnuté v měsíci září 2025 a měsících následujících, částka v Kč bez DPH stanovená dílčí cenou za dílčí fázi plnění navýšena o hodnotu Indexu ke dni 30. 6. 2025 ve výši 2,9 %.

V souladu s čl. 8 odst. 8.6.1 písm. c) Smlouvy Zpracovatel předložil aktualizovaný Harmonogram plnění v Příloze č. 2 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění, ve znění Dodatku č. 2, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3.

2.2.	Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy – realizační tým s tím, že aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2, tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 3.

2.3.	Smluvní strany se dále dohodly na změně Přílohy č. 6 Smlouvy - Výchozí seznam - zapojení a motivace zaměstnavatelů s tím, že aktualizovaná Příloha č. 6 Smlouvy, tvoří přílohu č. 3 Dodatku č. 3.

2.4.	Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku 
č. 2, zůstávají Dodatkem č. 3 nedotčena.

# 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. 	Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.2.	Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, 
na základě Dodatku č. 3 není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.

3.3.	Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

3.4.	Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou následující přílohy, které nahrazují příslušné přílohy Smlouvy:

Specifikace předmětu plnění –  příloha II. - Harmonogram plnění jako příloha č. 1 a

Realizační tým jako příloha č. 2 a

Výchozí seznam  - zapojení a motivace zaměstnavatelů jako příloha č. 3.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:					Za Zpracovatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu		V Praze dne dle elektronického podpisu

_________________________________		________________________________

neveřejný údaj					neveřejný údaj

vrchní ředitelka sekce rodinné politiky			prokuristka

a sociálních služeb

Česká republika – Ministerstvo práce		Ernst & Young, s.r.o.

a sociálních věcí

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění –  příloha II. - Harmonogram plněn í

| DÍLČÍ FÁZE | PŘEDMĚT PLNĚNÍ | TERMÍN | DÍLČÍ VÝSTUPY | DÍLČÍ CENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zasmluvnění auditorského týmu | do 1,5 měsíce od podpisu smlouvy | doložení pracovněprávních vztahů, založení portfolií auditorek/ů | 5 % |
|  | vstupní komunikační strategie včetně vzoru stručné přehledové zprávy s ukazateli o zájmu na sociálních sítích a vstupní ankety | do 2,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválená komunikační strategie |  |
|  | úspěšné absolvování vzdělávacího programu Rovná odměna | do 4 měsíce od podpisu smlouvy | potvrzení o úspěšném složení zkoušky u všech auditorek/ů zpracovatele |  |
| 2 | vzor závěrečné zprávy | do 3,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválený vzor závěrečné zprávy | 5 % |
|  | vzor hodnocení poradentsví účastníky/icemi | do 4,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválený vzor hodnocení poradenství účastníky/nicemi |  |
|  | vzor dobré praxe | do 5,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválený vzor dobré praxe |  |
|  | pravidelná stručná přehledová zpráva s ukazateli o zájmu na sociálních sítích včetně opatření na zlepšení | do 5,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválená stručná přehledová zpráva |  |
|  | rekrutace minimálně 10 zaměstnavatelů | do 5,5 měsíce od podpisu smlouvy | uzavření smlouvy/dohody se zaměstnavateli |  |
| 3 | dokončená fáze sběru dat minimálně u 10 zaměstnavatelů | do 8 měsíce od podpisu smlouvy | seznam dokumentů k desk research, výstup z dotazníkového šetření (agregát responzí v excelové tabulce), přepisy/nahrávky polostrukturovaných rozhovorů, zdrojová data vhodná k analýze Logibem (odsouhlasená auditorkou Objednatele) | 5 % |
| 4 | dokončené audity minimálně u 10 zaměstnavatelů | do 9,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválená závěrečná zpráva u všech zaměstnavatelů | 7 % + navýšení částky v Kč bez DPH dílčí ceny dílčí fáze o 2,9 % (uplatnění inflační doložky) |
|  | Pay Equality Plan (na posilování transparentnosti v odměňování a postupné vyrovnávání rozdílů v odměňování žen a mužů) u 6 zaměstnavatelů | do 9,5 měsíce od podpisu smlouvy | zaměstnavateli schválený a statutárním zástupcem/kyní podepsaný Pay Equality Plan |  |
| 5 | rekrutace minimálně 20 zaměstnavatelů | do 10,5 měsíce od podpisu smlouvy | uzavření smlouvy/dohody se zaměstnavateli | 5 % + navýšení částky v Kč bez DPH dílčí ceny dílčí fáze o 2,9 % (uplatnění inflační doložky) |
|  | pravidelná stručná přehledová zpráva s ukazateli o zájmu na sociálních sítích včetně opatření na zlepšení | do 10,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválená stručná přehledová zpráva |  |
| 6 | rekrutace minimálně 30 zaměstnavatelů | do 13,5 měsíce od podpisu smlouvy | uzavření smlouvy/dohody se zaměstnavateli | 7 % + navýšení částky v Kč bez DPH dílčí ceny dílčí fáze o 2,9 % (uplatnění inflační doložky) |
|  | 4 výstupy dobrých praxí | do 13,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválené výstupy ve finálním grafickém provedení |  |
|  | dokončená fáze sběru dat minimálně u 30 zaměstnavatelů | do 14,5 měsíce od podpisu smlouvy | seznam dokumentů k desk research, výstup z dotazníkového šetření (agregát responzí v excelové tabulce), přepisy/nahrávky polostrukturovaných rozhovorů, zdrojová data vhodná k analýze Logibem (odsouhlasená auditorkou Objednatele) |  |
|  | dokončené audity minimálně u 20 zaměstnavatelů | do 14,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválená závěrečná zpráva u všech zaměstnavatelů |  |
| 7 | dokončené audity minimálně u 30 zaměstnavatelů | do 16,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválená závěrečná zpráva u všech zaměstnavatelů | 7 % + navýšení částky v Kč bez DPH dílčí ceny dílčí fáze o 2,9 % (uplatnění inflační doložky) |
|  | Pay Equality Plan (na posilování transparentnosti v odměňování a postupné vyrovnávání rozdílů v odměňování žen a mužů) u 20 zaměstnavatelů | do 16,5 měsíce od podpisu smlouvy | zaměstnavateli schválený a statutárním zástupcem/kyní podepsaný Pay Equality Plan |  |
|  | pravidelná stručná přehledová zpráva s ukazateli o zájmu na sociálních sítích včetně opatření na zlepšení | do 16,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválená stručná přehledová zpráva |  |
| 8 | dokončené poradenství minimálně u 20 zaměstnavatelů | do 20 měsíců od podpisu smlouvy | evaluační listy u všech zaměstnavatelů | 7 % + navýšení částky v Kč bez DPH dílčí ceny dílčí fáze o 2,9 % (uplatnění inflační doložky) |
|  | pravidelná stručná přehledová zpráva s ukazateli o zájmu na sociálních sítích včetně opatření na zlepšení | do 20 měsíců od podpisu smlouvy | schválená stručná přehledová zpráva |  |
| 9 | dokončené poradenství minimálně u 30 zaměstnavatelů | do 21 měsíců od podpisu smlouvy | evaluační listy u všech zaměstnavatelů | 10 % + navýšení částky v Kč bez DPH dílčí ceny dílčí fáze o 2,9 % (uplatnění inflační doložky) |
| 10 | dokončená fáze sběru dat u reauditů minimálně u 3 zaměstnavatelů | do 21,5 měsíce od podpisu smlouvy | seznam dokumentů k desk research, výstup z dotazníkového šetření (agregát responzí v excelové tabulce), přepisy/nahrávky polostrukturovaných rozhovorů, zdrojová data vhodná k analýze Logibem (odsouhlasená auditorkou Objednatele) | 5 % + navýšení částky v Kč bez DPH dílčí ceny dílčí fáze o 2,9 % (uplatnění inflační doložky) |
| 11 | 7 výstupů dobrých praxí | do 22 měsíce od podpisu smlouvy | schválené výstupy ve finálním grafickém provedení | 7 % + navýšení částky v Kč bez DPH dílčí ceny dílčí fáze o 2,9 % (uplatnění inflační doložky) |
| 12 | dokončené reaudity minimálně u 3 zaměstnavatelů | do 22,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválená závěrečná zpráva shrnující průběh a vývoj auditu a reauditu u všech zaměstnavatelů | 30 % + navýšení částky v Kč bez DPH dílčí ceny dílčí fáze o 2,9 % (uplatnění inflační doložky) |
|  | závěrečná souhrnná zpráva komunikační kampaně včetně závěrečné ankety | do 22,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválená závěrečná souhrnná zpráva komunikační kampaně včetně závěrečné ankety |  |
|  | souhrnná závěrečná zpráva | do 22,5 měsíce od podpisu smlouvy | schválená souhrnná závěrečná zpráva mapující průběh a zkušenosti včetně doporučení ze všech auditů a reauditů u všech zaměstnavatelů |  |

Příloha č. 2: Realizační tým

|  | SPECIALISTA/KA NA PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ |
| --- | --- |
| 1 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl hodnocen, a to v následujícím rozsahu: - Zkušenost v oblasti personalistiky na popsané pozici – počet 1 |
| 2 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl hodnocen, a to v následujícím rozsahu: - Zkušenost v oblasti personalistiky na popsané pozici – počet 1 |
| 3 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl doplněn, nenahrazuje jiného člena realizačního týmu. Člen realizačního týmu nebyl hodnocen. |

|  | AUDITOR/KA |
| --- | --- |
| 1 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu v humanitním nebo ekonomickém oboru - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl hodnocen, a to v následujícím rozsahu: - Znalost personálního systému nebo systému hodnocení práce – počet 2 |
| 2 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu v humanitním nebo ekonomickém oboru - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl hodnocen, a to v následujícím rozsahu: - Znalost personálního systému nebo systému hodnocení práce – počet 3 |
| 3 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu v humanitním nebo ekonomickém oboru - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl hodnocen, a to v následujícím rozsahu: - Znalost personálního systému nebo systému hodnocení práce – počet 2 |
| 4 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu v humanitním nebo ekonomickém oboru - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl hodnocen, a to v následujícím rozsahu: - Znalost personálního systému nebo systému hodnocení práce – počet 1 |
| 6 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu v humanitním nebo ekonomickém oboru - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl doplněn, nahrazuje člena realizačního týmu - auditora. Znalost personálního systému nebo systému hodnocení práce – počet 1 |
| 8 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu v humanitním nebo ekonomickém oboru - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl doplněn, nenahrazuje jiného člena realizačního týmu. Člen realizačního týmu nebyl hodnocen. |
| 9 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu v humanitním nebo ekonomickém oboru - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl doplněn, nenahrazuje jiného člena realizačního týmu. Člen realizačního týmu nebyl hodnocen. |
| 10 | Jméno a příjmení: neveřejný údaj Požadavky na kvalifikaci jsou následující: - Vzdělání – vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu v humanitním nebo ekonomickém oboru - Praxe v oblasti personalistiky po dobu min. 24 měsíců Člen realizačního týmu byl doplněn, nenahrazuje jiného člena realizačního týmu. Člen realizačního týmu nebyl hodnocen. |

Příloha č. 3: Výchozí seznam  - zapojení a motivace zaměstnavatelů

Zpracovatel čestně prohlašuje, že do plnění dle Smlouvy se aktivně zapojí v rozsahu dané kategorie:

# Kategorie 1 # Zaměstnavatelé, kteří budou absolvovat celý proces auditu rovného odměňování včetně realizace minimálně 3 opatření dle Plánu rovnosti a vzdělávání a školení, tak jak vzejdou jako doporučení ze Závěrečné zprávy.

Zaměstnavatel: Maxion Wheels Czech s.r.o. Sídlo: Vratimovská 707, 719 00 Ostrava - Kunčice # IČO: 2479834

Zaměstnavatel: Kyndryl Client Center, s.r.o. Sídlo: Přízova 526/5, Trnitá, 602 00 Brno # IČO: 26244535

Zaměstnavatel: SERVIER s.r.o. Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 # IČO: 61467219

Zaměstnavatel: AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Sídlo: U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda # IČO: 24194204

Zaměstnavatel: Státní tiskárna cenin, s.p. Sídlo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 # IČO: 00001279

Zaměstnavatel: Lasvit s.r.o. Sídlo: Komunardů 894/32, 170 00 Praha 7 # IČO: 27931161

Zaměstnavatel: Worldline Czech Republic s.r.o. Sídlo: Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha # IČO: 03633144

# KATEGORIE 2 # Organizace sdružující zaměstnavatele, kteří budou spolupracovat při oslovování zaměstnavatelů pro zapojení do auditů rovného odměňování.

Organizace sdružující zaměstnavatele: Sdružení automobilového průmyslu Sídlo: Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4 # IČO: 17048826

Organizace sdružující zaměstnavatele: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu # Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 IČO: 70970173

Organizace sdružující zaměstnavatele: Asociace společenské odpovědnosti Sídlo: Drtinova 557/8, 150 00 Praha 5 IČO: 01467115

Organizace sdružující zaměstnavatele: Česká leasingová a finanční asociace Sídlo: Italská 2584/69, 120 00 Praha 2 IČO: 43005322

Organizace sdružující zaměstnavatele: Britská obchodní komora v České republice Sídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1 IČO: 25605127

Organizace sdružující zaměstnavatele: Sdružení pro zahraniční investice Sídlo: Štěpánská 538/11, 120 00 Praha 2 IČO: 63835339

ZPUSOB OVĚŘENÍ PLNĚNÍ – každý dílčí výstup níže musí být potvrzen akceptačním protokolem dle odst. 4 Smlouvy, akceptační protokol je povinnou přílohou faktury.