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NARODNI UZEMNI PAMATKOVA

PAMATKOVY | SPRAVA
USTAV V USTi NAD LABEM




Dodatek č. 2
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem AUTOTEXTLIST  \s 1  \* MERGEFORMAT 

 AUTOTEXTLIST   \* MERGEFORMAT ,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: xxx
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): Pavel Gažák, e-mail: xxx
(dále jen „Zástupce objednatele“)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav,

územní památková správa v Ústí nad Labem

Podmokelská 1/15,

400 07 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

a

LARENO s.r.o.
se sídlem U jabloně 358, 281 67 Stříbrná Skalice

IČ: 26447002, DIČ: CZ26447002

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 82819

Zastoupena: Lenka Procházková, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: xxx
zástupce pro věcná jednání: Lenka Procházková, e-mail: xxx (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Předmět a účel dodatku

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) čj. NPU-420/40539/2025, WAM 2002H1250004 ze dne 15. 5. 2025 ve znění pozdějších dodatků pro akci s názvem: SZ Hořovice - trvalé odstranění havarijního stavu krovu na JZ křídle (dále jen „dílo“).
1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu poptávaných prací a služeb spočívajících ve vícepracích na stavbě, které byly odsouhlasené na stavbě samotné a z předmětu jejich technické povahy nemohly být známy v průběhu zpracování projektové dokumentace z důvodu nedostupnosti a možnosti ověření. V souvislosti s výskytem těchto víceprací dochází ke změně smluvní ceny.
1.3. K výskytu víceprací došlo po zaměření skutečných rovin střešního pláště, které bylo možné provést až po sesazení nárožního a úžlabního trámu. Úhly a zborcené plochy napojení opravovaných a neopravovaných ploch byly domodelovány doplněním řeziva. Další vícepráce souvisí s nezbytnou opravou prasklin na stropech v místnostech pod opravovaným krovem, jejichž rozsah nebylo možné objektivně určit dříve než po kompletním dokončení oprav krovu a stropních trámů.  V důsledku výše uvedených skutečností byla proto nezbytná operativní realizace předmětných víceprací, které jsou detailněji popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku (změnový list. 2). Ve změnovém listu č. 2 jsou zároveň uvedeny i méněpráce z položkového rozpočtu smlouvy o dílo a dodatku č. 1, které již nebudou čerpány. Předmětné vícepráce byly realizovány a nemají vliv na sjednanou dobu plnění a Dílo bylo předáno.
1.4. Provedení všech uvedených víceprací je zcela nezbytné pro dodržení současných požadavků z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a dále také pro umožnění provádění kontroly a revize.  
2. Smluvní cena a platební podmínky
2.1. Celková cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí:
cena bez DPH 



 
2 957 566,17 Kč

DPH v sazbě 21 % ve výši 

    
   621 088,90 Kč

cena díla celkem s DPH 


3 578 655,07 Kč
2.2. Celková cena víceprací je stanovena a odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v tomto dodatku a v příloze č. 1 (Změnový list č. 2):
Méněpráce:

· Změnový list č. 2 (cena bez DPH)


    - 35 950,00 Kč
Vícepráce:

· Změnový list č. 2 (cena bez DPH)


    146 112,16 Kč
Celková hodnota změny závazku ze smlouvy:

    110 162,16 Kč
2.3. Celková cena za provedení díla dle smlouvy ve znění tohoto dodatku činí:
cena bez DPH 



 
 3 067 728,33 Kč

DPH v sazbě 21 % ve výši 

    
    644 222,95 Kč

cena díla celkem s DPH 


 3 711 951,28 Kč
3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel. 
3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
3.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo čj. NPU-420/40539/2025, WAM 2002H1250004 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 2
	V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]
……………………………………………………

PhDr. Petr Hrubý,
ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem,

objednatel
	Ve Stříbrné Skalici dne [viz datum el. podpisu]
……………………………………………………

Lenka Procházková,
jednatel společnosti LARENO s.r.o.,

zhotovitel
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