DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19.03.2025

|  | I. Smluvní strany |
| --- | --- |

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| --- | --- |
| zastoupena: | ředitelem |
| kontaktní osoba: | provozně-technický náměstek, email: manažer investic, email: |
| IČ: DIČ: | 008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")

2. Obchodní firma: MK POWER, s.r.o.

| se sídlem: | Zámostní 1155/27 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
| --- | --- |
| zastoupena: IČ: DIČ: | ředitel 06555497 CZ06555497 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72344/KSOS

Kontaktní osoba:

tel.: +

(dále jen „zhotovitel")

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.03.2025, hlava V. bod 3. písmeno a), b) a c). Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnovém listě, který je přílohou tohoto dodatku.

- Na základě okolností ovlivňujících průběh realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu s ustanovením hlava V. bod 12. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla o 42 kalendářních dní. Nový termín dokončení a předání díla je stanoven na 13.09.2025. Tento termín nahrazuje původně sjednaný termín uvedený ve smlouvě o dílo.

Nová smluvní cena

- Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 14 050 166,75 Kč

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 2	- 459 089,04 Kč

+283 999,02 Kč

Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 2

- Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 13 624 747,63 Kč

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 2 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Příloha č. 2: Rozpočty víceprací a méněprací

V Havířově dne 10.09.2025	V Bohumíně dne 10.09.2025

za zhotovitele

ředitel

za objednatele

ředitel

| Změnový list k dodatku č. |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Účastník | Jméno a příjmení | Podpis (prezence) |
| Objednatel: |  |  |
| Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |
| Technický dozor stavebníka: |  |  |
| Martin Kurz |  |  |
| Autorský dozor: |  |  |
| Amun Pro s.r.o. |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |
| MK POWER s.r.o. |  |  |

| Označení zakázky (název akce): | Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Nemocnice Havířov vč. rekonstrukce střech |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy: | P24V00000289 |

| Cena za dílo (v Kč) | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| PBvodní smlouva - bez dodatku | 14 050 166,75 Kč | 17 000 701,77 Kč |
| Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | -250 320,10 Kč | -302 887,32 Kč |
| Po uzavření dodatku č. 1 | 13 799 846,65 KČ | 16 697 814,45 KČ |
| Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | -175 099,02 Kč | -211 869,81 Kč |
| Po uzavření dodatku č. 2 | 13 624 747,63 Kč | 16 485 944,63 Kč |

| Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce |  |  |  |
| Předmět víceprací: |  | Na základě skutečného stavu na stavbě a po konzultaci s AD a objendatelem byly přijaty níže uvedené změny: STŘEŠNÍ PLÁŠŤ: - Pavilon 0: Montáž nových střešních vpustí. Montáž nových svítidel na balkonech a lodžiích. Doplnění kaučukové izolace na potrubí VZT. Demontáž a zpětná montáž původního zábradlí u výlezu na střeše FVE: - Pavilon 73,74,17: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci. - Pavilon M1,M2: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci. - Pavilon 0: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci. |  |
| Zdůvodnění víceprací + cena: |  | STŘEŠNÍ PLÁŠŤ: - Pavilon 0: Montáž nových vpustí. Montáž nových svítidel na balkonech a lodžiíCH. Doplnění kaučukové Izolace na potrubí 7ZT. Demontáž a zpětná montáž původního zábradlí. Cena VCP ... 92.404,02 Kč FVE: - Pavilon 73,74,77: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci. Cena VCP ... 86.760,OOKč - Pavilon M1,M2: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci. Cena 7CP ... 56.394,OOKč - Pavilon 0: Montáž hliníkového krytu ke konstrukci. Cena 7CP ... 48.441,OOKč |  |
| Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH): |  | 283 999,02 |  |
| Vícepráce zapříčiněné zjištním skutečného stavu na stavbě | 1 | AD nemá výhrady k výše uvedené změně |  |
|  | 2 | AD nemá výhrady k výše uvedené změně |  |
|  | 3 | AD nemá výhrady k výše uvedené změně |  |
|  | 4 | AD nemá výhrady k výše uvedené změně |  |
| Jméno a podpis AD: |  |  |  |

| Méněpráce |  |
| --- | --- |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: | STŘESNI PLÁŠŤ: - Pavilon T7: Nerealizace pochozí střešní fólie. Nerelízace PVC manžet pro fotovoltaických panelů. Změna množství protipožární trubní ucpávky. Cena MNP ... -19.627,87 Kč - Pavilon V3, V4: Nerealizace pochozí střešní fólie. Cena MNP ... -45.990,70 Kč - Pavilon Ml, M2: Nerealizace pochozí střešní fólie. Nerelizace PVC manžet pro fotovoltaických panelů. Změna množství protipožární trubní ucpávky. Nerelizace montáže stříšek nad venkovními vstupy . Cena MNP ... -71.139,79 Kč - Pavilon 0: Nerealizace pochozí střešní fólie. Nerelizace PVC manžet pro fotovoltaických panelů. Neprovedeni zpětné montáže vpusti. Změna množství protipožární trubní ucpávky. Nerelizace montáže stříšek nad venkovními vstupy Cena MNP ... -128.626,88 Kč FVE: - Pavilon V3,V4,T7: Nerealizace montáž trubky plastová tuhá. Nerealizace montáž lišty a kanálek. Nerealizace kanál parapetní bezhalogenový. Nerealizace atypické zámečnické konstrukce. Cena MNP - 86.828,OOKč. - Pavilon M1,M2: Nerealizace montáž trubky plastová tuhá. Nerealizace montáž lišty a kanálek. Nerealizace kanál parapetní bezhalogenový. Nerealizace atypické zámečnické konstrukce. Cena MNP - 57.192,00Kč. - Pavilon O: Nerealizace montáž trubky plastová tuhá. Nerealizace montáž lišty a kanálek. Nerealizace kanál parapetní bezhalogenový. Nerealizace atypické zámečnické konstrukce. Cena MNP - 49.692,80Kč. |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: | Nejsou |
| Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH): | -459 098,04 |
| Záměna položek dle §222 odst. 7 |  |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny |  |