# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel:	TOMIreko a. s.
zápis v OR:	B 28149 vedená u Městského soudu v Praze
sídlo:	Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9
jednající:	Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva
IČO:	283 59 216
DIČ:	CZ28359216
bank. spojení:	Česká spořitelna, a. s.
č. účtu:	2174012369/0800
IBAN:	CZ0908000000002174012369
SWIFT:	GIBACZPX
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2025 v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu identifikovanou v záhlaví tohoto Dodatku smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2025/578/Ka, (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v provedení stavebních prací spočívajících v provedení sanace obvodového zdiva 1. NP budovy Millenium ze severovýchodu u stávajících objektů s par. č. 1741/1, 1743, 1744/1, 1752/1, 1757/1 k.ú. Staré Brno, v sídle objednatele (dále jen „dílo“).

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení víceprací a méněprací, a to jak z důvodů na straně objednatele (změnové listy č. 3, 6, 7 a 8), tak v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (změnové listy č. 1, 2, 4 a 5) a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Popis konkrétních víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku (Změnové listy č. 1-8 + položkový rozpočet). Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení specifikovaných víceprací a méněprací dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 7 Smlouvy na provedení uvedených víceprací a méněprací a uzavření tohoto dodatku.
Dle změnových listů č. 1, 2, 4 a 5 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 744 221,52 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -273 199,69 Kč bez DPH. Cenový nárůst z důvodů změnových listů uvedených v předchozí větě činí 471 021,83 Kč bez DPH.
1. Dle změnových listů č. č. 3, 6, 7 a 8 jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 163 904,59 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -225 735,07 Kč bez DPH. Cenová změna z důvodů změnových listů uvedených v předchozí větě činí -61 830,48 Kč bez DPH.
2. Dle všech výše označených změnových listů jsou provedeny vícepráce v hodnotě celkem: 908 126,11 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě celkem: -498 934,76 Kč bez DPH.
3. S ohledem na výše uvedené se cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem navyšuje o 409 191,35 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy (včetně víceprací provedených dle tohoto Dodatku) činí 5 704 189,72 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

„1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
# cena bez DPH 5 704 189,72,- Kč
# DPH 1 197 879,84,- Kč
# Dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“
1. Dle čl. VII. odst. 2 Smlouvy byl zhotovitel povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 45 kalendářních dnů od předání staveniště. Staveniště bylo zhotoviteli v souladu s čl. VIII. odst. 1 Smlouvy předáno dne 23. 7. 2025. Z důvodu překážek vzniklých na straně objednatele (předem nepředvídané prodloužení termínu dokončení předcházejících stavebních prací v místě plnění) však nemohl zhotovitel zahájit práce v den předání staveniště, a dokončit tak dílo v původně sjednaném termínu. Smluvní strany konstatují, že v souladu s čl. VII. odst. 7 a 8 Smlouvy tak došlo k prodloužení termínu pro předání díla, a to o dobu trvání překážek plnění vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele a objednatele, tj. o dobu, kdy objednatel nemohl poskytnout součinnost k provedení díla (12 dní). Po odpadnutí překážek nastoupil zhotovitel k provedení díla, a to dne 4. 8. 2025.
2. Dále s ohledem na nutnost provedení víceprací blíže specifikovaných ve změnových listech č. 2 a 3 došlo k prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla, a to o 12 kalendářních dní, tj. dílo bylo možné dokončit a převzít ze strany objednatele až ke dni 30. 9. 2025.
# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1– 8 + položkový rozpočet
  2. Příloha č. 2 – Rekapitulace změnových listů

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Třebíči dne 9. 10. 2025 V Brně dne 13. 10. 2025
# ................................................. ...................................................
# TOMIreko a. s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# Ing. Tomáš Kliner Ing. Vlastimil Vajdák
# člen představenstva ředitel