Č.j..: MK 64342/2025 OW

Dodatek č. 8 ke smlouvě 58/2023/OVV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:

- Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo kultury - organizační složka státu Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

IČO: 00023671

Zastoupen: Mgr. Martinem Baxou, ministrem kultury

(dále jen „poskytovatel“)

- Příjemce-koordinátor: Národní muzeum

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 00023272

Zastoupen: Mgr. Martinem Sekerou, Ph.D., statutárním zástupcem generálního ředitele

(dále jen „příjemce-koordinátor“)

- Příjemce: Národní památkový ústav

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1

IČO: 75032333

Zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

(dále jen „příjemce“)

- Příjemce: Národní knihovna České republiky

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

IČO: 00023221

Zastoupen: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem

(dále jen „příjemce“)

- Příjemce: Knihovna AV ČR, v. v. i.

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

Adresa: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

IČO: 67985971

Zastoupen: Ing. Magdalénou Veckovou, ředitelkou

(dále jen „příjemce“)

- Příjemce: Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Denisova 47, 771 11 Olomouc

IČO: 75079950

Zastoupen: Mgr. Ondřejem Zatloukalem, ředitelem

(dále jen „příjemce“)

ČI. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 58/2023/0W (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKIIII) - kód programu DH - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci-koordinátorovi a příjemcům na řešení projektu „Kořeny a plody evropské vědy v českých, moravských a slezských historických knihovních fondech“ identifikační kód projektu: DH23P030W058 (dále jen „projekt“).

ČI. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Příloha č. 1, Návrh projektu, Kapitola B.III. Popis projektu, bod 4. Řešení projektu, bod 5.2.2. Publikační výsledky projektu druhu C, D, Jimp, JSC, Jost a M a bod 9. Fáze projektu v jednotlivých letech.

Příjemce: Muzeum umění Olomouc

bod 4. Řešení projektu (konkretizace cílů, vědeckých metod a organizačních principů projektu). Cíle projektu podle etap:

Původní znění:

- etapa - 2025:

Cíl etapy: příprava odborného scénáře pro Aodb a prezentace dosavadních výsledků práce ve formě dvou statí (Jost)

- etapa - 2026:

Cíl etapy: realizace výsledku Aodb Knihovna olomouckých arcibiskupů

Nové znění:

- etapa - 2025:

Cíl etapy: příprava odborného scénáře pro Aodb a prezentace dosavadních výsledků práce ve formě statě (Jost)

- etapa - 2026:

Cíl etapy: prezentace dosavadních výsledků práce ve formě statě (Jost) a realizace výsledku Aodb Knihovna olomouckých arcibiskupů

bod 5.2.2. Publikační výsledky projektu druhu C, D, Jimp, JSC, Jost a M

Původní znění:

| písmeno označující druh publikačních výsledků | J |
| --- | --- |
| předpokládaný počet publikačních výsledků daného druhu | J = 6x Jost |
| předpokládané roky uplatnění publikačních výsledků | - - 4x Jost - - 2x Jost |

Nové znění:

| písmeno označující druh publikačních výsledků | J |
| --- | --- |
| předpokládaný počet publikačních výsledků daného druhu | J = 6x Jost |
| předpokládané roky uplatnění publikačních výsledků | - - 3x Jost - - 3x Jost |

bod 9. Fáze projektu v jednotlivých letech

Rok řešení projektu 2025

- Organizační postup v daném roce:

Původní stav:

MUO: Pokračující průzkum fondu Staré knihovny kroměřížského zámku. Tvorba nových záznamů knih a sdílení s databází Provenio. Práce na scénáři Aodb Knihovna olomouckých arcibiskupů. Příprava a publikace dvou recenzovaných studií (Jost).

Nový stav:

MUO: Pokračující průzkum fondu Staré knihovny kroměřížského zámku. Tvorba nových záznamů knih a sdílení s databází Provenio. Práce na scénáři Aodb Knihovna olomouckých arcibiskupů. Příprava dvou recenzovaných studií (Jost) a publikace jedné studie (Jost).

- Výsledky uplatněné v daném roce (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu):

Původní stav:

MUO: 2x Jost

Nový stav:

MUO: Ix Jost

Rok řešení projektu 2026

b) Cíle projektu v daném roce:

Původní stav:

MUO: Pokračující výzkumné práce Staré knihovny kroměřížského zámku. Realizace výsledku Aodb Knihovna olomouckých arcibiskupů. Příprava a výběr exponátů pro závěrečnou výstavu.

Nový stav:

MUO: Pokračující výzkumné práce Staré knihovny kroměřížského zámku. Realizace výsledku Jost. Realizace výsledku Aodb Knihovna olomouckých arcibiskupů. Příprava a výběr exponátů pro závěrečnou výstavu.

e) Výsledky uplatněné v daném roce (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu):

Původní stav:

MUO:

Ix Aodb Knihovna olomouckých arcibiskupů

1 x B Knihovny olomouckých arcibiskupů (odborný scénář)

Nový stav:

MUO:

Ix Aodb Knihovna olomouckých arcibiskupů

1 x B Knihovny olomouckých arcibiskupů (odborný scénář)

1 x Jost

Zdůvodnění:

V návrhu projektu byly pro rok 2025 plánovány dva publikační výsledky Jost. Jeden z nich bude uplatněn v roce 2026, protože v průběhu řešení projektu se ukázala větší náročnost jeho přípravy. Pro zajištění odborné kvality výsledného textu budou provedeny další důkladné analýzy. Dokončení výsledku v plánovaném roce také komplikuje obtížný přístup k objektům, v nichž působila osoba, jíž se připravovaný článek týká, a rovněž náročné dohledání a vyhodnocení předmětů pocházejících z její pozůstalosti. Plánované cíle celého projektu a způsob řešení projektu zůstávají touto změnou nedotčeny. Celková výše nákladů projektu zůstává beze změny.

ČI. III.

Smluvní strany se dále dohodly na změně smlouvy, Příloha č. 2 Rozpočet projektu.

Přehled změn v Příloze č. 2 - Rozpočet projektu

Příjemce-koordinátor: Národní muzeum

- D Náklady nebo výdaje na služby - 2025

Změny v položkách:

- D Náklady nebo výdaje na služby

Zdůvodnění:

Částka 31 tis. Kč v položce Realizace kritického katalogu „Vědecké ratolesti v českých knihovnách“ byla uspořena díky realizaci výstavního katalogu edičním oddělením Knihovny Národního muzea. Uspořené prostředky v této výši budou použity přípravu a údržbu výstavních prostor na zámku Kynžvart, kde se bude konat výstava „Vědecké ratolesti v českých knihovnách“, jejíž je kritický katalog součástí. Celkové uznané náklady celého projektu zůstávají nezměněné.

Příjemce: Muzeum umění Olomouc

- A Osobní náklady - 2027

Změny v položkách:

- AI Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů

Zdůvodnění:

AI - Z důvodu administrativního pochybení se nepromítla skutečnost dřívějšího ukončení spolupráce v posledním roce řešení projektu do plánované výše úvazku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (do 7/2027) a dalších výzkumných pracovníků (do 6/2027), i když je tato změna uvedena v komentáři rozpočtu tab. AI. Toto administrativní pochybení je řešeno ponížením průměrných měsíčních úvazků na projektu za celý rok 2027 u XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, respektive u dalších výzkumných pracovníků. Celkové uznané náklady jednotlivých příjemců i celého projektu zůstávají nezměněné.

ČI. IV.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

ČI. V.

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti příjemce-koordinátora ze dne 10. 7. 2025 a je vyhotoven v elektronické podobě. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 2 smlouvy - Rozpočet projektu, aktuální znění

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje

poskytovatel

Česká republika - Ministerstvo kultury

(elektronicky podepsáno)

příjemce

Národní památkový ústav

(elektronicky podepsáno)

příj emce-koordinátor

Národní muzeum

(elektronicky podepsáno)

příjemce

Národní knihovna České republiky

(elektronicky podepsáno)

| příjemce | příjemce |
| --- | --- |
| Knihovna AV ČR, v. v. i. | Muzeum umění Olomouc, |
| (elektronicky podepsáno) | státní příspěvková organizace (elektronicky podepsáno) |