# Smlouva o dílo č. 1567/2017

## Smluvní strany

Objednatel:  ZUŠ B. Jeremiáše

Otakarova 1426/43

370 01 České Budějovice

IČ: 60076551

zastoupená:  Mgr. Michaela Hudečková

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. . č. účtu: 5624162/0800

Zhotovitel:

Štrob &, spol. s r.o.

Senovážné náměstí 7

370 01 České Budějovice

zastoupená: ing. František Štrob – jednatel

ing. Jan Trajer – společník, oprávněn jednat na základě plné moci

IČO: 14498758		DIČ: CZ 14498758

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č.účtu: 6948732/0800

## Předmět smlouvy

  - Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení stavby „ Výměna plynových kotlů a úpravy kotelny v objektu ZUŠ,

B. Jeremiáše, České Budějovice“.

Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zhotoviteli zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu v čl.

IV této smlouvy. Popis díla je dán položkovým rozpočtem, viz Příloha č. 1 SOD.

2.1 Součástí předmětu díla je projektová dokumentace pro provedení, kompletní zkoušky a revize

potřebné pro řádné dokončení díla a jeho provozování. Veškeré zkoušky a revize budou dokladovány

protokoly a revizními zprávami.

### Termín výstavby

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a objednateli předat dílo v konečném termínu do 29.9.2017

  - Při provádění díla bude zhotovitel plnit dílčí termíny uvedené v harmonogramu prací.

  - Termíny : Zahájení : 11.9.2017

  - Celkové  dokončení : 29.9.2017

  - V případě prodlení objednatele s předáním staveniště nebo s umožněním zahájení montážních a

kompletačních prací zhotovitele se konečný termín posouvá o dobu prodlení. Splnění dílčích termínů bude potvrzeno odpovědnými pracovníky smluvních stran v montážním (stavebním) deníku.

3.5 Objednatel se zavazuje převzít dokončené dodávky a práce i před uplynutím smluvního času plnění.

### Cenové údaje

  - Smluvní strany se dohodly , že cena díla činí 497 936,- Kč ( bez DPH).

Slovy  (čtyřistadevadesátsedmtisícdevětsettřicetšest)

  - Cena sjednaná v čl. IV, odst. 4.1 vychází z položkového rozpočtu (oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – příloha č. 1

  - K ceně podle čl. IV, odst. 4.1 bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena díla se sjednává jako pevná, tzn., že zhotoviteli bude uhrazena částka odpovídající výše sjednané ceně.

  - Vnikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací, mohou být tyto práce provedeny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.Vícepráce budou oceněny jednotkovými cenami použitými v rozpočtu. V případě nových položek bude využito jednotkových cen uvedených v ceníku URS v aktuálním znění.

### Fakturace a způsob placení

  - Cena díla bude hrazena na základě faktury – daňový doklad. (dále jen faktura)

Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek jako podklad pro vystavení faktury. Objednatel je povinen provést kontrolu nejpozději do tří dnů a výsledek sdělit zhotoviteli. Neobdrží-li zhotovitel vyjádření ve stanoveném termínu, má se za to , že soupis souhlasí. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel objednateli fakturu. Konečná faktura může být vystavena po kompletním

provedení a dokončení díla. Konečná faktura může být vystavena až po vystavení předávacího protokolu a odstranění vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.

  - Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 14 dnů.

Z faktur y může být objednatelem  provedena  pozastávka ve výši 10 %. Pozastávka bude uvolněna po

podepsání předávacího protokolu bez zjevných vad a nedodělků.

### Smluvní pokuta

  - Pro případ prodlení objednatele s placením fakturovaných částek sjednávají smluvní strany úrok

z prodlení ve výši 0,05 % za každý den.

  - Smluvní pokuta pro zhotovitele při nedodržení termínu dokončení činí 0,05 % z ceny díla za každý den

v prodlení.

### Vzájemný styk

Zástupcem zhotovitele je ing. Trajer Jan tel.  602/456 704, který vyřizuje s objednavatelem záležitosti

s prováděním stavby.

Zástupcem objednatele je : Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka školy, č.t. 606 639 953

### Záruční podmínky

Záruční doba činí 36  měsíců od předání stavby nebo od termínu odstranění poslední vady či nedodělku.

Pro nakupovaná zařízení vybavená vlastním záručním listem, která zhotovitel sám nevyrábí, platí záruční

doby výrobce.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění do odstranění reklamace předmětné části díla.

### Zvláštní ujednání

9.2 Instalované zařízení zůstává majetkem zhotovitel do úhrady 90 % výše smluvní ceny.

### Práva a povinnosti smluvních stran pro provádění díla

  - Zhotovitel je povine při provádění díla dodržovat právní předpisy, jakož i platné technické normy

Vztahující se k předmětu díla. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které¨

mu objednatel k provádění předal. Zhotovitel však neodpovídá za škody na stávajících sítích technické

infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech nebo nebyly předány od objednatele

  - Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho

subdodavatelé, kteří mají příslušnou kvalifikaci.

  - Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní  a hygienická opatření a požární

ochranu staveniště i prováděného díla. Požární ochranu po skončení svářečských prací mimo   stanovenou pracovní donu je povinen zajistit objednatel. Před zahájením a po ukončení svářečských  prací se sepíše protokol. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které s jeho vědomím na staveništi zdržují. Je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními prostředky a  zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.

### Závěrečná ustanovení

  - Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní

Smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma stranami.

Přílohy :

Příloha č. 1 – Položkový nabídkový rozpočet

Příloha č. 2 – Plná moc

V Českých Budějovicích dne : 21.8.2017

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Mgr. Michaela Hudečková

ředitelka školy                                                                                   Ing. Jan Trajer