[image: image1.jpg]hiisté.






Harmonogram prací
	Činnost
	Předpoklad

	Převzetí stanoviště
	Do 2 dnů ode dne účinnosti smlouvy

	Zahájení provádění díla
	Do 2 dnů od předání staveniště

	Výroba prvků
	1. - 4. týden ode dne účinnosti smlouvy

	Zajištění staveniště – oplocení, výkopové práce a terénní úpravy*
	4. týden ode dne účinnosti smlouvy

	Instalace herního prvku vč. dopadové plochy
	5. týden ode dne účinnosti smlouvy

	Dokončovací práce
	5. týden ode dne účinnosti smlouvy

	Odstranění případných nedostatků, odvoz odpadu a úklid
	5. týden ode dne účinnosti smlouvy

	Dokončení díla a jeho předání Objednateli
	35. den po dni účinnosti smlouvy

	Vyklizení staveniště a jeho předání Objednateli
	Do 2 dnů od dokončení Díla a jeho předání Objednateli


*Odstranění původních herních prvků je dle telefonátu se zadavatelem již hotové.
            …………………………………………
                         Ing. Tomáš Tomsa
Hřiště hrou s. r. o.    Sobotecká 810, 511 01 Turnov, Česká republika   IČ: 03673073   DIČ: CZ03673073    www.hristehrou.cz    info@hristehrou.cz


