Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne a byla uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

sídlo:	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO:	00510874

DIČ:	CZ00510874

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx

datová schránka:	vw8jfk5

jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

tel., e-mail:			 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Retherm s.r.o.

sídlo:	Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice

IČO:	26086344

DIČ:	CZ26086344

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 13182

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka:	h5pxgju

jednající prostřednictvím: 	Tomáš Řežábek, jednatel

tel, e-mail: 	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smlouva o dílo byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení, pro zakázku - dílo: „Rekonstrukce vzduchotechniky chemické laboratoře – 1. etapa“ (dále jen „zakázka).

II.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změnách, které nemohly být očekávány a vyvstaly během realizace zakázky:

      - doplnění ventilátoru pro odsávání skříně chemikálií

      - navýšení výměr VZT potrubí a tvarovek

      - bourací práce a zednické opravy

      - doplnění ohebného potrubí pro dopojení digestoří

      - úpravy měření a regulace a elektroinstalace

      - změna termínu předání díla – prodloužení do 14.11.2025 z důvodu dlouhé dodací lhůty regulátorů průtoku

Podrobná specifikace změn je uvedena ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách.

Výše uvedené změny představují vícepráce a tedy i navýšení ceny díla o Kč 136 204,75 bez DPH, tj. Kč 164 807,75 včetně DPH a prodloužení termínu pro dokončení díla do 31. 10. 2025.

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo:

Původní znění:

- V.

Cena díla

Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Celková cena bez DPH: | 2 921 162,85 Kč |
| --- | --- |
| DPH z celkové ceny: | 613 444,20 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 3 534 607,05 Kč |

Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.6.2025, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

- V.

Cena díla

Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr) a na základě Změnového listu č. 1 ze dne 12.9.2025, které jsou nedílnou součástí a Přílohou č. 1 a č. 5 této smlouvy a ze kterých vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl.III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Celková cena bez DPH: | 3 057 367,60 Kč |
| --- | --- |
| DPH z celkové ceny: | 642 047,20 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 3 699 414,80 Kč |

Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.6.2025, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo a na základě Změnového  listu č. 1 ze dne 12. 9. 2025 s rozpočtem víceprací, který je přílohou č. 5 smlouvy o dílo.

Dodatkem č. 1 se dále mění ustanovení o době realizace díla takto:

Původní znění:

- VII.

Doba provádění díla

  - Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Termín pro dokončení stavby:		9 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Nové znění dle Dodatku č. 1:

- VII.

Doba provádění díla

  - Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Termín pro dokončení stavby:		do 14. 11. 2025

Přílohy smlouvy o dílo budou doplněny o Změnový list č. 1 vč. jeho příloh:

Nové znění seznamu příloh smlouvy o dílo:

| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – stavební část |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – vzduchotechnika |
| Příloha č. 3 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – měření a regulace |
| Příloha č. 4 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 1 vč. příloh |

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí.

Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

| V Českých Budějovicích, dne 18.9.2025 | V Českých Budějovicích, dne 18.9.2025 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka | Tomáš Řežábek, jednatel |