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Číslo smlouvy příkazce: 004002

	
DODATEK Č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
č. příkazce 004002
na výkon funkce technického dozoru stavby na akci:
 „KNTB, a. s. Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 




SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1) Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
zastoupená: 
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxxx– náměstek pro investice 
xxxxxxxxxxxxxxx– investiční technik
IČO: 27661989
DIČ: CZ27661989 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B4437
číslo účtu: 2108637168/2700, UCB
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:  upjeuej
dále jen Příkazce

a


     2)  DORAZIL, s.r.o.
se sídlem: Klabalská I 128, Zlín 76001
zastoupená: Františkem Dorazilem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: František Dorazil
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 29260124
DIČ: CZ29260124
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C68897
Bankovní spojení: banka, č. ú. : 3228468359/0800
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 232xbun
dále jen Příkazník


I.
[bookmark: _Ref1400213]PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 23.06.2025 uzavřena Příkazní smlouva č. 004002 (dále jen „Smlouva“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 – 4. etapa hemodialýzy“ (dále jen „Dílo“).

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna Předpokládané délky výkonu činnosti uvedených v čl. 7.2.1 Smlouvy. Důvodem změny termínů jsou okolnosti a skutečnosti, které značným způsobem ovlivnily řádný postup prací a které Příkazce nemohl předvídat či ovlivnit. 

Dodatek č.1 mění dosavadní čl. 7.2.1 Smlouvy, který nově zní takto: 

[bookmark: _Ref150608212]Článek 7.2.1
Předpokládaná délka výkonu činností dle odst. 3.1 až 3.6.8. se mění ze 3 na 4 kalendářní měsíce. Vynásobený jednotkovou cenou 44.000,- Kč bez DPH dle odst. 7.2 je 176.000,- Kč bez DPH.

II.
                                                      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tato smlouvy smlouva se vyhotovuje v tištěné podobě ve dvou rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami.
	
	
	

	


     Ve Zlíně dne 29.09.2025 
	
	


           Ve Zlíně dne 29.09.2025 

	
     Za příkazce:
	
	           
            Za příkazníka:





         ____________________________			__________________________
         Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva		  	František Dorazil, jednatel


         ____________________________
[bookmark: _GoBack]         MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva
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