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Změnový list č. 1

Stavba: 
Rekonstrukce splaškové kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Lanškrounská
Objednatel: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

Zhotovitel: 
EVT Stavby s.r.o.

IČO: 252 60 766 DIČ: CZ25260766

sídlo V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy


zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842 

zastoupen Josefem Kuncem, jednatelem
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1
1. Objekt a oddíl stavby: Rekonstrukce splaškové kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Lanškrounská 

SO 104.1.1

SO 104.1.2

SO 104.2.1
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Změnový list je vytvořen na základě následujících dokumentů
Geodetické zaměření skutečného stavu
Změnové rozpočty
Zápis z kontrolního dne, článek 1.18
Emailová komunikace
4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Během provádění díla se vyskytnula skutečnost, které nebyly v době sjednání této smlouvy známa, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat dle Pod-čl. 3.3, písm. b) SoD. Tato skutečnost spočívá v tom, že:

	104.1.1.1
	Kanalizační stoka MÉNĚPRÁCE


Změna materiálu zásypu kanalizační stoky ze štěrkodrti na výkopek. 
	104.1.1.2.1
	Konečná úprava povrchů SO 104.1.1 - MÉNĚPRÁCE ŽIVICE


Změna skladby komunikace dle podmínek ŘSD s. p.. 
	104.1.1.2.2
	Konečná úprava povrchů SO 104.1.1 - Změna 1 - MÉNĚPRÁCE ZELEŇ


Úprava obnovy keřové zeleně na základě podmínek spol. SPORTES s.r.o.
	104.2.1.3.1
	Konečná úprava povrchů SO 104.2.1 - MÉNĚPRÁCE ŽIVICE


Změna skladby komunikace dle podmínek ŘSD s. p..

	104.1.1.1
	Kanalizační stoka VÍCEPRÁCE



Propojení stávající stoky do Š4 a s tím spojené navýšení rozsahu prací, skutečnost, která při tvorbě PD nebyla známa.
	104.1.1.2.1
	Konečná úprava povrchů SO 104.1.1 - Změna 1 - VÍCEPRÁCE ZELEŇ


Úprava obnovy keřové zeleně na základě podmínek spol. SPORTES s.r.o.

	104.1.1.2.2
	Konečná úprava povrchů SO 104.1.1 - VÍCEPRÁCE ŽIVICE, VPUSTI, OBRUBNÍKY


Nutné opravy v rámci konečné úpravy povrchů, se kterými nebylo v PD počítáno. 
	104.1.2.1
	Kanalizační přípojky VÍCEPRÁCE


Dle geodetického zaměření došlo k upřesnění skutečné délky přípojek a s tím spojené navýšení rozsahu prací.

	104.2.1.3.2
	Konečná úprava povrchů SO 104.2.2 - VÍCEPRÁCE ŽIVICE


Změna skladby komunikace dle podmínek ŘSD s. p.. 

Změna termínu dokončení
Z důvodu prováděných víceprací a navazujících prací na konečné úpravy povrchů se zhotovitel a objednatel dohodli na posunu termínu dokončení z 20. 10. 2025 na 21. 11. 2025.
b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

	Část
	Cena bez DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	5 600 000,00

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	5 857 264,00

	Koeficient (-)
	1,0459

	Koeficient ( % )
	1,0459


Přehled nových položek

	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	4
	871373121
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300
	m
	71,40
	1
	71,40

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	5
	286111730
	Trubka plastová kanalizační materiál: PVC-U; povrch: hladký; de = 315,0 mm; tl. stěny = 10,0 mm; SN
	m
	1392,00
	1
	1392,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	6
	822
	Provedení prostupu do dna pro připojení potrubí DN300 vč. utěsnění
	ks
	4000,00
	1
	4000,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS

	7
	162401102
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m
	m3
	151,50
	1
	151,50

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	8
	167101102
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3
	m3
	90,90
	1
	90,90

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	9
	171201201
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	21,30
	1
	21,30

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	1
	003R05VD|A
	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě (K-RV) v přes 0,5 do 1 m
	ks
	29,60
	1
	29,60

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS

	2
	183101111
	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5
	kus
	13,20
	1
	13,20

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	3
	183204112
	Výsadba trvalek
	kus
	8,80
	1
	8,80

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	4
	183403114
	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině
	m2
	1,85
	1
	1,85

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	5
	183403151
	Obdělání půdy smykováním, v rovině
	m2
	1,40
	1
	1,40

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	6
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	7,90
	1
	7,90

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	7
	184921093
	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina
	m2
	92,20
	1
	92,20

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	8
	1849R-1VD|A
	Odpíchnutí okrajů záhonů (obrytí tvaru záhonů)
	bm
	35,00
	1
	35,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS

	9
	185802113
	Hnojení umělým hnojivem v rovině
	t
	12 130,00
	1
	12 130,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	10
	185802114R-1|A
	Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám
	t
	34 452,00
	1
	34 452,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS

	11
	185804111
	Ošetření vysázených květin v rovině
	m2
	78,20
	1
	78,20

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	12
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2
	m3
	208,00
	1
	208,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	13
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km
	t
	1 528,00
	1
	1 528,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	14
	002R10VD|A
	repelentní přípravek STOP Z
	l
	350,00
	1
	350,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle cenové nabídky dodavatele zeleně

	15
	002R3VD|A
	půdní kondicionér vícesložkový TerraCottem Arbor
	kg
	400,00
	1
	400,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle cenové nabídky dodavatele zeleně

	16
	002R9VD|A
	drcená kůra
	m3
	1 000,00
	1
	1 000,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS

	1
	564861113
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm
	m2
	274,00
	1
	274,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	6
	917932111
	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15
	m
	247,50
	1
	247,50

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	7
	592162116
	Přídlažba betonová PRESBETON ABK silniční 500 x 250 x 80 mm, přírodní
	kus
	95,20
	1
	95,20

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	8
	565131111
	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2
	m2
	609,00
	1
	609,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	9
	567122112
	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm
	m2
	418,00
	1
	418,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	10
	577115115
	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2
	m2
	776,00
	1
	776,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	11
	573231147
	Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2
	m2
	12,40
	1
	12,40

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS 

	12
	96687OA0
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	2 429,08
	1
	2 429,08

	Způsob určení ceny
	Cena dle cenové nabídky dodavatele

	13
	895941311
	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV
	kus
	11 530,00
	1
	11 530,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS

	3
	721242110
	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 110/125
	kus
	4 985,00
	1
	4 985,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS

	4
	764454901
	Oprava odpadní trouby kruhové z Pz plechu, průměr 75 a 100 mm
	m
	342,00
	1
	342,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS

	5
	764454801
	Demontáž odpadních kruhových trub, průměr 75 a 100 mm
	m
	42,60
	1
	42,60

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS

	6
	764456962
	Oprava odskoků kruhových z Pz plechu, průměr 100 mm
	kus
	564,00
	1
	564,00

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS


c. Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	100_12_24
	Rekonstrukce splaškové kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Lanškrounská

	104.1.1.1
	SO 104.1.1 
	Kanalizační stoka MÉNĚPRÁCE
	-178 246,16
	-215 677,85

	104.1.1.2.1
	SO 104.1.1
	Konečná úprava povrchů SO 104.1.1 - MÉNĚPRÁCE ŽIVICE
	-73 696,68
	-89 172,98

	104.1.1.2.2
	SO 104.1.1
	Konečná úprava povrchů SO 104.1.1 - Změna 1 - MÉNĚPRÁCE ZELEŇ
	-141 088,80
	-170 717,45

	104.2.1.3.1
	SO 104.2.1
	Konečná úprava povrchů SO 104.2.1 - MÉNĚPRÁCE ŽIVICE
	-145 832,70
	-176 457,57

	104.1.1.1
	SO 104.1.1
	Kanalizační stoka VÍCEPRÁCE
	69 902,51
	84 582,04

	104.1.1.2.1
	SO 104.1.1
	Konečná úprava povrchů SO 104.1.1 - Změna 1 - VÍCEPRÁCE ZELEŇ
	30 315,64
	36 681,92

	104.1.1.2.2
	SO 104.1.1
	Konečná úprava povrchů SO 104.1.1 - VÍCEPRÁCE ŽIVICE, VPUSTI, OBRUBNÍKY
	189 275,78
	229 023,69

	104.1.2.1
	SO 104.1.2
	Kanalizační přípojky VÍCEPRÁCE
	42 698,60
	51 665,31

	104.2.1.3.2
	SO 104.2.1
	Konečná úprava povrchů SO 104.2.2 - VÍCEPRÁCE ŽIVICE
	181 677,68
	219 829,99

	Cena změnových rozpočtů
	-24 994,13
	-30 242,90


Celková cena díla

	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Méněpráce
	-538 864,34
	-652 025,85

	Vícepráce
	513 870,21
	621 782,95

	Celkem
	-24 994,13
	-30 242,90

	Cena díla celkem dle SOD 0531/2025
	5 857 264,00
	7 087 289,44

	Cena díla celkem dle ZL č. 1
	5 832 269,87
	7 057 046,54


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:


Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení
5. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD
	Celá stavba
	30. 09. 2025

	Termín dle dodatku č.1 SoD
	Celá stavba
	20. 10. 2025

	Navrhovaný termín dle změnového listu
	Celá stavba
	21. 11. 2025

	Změnový list č. 1 – posun termínu dokončení na termín 21.11.2025


6. Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace (AD)
AD s návrhem změnového listu souhlasí.
Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací
Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 3: Geodetické zaměření kanalizace
Příloha č. 4: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ - SO 104.1 REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY
Příloha č. 5: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ - SO 104.2 VYVOLANÁ PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU
Příloha č. 6: 1001224_Zápis z kontrolního č. 10 - 15.09.2025
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 30. 09. 2025
1. Za Zhotovitele:


vypracoval: xxxxxxxxx




……………………………..

Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..
2. Za Objednatele:

        schválil: 

· Technický dozor stavebníka:
xxxxxxxxxxxxxxxx



       xxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..

· Autorský dozor projektanta:

xxxxxxxxxxxxx






……………………………..
· Investor:

Město Svitavy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..
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