Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Páleček, Nabdín a Kačice, část 3: KoPÚ Kačice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno |
| Adresa: | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| Telefon: | +420 601 584 040, +420 724 092 198 |
| E-mail : | kladno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEPARD s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 |
| Zastoupen: | Ing. Tomáš Krátký, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Krátký jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | hxp776s |
| Bankovní spojení: | FIO banka a.s. |
| Číslo účtu: | 2300284681/2010 |
| IČO: | 61499552, |
| DIČ: | CZ61499552, |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | oddíl C, vložka 30558 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Páleček, Nabdín a Kačice, část 3: KoPÚ Kačice“ (dále jen „SOD“), uzavřené pod číslem 1006-2023-537204. Účelem této smluvní úpravy je změna počtu měrných jednotek a změna termínů plnění.  Změny závazku podle § 222 odst. 4 o nepodstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se týkají znovu zavedení zrušených dílčích částí 6.3.1 i)  b) (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)) a 6.3.1 i) c) (DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)). V rámci plánu společných zařízení vznikla potřeba zpracovat dokumentaci technického řešení pro návrh liniové vodohospodářské stavby u polní cesty vedoucí paralelně s drážním tělesem a zároveň pro retenční nádrž. Tyto opatření umožní akumulovat vody z přiléhajících cest, liniových prvků a při odvodnění lokality V Úvoštinách a zároveň zabrání splavování sedimentů do propustku pod drážní těleso v jeho ochranném pásmu. V té souvislosti vyvstala potřeba ověření geologických poměrů inženýrsko-geologickým průzkumem. V souladu s čl. 17.7 písm. b) SOD a rovněž dle §100 ZZVZ si objednatel vyhrazuje změnu termínu plnění díla u dílčích částí: 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1i) c)  a  dále 6.3.2.

Předmět Dodatku

Položkový výkaz činností se mění takto:

Na základě těchto skutečností se níže mění MJ, ceny a termíny odevzdávaného díla takto:

Původní stav dle SOD:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 349 | 880 | 307 120 | 31.10.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 2 | 5500 | 11 000 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 40 | 2200 | 88 000 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 349 | 1100 | 383 900 | 30.6.2026 |

Nový stav dle SOD:

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | MJ | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 349 | 880 | 307 120 | 30.6.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 2 | 5500 | 11 000 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 40 | 2200 | 88 000 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm | 11 | 4400 | 48 400 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 16500 | 16 500 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 349 | 1100 | 383 900 | 30.6.2027 |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – KoPÚ Kačice

- Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Antónia Kolibačová

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	             GEPARD s.r.o.

Místo: Praha						Místo: Praha

Datum: 14.10.2025	                     Datum: 13.10.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

………………………………				…………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Tomáš Krátký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel

a hl. m. Praha					             GEPARD s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Kačice

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka |  | Počet Měrných jednotek |  |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod |  | 26 |  |  | 900 |  | 23 400 | 31.5.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod |  | 5 |  |  | 4000 |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha |  | 346 |  |  | 350 |  | 121 100 | 31.5.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha |  | 1 |  |  | 1500 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)- VÍCEPRÁCE | ha |  | 2 |  |  | 5234 |  | 10 468 | 31.7.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm |  | 112 |  |  | 2400 |  | 268 800 | 30.6.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – VÍCEPRÁCE | 100 bm |  | 8 |  |  | 5367 |  | 42 936 | 31.7.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm |  | 1 |  |  | 6600 |  | 6 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha |  | 347 |  |  | 350 |  | 121 450 | 31.8.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozbor současného stavu – VÍCEPRÁCE | ha |  | 2 |  |  | 7300 |  | 14 600 | 30.9.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha |  | 347 |  |  | 550 |  | 190 850 | 15.9.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků– VÍCEPRÁCE | ha |  | 2 |  |  | 7467 |  | 14 934 | 30.9.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 836 638 |  | 30.9.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha |  | 349 |  |  | 880 |  | 307 120 | 30.6.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha |  | 2 |  |  | 5500 |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm |  | 40 |  |  | 2200 |  | 88 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100bm |  | 11 |  |  | 4400 |  | 48 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks |  | 1 |  |  | 16500 |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h)i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha |  | 1 |  |  | 6160 |  | 6 160 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h)ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha |  | 1 |  |  | 3520 |  | 3 520 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h)iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha |  | 1 |  |  | 1320 |  | 1 320 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 349 |  |  | 1100 |  | 383 900 | 30.6.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks |  | 3 |  |  | 16500 |  | 49 500 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm |  | 8 |  |  | 5060 |  | 40 480 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha |  | 1 |  |  | 7700 |  | 7 700 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha |  | 1 |  |  | 4400 |  | 4 400 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha |  | 1 |  |  | 1650 |  | 1 650 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 969 650 |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha |  | 349 |  |  | 550 |  | 191 950 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 191 950 |  | xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 836 638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 969 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 191 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 1 998 238,- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 419 529.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |  | 2 417 867,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | GEPARD s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 14.10.2025 |  |  |  |  | Datum: 13.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  | „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………				                    …………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					      Ing. Tomáš Krátký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			                   jednatel

a hl. m. Praha					                   GEPARD s.r.o.

Státní pozemkový úřad