Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 0231/F9100/16/RS (objednatele)

č. 1175/16 (zhotovitele)

ze dne 5.10.2016

na provedení stavebních prací

**„Rekonstrukce komor č. 3 a 4 VDJ Lhotka, Praha 4“**

pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

 (dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **STAMET, s.r.o.,** IČ: 485 89 829, DIČ: CZ485 89 829

se sídlem Erbenova 11/237, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18298

zastoupena:

 (dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce. Dodatečné stavební práce vznikly na základě zjištěných skutečností při rekonstrukci objektu během realizace díla.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla

Článek I.

**1.** Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

1. SO 01.01 řezání mazaniny tl.50mm – 5.560,40 m
2. SO 01.02 vystužení mazaniny sítěmi – 7,797 t; těsnění dilatačních spár gumovým pasem 27,2 m; provedení chemických kotev hl.110 mm – 191ks, hl.125 mm – 36 ks, hl.170 mm – 526 ks; montáž tepelné izolace asfaltem – 2.602,4 m2
3. SO 01.03 montáž prostupového těsnění DN 600 – 4 ks a DN 1000 – 2 ks
4. SO 02.01 provedení chemických kotev hl.110 mm – 140 ks, hl.125 mm – 8 ks; montáž tepelné izolace asfaltem – 39,65 m2

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

1. doplnění 360 m výztuže R14 a následně celoplošnou aplikaci inhibitoru koroze Armoguard N
2. celoplošné otryskání degradovaného betonu stěn abrazivem tak, aby byla kompletně odstraněna povrchová zdegradovaná vrstva betonu a jiných povrchových vrstev do hloubky 3-5 mm   -   100% plochy
3. revizní chodbu mezi K1, 2 a K 3, 4 – bourání stávající konstrukce a nové zastropení včetně epoxidové parotěsné zábrany, vyhřívané střešní vpusti
4. větší objem vybouraných hmot a suti nad revizní chodbou mezi K3 a K4
5. provedení úprav patek sloupů a doplnění trnů R12, větší délka kotvících prutů ø20 po obvodu komor a chemických kotev, změna výztuže betonové mazaniny, základy pod jeřáb
6. demontáž a montáž prostupových nerez límců na potrubí DN 1000, 600 a 300, větší délka potrubí DN 600 o 3 m, změna těsnění řetězového za Sika Swell
7. systém zachycení proti pádu

**3**. Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **10.316.054,33** **Kč**

z toho cena dle čl. 2.1.1 činí -1.426.569,78 Kč

 a cena dle čl. 2.1.2 činí 11.756.856,11 Kč

dobropis za vykoupený materiál do šrotu -14.232,00 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 55.899.506,00 Kč

Cena dle dodatku č.1 bez DPH 10.316.054,33 Kč

Celková cena bez DPH **66.215.560,33 Kč**

DPH 21%

 **ČLÁNEK III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK IV.**

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

 č. 1 – položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

 č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,   | Za Zhotovitele,v Praze dne  |